## 2026-2035
Gesamtkantonale Investitionsplanung 2026-2035
Direktion | Amt | Projekt-Nr. | Projekt | Planung | Jährliches Projekt | Projektstart | Projektende | Investitionsart | Finanzierung | Projektstatus | Gesamtkosten | Bis Ende Vorjahr | 2025 benötigte Mittel | Budget 2026 | AFP 2027 | AFP 2028 | AFP 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 | Plan 2033 | Plan 2034 | Plan 2035 | Drittfinanzierung | Bemerkung | Begründung
[11 empty] | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF
Gesamtkanton |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 897116234.96 | 885994305.55 | 814523586.48 | 637712370.28 | 602257189.91 | 627106545.75 | 657541948.75 | 639713290.95 | 726276457.4 | 813900329.68
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 917776875.44 | 869777587.06 | 732926558.52 | 701433114.86 | 591901905.84 | 638865967.64 | 639148511.8 | 580723605.8 | 645261139.18
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -20660640.48 | 16216718.49 | 81597027.96 | -63720744.58 | 10355284.07 | -11759421.89 | 18393436.95 | 58989685.15 | 81015318.22 | 813900329.68
Staatskanzlei |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 1888000 | 1000000 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 1749000 | 720000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 139000 | 280000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Staatskanzlei | 42-00-001 | Anschaffungen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1079000 | 163354 | 100000 | 79000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1100000 | 140613 | 100000 | 79000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -21000 | 22741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  | 42-02-014 | eArchiv Gemeinden (dLZA-DGK) | 2025 | N | 2024 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 2677372 | 227371.8 | 600000 | 1500000 | AFP 2027: 350000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 2290000 | 238537 | 600000 | 1270000 | AFP 2027: 320000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 387372 | -11165.2 | 0 | 230000 | AFP 2027: 30000 | 0
|  | 42-02-015 | digitaler Lesesaal | 2025 | N | 2025 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 359000 |  | 150000 | 209000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 300000 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 59000 | -150000 | 0 | 209000 | [9 empty] | 0
|  | 42-02-016 | Ablösung scopeArchiv | 2025 | N | 2027 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 600000 |  |  | 0 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 600000 |  | 0 | 300000 | AFP 2027: 300000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | -300000 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 300000 | 0
|  | 42-04-018 | E-Voting | 2025 | N | 2027 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 400000 | 100000 | 168500 | 100000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -400000 | -100000 | -168500 | -100000 | [9 empty] | 0
|  | 42-04-021 | Stimmregister | 2025 | N | 2026 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 350000 |  |  | 100000 | AFP 2027: 250000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 350000 |  |  | 100000 | AFP 2027: 250000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 1888000 | 1000000 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 1749000 | 720000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 139000 | 280000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Finanzkontrolle |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| Abschluss- u. Finanzaufsichtsprüfungen | 42-30-002 | Ersatz Büromobiliar / Lampen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 215600 |  | 17800 | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 193400 | 34006 | 17800 | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 22200 | -34006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 14580642 | 15263213 | 15000642 | 15151916 | 14601916 | 15101916 | 14601916 | 15101916 | 14601916 | 15101916
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 14761549 | 14897213 | 14909213 | 14991916 | 14491916 | 14991916 | 14491916 | 14991916 | 14991916
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -180907 | 366000 | 91429 | 160000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | -390000 | 15101916
| WEU Generalsekretariat | 43-00-001 | Informatik und übrige Sachanlagen | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 990000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 990000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
| Amt für Landwirtschaft und Natur | 43-10-001 | GELAN Informatik, produktives Agrarinformationssystem | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 19170852 | 164585 | 1795033 | 1795033 | 1701604 | 1795033 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 5320365 | Sammelprojekt Gesamtkosten 2025 - 2035 ("bis 2024" Nettoinvestitionen 2024)
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 15713832 | 294070 | 586493 | 1683231 | 1306307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 | 1726307 |  | 6734499.43
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 3457020 | -129485 | 1208540 | 111802 | 395297 | 68726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726307 | -1414134.43
|  | 43-10-003 | GELAN Informatik, Neuntwicklung Agrarinformationssystem | 2025
|  |  |  | 2024 | N | 2021 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8257078 | 4576463.56 | 2455311 | 542709 | AFP 2027: 395297; AFP 2028: 287297 | 1392547
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -8257078 | -4576463.56 | -2455311 | -542709 | AFP 2027: -395297; AFP 2028: -287297 | -1392547
|  | 43-10-005 | Diverse Projekte der Produktgruppen Landwirtschaft und Natur | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 10749486 | 484115 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 0 | Sammelprojekt Gesamtkosten 2025 - 2035
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 10749486 | 1231068 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -746953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977226 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 2772259 | 2678830 | 2772259 | 2703533 | 2703533 | 2703533 | 2703533 | 2703533 | 2703533 | 2703533
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 3203166 | 2678830 | 2990830 | 2703533 | 2703533 | 2703533 | 2703533 | 2703533 | 2703533
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -430907 | 0 | -218571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703533
| Amt für Veterinärwesen | 43-20-001 | Diverse | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1100000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1100000 | 155163 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -155163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Amt für Wald und Naturgefahren | 43-35-001 | NGA: Steinschlagschutz Harder Unterseen | 2025 | N | 2023 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 379615 | 250385 | 64615 | 64615 | [9 empty] | 385000
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 379615.38 | 250384.62 | 64615.38 | 64615.38 | [9 empty] | 385000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -0.38 | 0.38 | -0.38 | -0.38 | [9 empty] | 0
|  | 43-35-002 | NGA: Div. Projekte Schutz vor Naturgefahren | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 14109154 |  | 986923 | 1062231 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 14000000
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 15095160 | 998268.25 | 1176923.08 | 1252230.77 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 |  | 14565576
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -986006 | -998268.25 | -190000.08 | -189999.77 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | 1340000 | -565576
|  | 43-35-003 | SFB: Anschaffung von Forstspezialmaschinen | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 4027000 | 1527000 |  | 0 | AFP 2027: 500000; AFP 2029: 500000; Plan 2031: 500000; Plan 2033: 500000; Plan 2035: 500000 | 0
|  |  |  | 2024 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 3000000 | 527000 | 500000 |  | AFP 2027: 500000; AFP 2029: 500000; Plan 2031: 500000; Plan 2033: 500000; Plan 2034: 500000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1027000 | 1000000 | -500000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -500000 | 500000 | 0
|  | 43-35-006 | SFB: Anschaffung von Mobilien / Maschinen / Fahrzeugen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 1861000 |  | 315000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 1800000 | 516000 | 195000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 61000 | -516000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
|  | 43-35-007 | NGA: BLS Damminstandsetzung Krattighalde Ost | 2025 | N | 2023 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 507692 |  | 169231 | 84615 | [9 empty] | 500000
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 507692.31 | 253846.15 | 169230.77 | 84615.38 | [9 empty] | 585000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -0.31 | -253846.15 | 0.23 | -0.38 | [9 empty] | -85000
|  | 43-35-008 | NGA: Steinschlagschutz Zweisimmen | 2025 | N | 2022 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 585792 | 377407 | 99231 | 109154 | [9 empty] | 580000
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 585792.31 | 377407.69 | 99230.77 | 109153.85 | [9 empty] | 612500
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -0.31 | -0.69 | 0.23 | 0.15 | [9 empty] | -32500
|  | 43-35-011 | Wald: Diverse Erschliessungsprojekte in Projektierung | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 1260000 | 380000 | 380000 | 500000 | [9 empty] | 630000
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 1260000 | 380000 | 380000 | 500000 | [9 empty] | 630000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 43-35-012 | Wald: Diverse Erschliessungsprojekte in Planung | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 8560000 |  | 260000 | 380000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 3270000
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 7420000 |  | 0 | 380000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 |  | 3270000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1140000 |  | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0
|  | 43-35-016 | NGA: Steinschlagschutz St.-Imier D | 2025 | N | 2023 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 325523 | 247292 | 58846 | 19385 | [9 empty] | 320000
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 325523.08 | 247292.31 | 58846.15 | 19384.62 | [9 empty] | 285250
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -0.08 | -0.31 | -0.15 | 0.38 | [9 empty] | 34750
|  | 43-35-017 | Wald: Sachanlagen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 880000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 960000 | 160000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -80000 | -160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0
|  | 43-35-018 | Wald: Diverse Digitalisierungsprojekte | 2025 | N |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 2420000 |  | 100000 | 610000 | 410000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2028 | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 1440000 | 420000 | 460000 | 360000 | AFP 2027: 200000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 980000 | -420000 | -360000 | 250000 | 210000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0
|  | 43-35-019 | SFB: Digitalisierungsprojekt Ablösung GeoMail | 2025 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | [14 empty] | Verschiebung von IR zu ER (50k pro Jahr)
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 480000 | 100000 | 100000 |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -480000 | -100000 | -100000 |  |  | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | 0
|  | 43-35-020 | NGA: Planfahrzeuge | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 550000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 550000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
|  | 43-35-021 | NGA: Planmaschinen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1540000 |  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1540000 |  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 3200000 | 3550000 | 2840000 | 3340000 | 2790000 | 3290000 | 2790000 | 3290000 | 2790000 | 3290000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 2950000 | 3340000 | 2680000 | 3180000 | 2680000 | 3180000 | 2680000 | 3180000 | 3180000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 250000 | 210000 | 160000 | 160000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | -390000 | 3290000
| Amt für Wirtschaft | 43-70-001 | Div. Darlehen und Investitionsbeiträge (zu 100%) | 2025 | J |  |  | Andere | Spezialfinanzierte Investitionen | Grobschätzung | 55000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 55000000
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Spezialfinanzierte Investitionen | Grobschätzung | 55000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 55000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
|  | 43-70-002 | Sachanlagen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 467500 |  | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 467500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0
|  | 43-70-005 | Aktualisierung / Ersatz Geschäftsverwaltungssystem igeko | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1650000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1650000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
|  | 43-70-007 | Div. Darlehen, Investitionsbeiträge und übrige Sachanlagen | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 23144713 |  | 85883 | 1585883 | 1585883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20844713 | 185883 | 85883 | 1585883 | 1585883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2300000 | -185883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485883 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 6778383 | 6778383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 6778383 | 6778383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383 | 7678383
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678383
| Amt für Umwelt und Energie | 43-80-001 | Informatik und übrige Sachanlagen Immissionsschutz | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 2486000 |  | 220000 | 210000 | 376000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 2400000 | 54000 | 376000 | 210000 | 220000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 86000 | -54000 | -156000 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
|  | 43-80-002 | Informatik SW Anpassung bestehender FEKO (Liberalisierung) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1850000 |  | 310000 | 310000 | 700000 | 180000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 1975000 | 175000 | 310000 | 310000 | 700000 | 180000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -125000 | -175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
|  | 43-80-003 | ENERGIS Energie- und Klimadatenplattform | 2025 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1360000 |  | 230000 | 230000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1410000 | 150000 | 230000 | 230000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -50000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  | 43-80-004 | Diverse Digitalisierungsprojekte | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 470000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 700000 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -230000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 800000 | 1226000 | 530000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 800000 | 1070000 | 530000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
| Kantonales Laboratorium | 43-85-001 | Informatik und übrige Sachanlagen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 9240000 | 740000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 9220000 | 1392000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 20000 | -652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 0
|  | 43-85-002 | Umzug nach Bernapark, Stettlen. RRB 1350/2023 | 2025 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 150000 |  |  | 0 | AFP 2028: 150000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 150000 |  |  | 0 | AFP 2028: 150000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 840000 | 840000 | 990000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000
Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 48867000 | 43603000 | 5203000 | 5550000 | 4585000 | 5135000 | 4840000 | 5840000 | 4840000 | 4840000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 48420000 | 45846000 | 5956000 | 5550000 | 4585000 | 5135000 | 4840000 | 5840000 | 4840000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 447000 | -2243000 | -753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840000
| Generalsekretariat | 44-01-001 | ICT-Investitionskosten GSI | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 50795000 |  | 4627000 | 3942000 | 4063000 | 3063000 | 5250000 | 4550000 | 5100000 | 4800000 | 5800000 | 4800000 | 4800000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 47449300 | 9021290 | 4627000 | 3942000 | 4063000 | 3063000 | 5250000 | 4550000 | 5100000 | 4800000 | 5800000 | 4800000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 3345700 | -9021290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0
|  | 44-01-002 | Neues Fallführungssystem Kanton Bern NFFS | 2025 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. NI ohne Sachplanungsüberhang | In Realisierung | 23619580.12 | 3919580.12 | 8200000 | 6500000 | AFP 2027: 3200000; AFP 2028: 1800000 | 0 | Gegenüber Vorjahresplanung 2026 höhere Kosten, 2027/28 tiefere; insgesamt liegen Projektkosten unter bewilligtem Kredit (zudem Reduktion ER gegenüber Vorjahresplanung)
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. NI ohne Sachplanungsüberhang | In Realisierung | 20920000 | 7052000 | 3819000 | 4053000 | AFP 2027: 3443000; AFP 2028: 2553000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2699580.12 | -3132419.88 | 4381000 | 2447000 | AFP 2027: -243000; AFP 2028: -753000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 10442000 | 7263000 | 4863000 | 5250000 | 4550000 | 5100000 | 4800000 | 5800000 | 4800000 | 4800000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 7995000 | 7506000 | 5616000 | 5250000 | 4550000 | 5100000 | 4800000 | 5800000 | 4800000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 2447000 | -243000 | -753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
| Gesundheitsamt | 44-02-001 | Investitionen Pharmazeutisches Kontroll-Labor | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 690000 |  | 215000 | 125000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 1165407.7 | 268407.7 | 215000 | 125000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -475407.7 | -268407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -40000
|  | 44-02-002 | Spitalzentrum Biel (SZB) | 2025 | N | 2026 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. NI ohne Sachplanungsüberhang | In Projektierung | 78000000 |  |  | 40000000 | AFP 2027: 38000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. NI ohne Sachplanungsüberhang | In Projektierung | 78000000 |  | 0 | 40000000 | AFP 2027: 38000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | AFP 2027: 0 | 0
|  | 44-02-003 | Ersatz Material Vorhalteleistungen Grossereignisse (KATA) | 2025 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 1460000 |  | 300000 | 300000 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000; AFP 2029: 260000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 1313200 |  | 300000 | 300000 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000; AFP 2029: 260000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 146800 |  | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0; AFP 2029: 0 | 0
|  | 44-02-004 | Darlehen UPD (Liquiditätssicherung) | 2025 | N | 2024 | 2027 | Andere | Ord. NI ohne Sachplanungsüberhang | In Realisierung | 0 | 25000000 | 25000000 | 2000000 | AFP 2027: -52000000 | 0 | Darlehen gestützt auf GRB Liquiditätssicherung
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 25000000 | 25000000 | 2000000 | AFP 2027: -52000000 | 0
|  | 44-02-005 | Darlehen SRO (Liquiditätssicherung) | 2025 | N | 2025 | 2026 | Andere | Ord. NI ohne Sachplanungsüberhang | In Realisierung | 0 |  | 4000000 | -4000000 | [9 empty] | 0 | Darlehen gestützt auf GRB Liquiditätssicherung
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 4000000 | -4000000 | [9 empty] | 0
|  | 44-02-007 | Kapitalerhöhung Psychiatrie | 2025 | N | 2027 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. NI ohne Sachplanungsüberhang | In Planung | 50000000 |  |  | 0 | AFP 2027: 50000000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 50000000 |  |  | 0 | AFP 2027: 50000000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 38425000 | 36340000 | 340000 | 300000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 40425000 | 38340000 | 340000 | 300000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
Direktion für Inneres und Justiz |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 3929207 | 4074663 | 5061663 | 4573700 | 3475700 | 4142700 | 3851000 | 3551000 | 3551000 | 3551000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 3059207 | 2394663 | 2901663 | 3188700 | 3475700 | 4142700 | 3851000 | 3551000 | 3265000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 870000 | 1680000 | 2160000 | 1385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 3551000
| Generalsekretariat | 45-30-011 | Anpassungen Elektronisches Grundbuch (Capitastra) | 2025 | N | 2012 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 4638230 | 1018230 | 920000 | 830000 | AFP 2027: 730000; AFP 2028: 730000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2012 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 4638230 | 1428230 | 920000 | 830000 | AFP 2027: 730000; AFP 2028: 730000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -410000 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-038 | Beschaffung Sitzungszimmerinfrastruktur | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 611718 |  | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2018 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 611718 | 221718 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -221718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0
|  | 45-30-047 | Lifecycle Konzern- und Fachapplikationen | 2025 | N | 2028 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 18152000 |  |  | 0 | -101000 | -124000 | 2862000 | 2399000 | 2916000 | 2700000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | Nicht ausgeschöpfte Investitionen von 180'000 aus dem Jahr 2024 und 500'000 Verschiebung aus dem Jahr 2029 aus Investitionen eGov-Lösungen wie folgt eingesetzt: 2029: 680'000
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 14972000 |  | 0 |  | -101000 | -124000 | 2182000 | 2399000 | 2916000 | 2700000 | 2500000 | 2500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 3180000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
|  | 45-30-048 | Investitionen eGov-Lösungen | 2025 | N | 2028 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3290000 |  |  | 0 |  |  |  | 550000 | 660000 | 580000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | Verschiebung von 500'000 aus dem Jahr 2029 nach "Lifecycle Konzern- und Fachapplikationen" Jahr 2029
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3290000 |  | 0 |  |  |  | 500000 | 550000 | 660000 | 580000 | 500000 | 500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
|  | 45-30-049 | ICT-Transformation | 2025 | N | 2028 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2590000 |  |  | 200000 | 200000 | 730000 | 200000 | 200000 | 240000 | 220000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | Nicht ausgeschöpfte Investitionen 2024 wie folgt eingesetzt: 2026: 200'000, 2027: 200'000, 2028:200'000, 2029: 20'000
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1770000 |  | 0 |  |  | 530000 | 180000 | 200000 | 240000 | 220000 | 200000 | 200000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 820000 |  | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  | 45-30-050 | Weiterentwicklung im Rahmen des laufenden Betriebes von Evid | 2025 | N | 2021 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 2144600 | 644600 | 300000 | 300000 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2021 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 2144600 | 944600 | 300000 | 300000 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -300000 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-052 | Weiterentwicklung im Rahmen des laufenden Betriebes von SAKA | 2025 | N | 2022 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 300000 |  | 100000 | 50000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 300000 | 150000 | 100000 | 50000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -150000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 45-30-053 | Weiterentwicklung im Rahmen des laufenden Betriebes von dNPL | 2025 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 201923 | 76923 | 25000 | 25000 | AFP 2027: 25000; AFP 2028: 25000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 201923 | 101923 | 25000 | 25000 | AFP 2027: 25000; AFP 2028: 25000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -25000 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-057 | Beschaffung der Ablösung der Software BSIG für AGR | 2025 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 907966 | 907966 | 118000 | 118000 | AFP 2027: 118000; AFP 2028: 118000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1379752 | 907752 | 118000 | 118000 | AFP 2027: 118000; AFP 2028: 118000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -471786 | 214 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-060 | Digitalisierung Bewilligungsverfahren RSTA | 2025 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 421923 | 171923 | 50000 | 50000 | AFP 2027: 50000; AFP 2028: 50000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 421923 | 221923 | 50000 | 50000 | AFP 2027: 50000; AFP 2028: 50000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -50000 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-061 | Ablösung Officeatwork | 2025 | N | 2024 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 640000 | 588862 | 50000 | 50000 | AFP 2027: 50000; AFP 2028: 50000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 640000 | 440000 | 50000 | 50000 | AFP 2027: 50000; AFP 2028: 50000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 148862 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-069 | Prozessplattform PPF | 2025 | N | 2022 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1680417 | 23274 | 327488 | 327488 | AFP 2027: 313888; AFP 2028: 313888 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1680417 | 397962 | 327488 | 327488 | AFP 2027: 313888; AFP 2028: 313888 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -374688 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-070 | RPA - Robotic Processs Automation | 2025 | N | 2022 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1102807 |  | 246219 | 246219 | AFP 2027: 182075; AFP 2028: 182075 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1102807 | 246219 | 246219 | 246219 | AFP 2027: 182075; AFP 2028: 182075 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -246219 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-071 | SAP DIJ spezifische Anpassung Umsysteme u. Bedürfnisse F+C | 2025 | N | 2023 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 500000 |  | 100000 | 100000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 100000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 100000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -100000 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-072 | Elektronischer Rechtsverkehr | 2025 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1340000 |  | 300000 | 410000 | AFP 2027: 210000; AFP 2028: 210000; AFP 2029: 210000 | 0 | Nicht ausgeschöpfte Investitionen 2024 wie folgt eingesetzt: 2026: 210'000, 2027: 210'000, 2028:210'000, 2029: 210'000
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 800000 | 300000 | 300000 | 200000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 540000 | -300000 | 0 | 210000 | AFP 2027: 210000; AFP 2028: 210000; AFP 2029: 210000 | 0
|  | 45-30-073 | KGDI Aus- und Umbau (z.B. BIM) | 2025 | N | 2024 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1140000 |  | 240000 | 200000 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1140000 | 100000 | 240000 | 200000 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -100000 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 45-30-074 | Amtsmandanten KOS | 2025 | N | 2024 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 900000 |  | 300000 | 150000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 900000 | 450000 | 300000 | 150000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -450000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 45-30-077 | GS Zentraler Einkauf DIJ | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 572000 |  | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 468000 |  | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 104000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 3147707 | 2568963 | 3075963 | 3363000 | 3240000 | 3907000 | 3591000 | 3291000 | 3291000 | 3291000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 2737707 | 2158963 | 2665963 | 2953000 | 3240000 | 3907000 | 3591000 | 3291000 | 3239000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 3291000
| Betreibungs- und Konkursämter | 45-55-019 | Neuanschaffungen Büromaschinen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 685000 |  | 65000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2017 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 325000 | 130000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 360000 | -130000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0
|  | 45-55-025 | Neuanschaffung Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 685000 |  | 65000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2010 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 325000 | 130000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 360000 | -130000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 130000 | 130000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000
| Kantonales Jugendamt | 45-65-065 | Ersatz Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 858000 |  | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 486200 | 252200 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 371800 | -252200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0
|  | 45-65-066 | Ersatz Mobilien/Maschinen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 286000 |  | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 390000 | 156000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -104000 | -156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000
| Amt für Sozialversicherungen | 45-75-001 | Ersatz Fachapplikation EVOK | 2025 | N | 2026 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 4455000 |  |  | 460000 | AFP 2027: 1270000; AFP 2028: 1750000; AFP 2029: 975000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 4455000 |  |  | 460000 | AFP 2027: 1270000; AFP 2028: 1750000; AFP 2029: 975000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 460000 | AFP 2027: 1270000; AFP 2028: 1750000; AFP 2029: 975000
2024
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 460000 | AFP 2027: 1270000; AFP 2028: 1750000; AFP 2029: 975000
| Amt für Geoinformation | 45-82-042 | Neuanschaffung Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 357500 |  | 97500 | 97500 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 305862 | 87462 | 97500 | 97500 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 26000 | 26000 | 26000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 51638 | -87462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 97500 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 97500 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 26000 | 26000 | 26000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000
Sicherheitsdirektion |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 39681772 | 64001322 | 45392222 | 28201272 | 51538722 | 46386293 | 62499150 | 41839950 | 29268150 | 35535650
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 37571771.43 | 63241321.43 | 42294721.43 | 30500721.43 | 44040721.43 | 46140721.43 | 66777150 | 41082150 | 31020150
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 2110000.57 | 760000.57 | 3097500.57 | -2299449.43 | 7498000.57 | 245571.57 | -4278000 | 757800 | -1752000 | 35535650
| Generalsekretariat SID | 460-00-001 | Digitalisierung DIR SID / LifeCycle-Ersatz GS SID | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 670000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 680000 | 187940 | 70000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -10000 | -187940 | -20000 | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0
|  | 460-00-002 | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge RR | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 605000 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 550000 | 169834 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 55000 | -169834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 105000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000
| Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt | 460-20-002 | Dienstfahrzeuge | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3159933 | 299933 | 480000 | 260000 | 160000 | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3070000 | 293024 | 480000 | 260000 | 160000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 89933 | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0
|  | 460-20-003 | Entwicklung SUSA | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 9979269.62 | 1329269.62 | 900000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 675000 | 675000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 8425000 | 2060000 | 900000 | 875000 | 875000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 725000 | 725000 | 725000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1554269.62 | -730730.38 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 0
|  | 460-20-004 | SW-Fachapplikationen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 7454546.75 | 104546.75 | 1000000 | 675000 | 475000 | 475000 | 475000 | 675000 | 675000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 8525000 | 1400000 | 1000000 | 775000 | 475000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 725000 | 725000 | 725000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1070453.25 | -1295453.25 | 0 | -100000 | 0 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 0
|  | 460-20-005 | Div. Geräte/Fahrzeuge Logistik | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 972521 | 35521 | 85000 | 57000 | 55000 | 70000 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 982000 | 187123 | 85000 | 57000 | 55000 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -9479 | -151602 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  | 460-20-006 | IT-Projekte | 2025 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2360757.8 | 60757.8 | 200000 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2200000 | 427000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 160757.8 | -366242.2 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  | 460-20-007 | Debitorenmanagement iERP | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5791354.95 | 291354.95 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5500000 | 1127000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 291354.95 | -835645.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
|  | 460-20-008 | Prüfinfrastruktur | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6018628 | 275628 | 580000 | 560000 | 725750 | 527500 | 749750 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 4960500 | 902064 | 580000 | 500000 | 695750 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 500000 | 450000 | 450000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1058128 | -626436 | 0 | 60000 | 30000 | 177500 | 399750 | 0 | 100000 | -50000 | 0 | 0 | 450000 | 0
|  | 460-20-009 | Prüfinfrastruktur/nutzerspezifische Kosten Standortverlegung | 2025 | N | 2030 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 4000000 |  |  | 0 | Plan 2030: 4000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3000000 |  | 0 |  | AFP 2029: 3000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1000000 |  | 0 | 0 | AFP 2029: -3000000; Plan 2030: 4000000 | 0
|  | 460-20-010 | Möblierung Standortverlegung | 2025 | N | 2030 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1700000 |  |  | 0 | Plan 2030: 1500000; Plan 2031: 200000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1550000 |  | 0 |  | AFP 2029: 1500000; Plan 2030: 50000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 150000 |  | 0 | 0 | AFP 2029: -1500000; Plan 2030: 1450000; Plan 2031: 200000 | 0
|  | 460-20-011 | Sanierung Schiffsliegeplätze | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1996000 |  | 124000 | 124000 | 124000 | 74000 | 250000 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1770000 | 188217 | 124000 | 124000 | 124000 | 74000 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 226000 | -188217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 3351000 | 3114750 | 3001500 | 3119750 | 8430000 | 3230000 | 3230000 | 3230000 | 3230000 | 3230000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 3291000 | 3084750 | 2824000 | 7430000 | 2980000 | 2930000 | 3280000 | 3230000 | 3230000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 60000 | 30000 | 177500 | -4310250 | 5450000 | 300000 | -50000 | 0 | 0 | 3230000
| Amt für Justizvollzug | 460-30-001 | Neu- und Ersatzinvestitionen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 22000000 | 1322845 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 |  | Ersatzinvestitionen 2026-2035
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 22000000 | 3650000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -2327155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0
|  | 460-30-002 | Umsetzung Masterplan AJV | 2025 | N | 2023 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 53667000 |  | 150000 | 1200000 | 700000 | 880000 |  | 7000000 | 2650000 | 19000000 | 2650000 |  | 9650000 | 0 |  | Rollierende Neuplanung der Jahre 2035-2037
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 29300000 |  | 150000 | 500000 | Plan 2030: 7000000; Plan 2031: 2650000; Plan 2032: 19000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 24367000 |  | 0 | 700000 | 700000 | 880000 |  | 0 | 0 | 0 | 2650000 |  | 9650000 | 0
|  | 460-30-003 | Beschaffung Bodyscanner | 2025 | N | 2026 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 1260000 |  |  | 1260000 | [9 empty] | 0 |  | Investition im 2026
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1260000 |  |  | 1260000 | [9 empty] | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 4660000 | 2900000 | 3080000 | 2200000 | 9200000 | 4850000 | 21200000 | 4850000 | 2200000 | 11850000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 2700000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 9200000 | 4850000 | 21200000 | 2200000 | 2200000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 1960000 | 700000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650000 | 0 | 11850000
| Amt für Bevölkerungsdienste | 460-40-001 | Ersatz Biometrie IT-Infrastruktur (Ablösung Systemplattform) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 517000 |  | 17000 | 17000 | 182000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 182000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 517000 | 34000 | 17000 | 17000 | 182000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 182000 | 17000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0
|  | 460-40-002 | Ersatz Notpassdrucker Pass- und Identitätskartendienst (PID) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 54600 |  | 13000 | 0 | AFP 2029: 20800; Plan 2033: 20800 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 60000 |  | 13000 |  | AFP 2027: 20000; AFP 2028: 10000; AFP 2029: 10000; Plan 2033: 20000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5400 |  | 0 | 0 | AFP 2027: -20000; AFP 2028: -10000; AFP 2029: 10800; Plan 2033: 800 | 0
|  | 460-40-004 | KOFAX-Scanner | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 275000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 250000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0
|  | 460-40-005 | Digitalisierung Fachapplikationen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 520000 |  |  | 130000 | AFP 2027: 130000; AFP 2028: 130000; AFP 2029: 130000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 520000 |  |  | 130000 | AFP 2027: 130000; AFP 2028: 130000; AFP 2029: 130000 | 0
|  | 464-40-006 | QMATIC (Ticketsystem/Kundenleitsystem PID/ZBD) | 2025 | N | 2026 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 20000 |  |  | 20000 | [9 empty] | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 20000 |  |  | 20000 | [9 empty] | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 192000 | 337000 | 172000 | 192800 | 42000 | 42000 | 207000 | 62800 | 42000 | 42000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 42000 | 227000 | 52000 | 52000 | 42000 | 42000 | 207000 | 62000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 150000 | 110000 | 120000 | 140800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 42000 | 42000
| Amt Bevölkerungsschutz, Sport, Militär | 460-55-001 | Ersatz und Neuanschaffungen von Material | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2260000 |  | 260000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | Grundstock BSM (jährlich)
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2600000 | 427974 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -340000 | -427974 | 0 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | 200000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | 200000
| Kantonspolizei | 461-10-001 | Einsatzmittel | 2025
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5624950 | 543200 | 425000 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5624950 | -543200 | -425000 | -587650 | -587650 | -587650 | -587650 | -587650 | -587650 | -587650 | -587650 | -587650 |  | 0
|  | 461-10-002 | Informatiksysteme | 2025
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 42725000 | 4230000 | 4087142.86 | 4152142.86 | 6152142.86 | 4152142.86 | 4152142.86 | 4152142.86 | 4152142.86 | 5295000 | 4295000 | 4295000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -42725000 | -4230000 | -4087142.86 | -4152142.86 | -6152142.86 | -4152142.86 | -4152142.86 | -4152142.86 | -4152142.86 | -5295000 | -4295000 | -4295000 |  | 0
|  | 461-10-003 | Kommunikation | 2025
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 24272500 | 1782969 | 0 |  | 3750178.57 | 2250178.57 | 2250178.57 | 2250178.57 | 2250178.57 | 2878750 | 2878750 | 2878750 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -24272500 | -1782969 | 0 |  | -3750178.57 | -2250178.57 | -2250178.57 | -2250178.57 | -2250178.57 | -2878750 | -2878750 | -2878750 |  | 0
|  | 461-10-004 | Mobilität | 2025
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 63047500 | 6560000 | 6207000 | 6222500 | 6522500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -63047500 | -6560000 | -6207000 | -6222500 | -6522500 | -6222500 | -6222500 | -6222500 | -6222500 | -6222500 | -6222500 | -6222500 |  | 0
|  | 461-10-005 | Sachanlagen | 2025
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 49630310 | 6230031 | 5414887.57 | 3429987.57 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 9116500 | 4716500 | 4716500 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -49630310 | -6230031 | -5414887.57 | -3429987.57 | -4716500 | -4716500 | -4716500 | -4716500 | -4716500 | -9116500 | -4716500 | -4716500 |  | 0
|  | 461-10-006 | Software | 2025
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 7233250 | 700000 | 700000 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -7233250 | -700000 | -700000 | -704750 | -704750 | -704750 | -704750 | -704750 | -704750 | -704750 | -704750 | -704750 |  | 0
|  | 461-10-007 | Sonstige Anlagen | 2025
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1000000 | 600000 | 237741 | 576741 | 110850 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1000000 | -600000 | -237741 | -576741 | -110850 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 |  | 0
|  | 461-10-008 | Bilanz PZB Anlage im Bau bis 01.01.2028 | 2025
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 55000000 | 2500000 | 2300000 | 11100000 | AFP 2027: 31000000; AFP 2028: 8100000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -55000000 | -2500000 | -2300000 | -11100000 | AFP 2027: -31000000; AFP 2028: -8100000 | 0
|  | 461-10-009 | Mobiles Sicherheitskommunikationssystem (MSK) | 2025
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 84000000 |  | 0 | 4400000 | 3800000 | 10000000 | 1700000 | 12700000 | 19200000 | 16800000 | 15700000 | 5700000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -84000000 |  | 0 | -4400000 | -3800000 | -10000000 | -1700000 | -12700000 | -19200000 | -16800000 | -15700000 | -5700000 |  | 0
|  | 461-10-010 | Anlageklasse 211* Mobilien VV | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 0 |  |  | 621429 | 4021429 | 6610579 | 5910579 | 6810579 | 4539150 | 4939150 | 4539150 | 4539150 | 4539150 | 0 | Mobilien VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  |  | 621429 | 4021429 | 6610579 | 5910579 | 6810579 | 4539150 | 4939150 | 4539150 | 4539150 | 4539150 | 0
|  | 461-10-011 | Anlageklasse 212* Fahrzeuge VV | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 0 |  |  | 7850000 | 9940000 | 7090000 | 7190000 | 7330000 | 7430000 | 7560000 | 7730000 | 7830000 | 7970000 | 0 | Fahrzeuge VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  |  | 7850000 | 9940000 | 7090000 | 7190000 | 7330000 | 7430000 | 7560000 | 7730000 | 7830000 | 7970000 | 0
|  | 461-10-012 | Anlageklasse 213* Maschinen und Apparate VV | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 0 |  |  | 3288000 | 2446000 | 1821000 | 2200000 | 2951000 | 2986000 | 951000 | 1061000 | 975000 | 2311000 | 0 | Maschinen und Apparate VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  |  | 3288000 | 2446000 | 1821000 | 2200000 | 2951000 | 2986000 | 951000 | 1061000 | 975000 | 2311000 | 0
|  | 461-10-013 | Anlageklasse 214* Übrige Sachanlagen verm. VV | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 0 |  |  | 376200 | 372000 | 215000 | 295000 | 241000 | 425000 | 465000 | 525000 | 525000 | 561500 | 0 | Übrige Sachanlagen verm. VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  |  | 376200 | 372000 | 215000 | 295000 | 241000 | 425000 | 465000 | 525000 | 525000 | 561500 | 0
|  | 461-10-014 | Anlageklasse 215* Informatik VV | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 0 |  |  | 1947143 | 2152143 | 3227143 | 1847143 | 2077143 | 2027143 | 5390000 | 2485000 | 2470000 | 2525000 | 0 | Informatik VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  |  | 1947143 | 2152143 | 3227143 | 1847143 | 2077143 | 2027143 | 5390000 | 2485000 | 2470000 | 2525000 | 0
|  | 461-10-015 | Anlageklasse 222* Tiefbauten VV Projekt MSK | 2025 | N | 2026 | 2035 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 90600000 |  |  | 4400000 | 3800000 | 10000000 | 1750000 | 12700000 | 19100000 | 16800000 | 15600000 | 5700000 | 750000 | 0 | Tiefbauten VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 90600000 |  |  | 4400000 | 3800000 | 10000000 | 1750000 | 12700000 | 19100000 | 16800000 | 15600000 | 5700000 | 750000 | 0
|  | 461-10-016 | Anlageklasse 303* Immaterielle Anl. VV | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 0 |  |  | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | Immaterielle Anl. VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  |  | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0
|  | 461-10-017 | Anlageklasse 315* Anlagen im Bau VV | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 0 |  |  | 1559000 | 3581000 | 1738000 | 3159000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | Anlagen im Bau VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  |  | 1559000 | 3581000 | 1738000 | 3159000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0
|  | 461-10-018 | Anlageklasse 211* Mobilien VV Projekt PZB | 2025 |  | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 55000000 | 2500000 | 2300000 | 11100000 | AFP 2027: 31000000; AFP 2028: 8100000 | 0 | Mobilien VV
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 55000000 | 2500000 | 2300000 | 11100000 | AFP 2027: 31000000; AFP 2028: 8100000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 31173772 | 57344572 | 38833722 | 22383722 | 33541722 | 37939293 | 37537150 | 33372150 | 23471150 | 20088650
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 31173771.43 | 57344571.43 | 36833721.43 | 20433721.43 | 31433721.43 | 37933721.43 | 41705150 | 35205150 | 25205150
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0.57 | 0.57 | 2000000.57 | 1950000.57 | 2108000.57 | 5571.57 | -4168000 | -1833000 | -1734000 | 20088650
Finanzdirektion |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 11400000 | 9438000 | 7310000 | 6870000 | 6720000 | 5720000 | 5580000 | 5580000 | 5580000 | 5580000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 11400000 | 8980000 | 7310000 | 6870000 | 6720000 | 5720000 | 5580000 | 5580000 | 5580000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580000
| Finanzverwaltung | 47-10-001 | ERP (Etappe 1) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20680000 |  | 500000 | 1500000 | 2000000 | 3000000 | 2560000 | 2560000 | 2060000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8200000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 810000 | 810000 | 810000 | 750000 | 750000 | 750000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 12480000 | -500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1750000 | 1750000 | 1250000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1750000 | 0
|  | 47-10-003 | ERP (Etappe 2) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6750000 |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 750000 | 750000 | 750000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -6750000 |  | 0 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -750000 | -750000 | -750000 | -500000 | -500000 | -500000 |  | 0
|  | 47-10-004 | Projekt ERP (Etappe 3) | 2025 | N | 2025 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 11208000 |  | 5000000 | 4750000 | AFP 2027: 1458000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 9750000 |  | 5000000 | 4750000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1458000 |  | 0 | 0 | AFP 2027: 1458000 | 0
|  | 47-10-005 | ERP (Etappe 3) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6000000 |  | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -6000000 |  | 0 |  | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 |  | 0
|  | 47-10-006 | Ausbau SAP / Ablösung BPC durch SAC | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6000000 |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6000000 |  | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
|  | 47-10-007 | Time | 2025 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 900000 |  | 150000 | 150000 | AFP 2027: 150000; AFP 2028: 150000; AFP 2029: 150000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 900000 | 150000 | 150000 | 150000 | AFP 2027: 150000; AFP 2028: 150000; AFP 2029: 150000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -150000 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0; AFP 2029: 0 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 6400000 | 4608000 | 4150000 | 3710000 | 3560000 | 2560000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 6400000 | 4150000 | 4150000 | 3710000 | 3560000 | 2560000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000
| Steuerverwaltung | 47-20-008 | Ablösung Basissysteme und NESKO-Applikationen (Lifecycles) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 40790000 | 3430000 | 5000000 | 5000000 | 4830000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 42500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4830000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1710000 | -1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 5000000 | 4830000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 5000000 | 4830000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3330000 | 3330000 | 3330000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330000
Bildungs- und Kulturdirektion |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 22728500 | 31442500 | 22552500 | 28279500 | 29412500 | 21705500 | 18312500 | 11320000 | 5740000 | 5240000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 18183500 | 25862500 | 20117500 | 27414500 | 31192500 | 25160500 | 15799500 | 11320000 | 5240000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 4545000 | 5580000 | 2435000 | 865000 | -1780000 | -3455000 | 2513000 | 0 | 500000 | 5240000
| Amt für Kindergarten, Volksschule, Beratung | 48-10-001 | Substanzerhalt / Ersatz | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2298000 |  | 198000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2848000 | 760000 | 198000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -550000 | -760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000
| MBA Sekundarstufe II | 48-13-001 | Ersatzbeschaffungen Mobiliar (GYM/BFS) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 27500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 30000000 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -2500000 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
|  | 48-13-002 | Ersatzbeschaffungen Schulinformatik (GYM/BFS) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 16530000 |  | 1700000 | 1600000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1230000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 18430000 | 3400000 | 1700000 | 1600000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1230000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1900000 | -3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
|  | 48-13-004 | Einrichtungen aufgrund Gesamtsanierungen Schulgebäude BFS | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5000000 |  | 300000 | 400000 | 400000 | 300000 | 200000 | 200000 | 400000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 4800000 | 500000 | 300000 | 400000 | 400000 | 300000 | 200000 | 200000 | 400000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 200000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0
|  | 48-13-007 | Umzug und Erstausstattung CEFF Artisanat in Biel | 2025 | N | 2025 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1100000 |  |  | 1100000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 1100000 |  | 1100000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | -1100000 | 1100000 | [9 empty] | 0
|  | 48-13-008 | BBZ Biel Gesamtsanierung | 2025 | N | 2025 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 500000 |  |  | 0 | Plan 2034: 500000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 1320000 |  | 400000 | 320000 | AFP 2027: 300000; AFP 2028: 300000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -820000 |  | -400000 | -320000 | AFP 2027: -300000; AFP 2028: -300000; Plan 2034: 500000 | 0
|  | 48-13-009 | BFSL Westr. 24 Sanierung und Erweiterung | 2025 | N | 2025 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 400000 |  |  | 0 | Plan 2030: 400000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 800000 |  | 200000 | 200000 | AFP 2027: 200000; AFP 2028: 200000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -400000 |  | -200000 | -200000 | AFP 2027: -200000; AFP 2028: -200000; Plan 2030: 400000 | 0
|  | 48-13-010 | Einrichtungen aufgrund Gesamtsanierungen Schulgebäude GYM | 2025 | N | 2024 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 8510000 | 200000 | 830000 | 1950000 | AFP 2027: 1700000; Plan 2030: 830000; Plan 2032: 670000; Plan 2033: 2330000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10260000 |  | 830000 | 1570000 | AFP 2027: 1700000; Plan 2031: 2330000; Plan 2032: 670000; Plan 2033: 2330000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1750000 | 200000 | 0 | 380000 | AFP 2027: 0; Plan 2030: 830000; Plan 2031: -2330000; Plan 2032: 0; Plan 2033: 0 | 0
|  | 48-13-011 | GIBB Teilumzug und Ausstattungen | 2025 | N | 2026 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 500000 |  |  | 500000 | [9 empty] | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 500000 |  |  | 500000 | [9 empty] | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 8050000 | 6100000 | 4300000 | 4200000 | 5430000 | 4130000 | 5370000 | 7030000 | 5200000 | 4700000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 6590000 | 6600000 | 4800000 | 4200000 | 4200000 | 6460000 | 5370000 | 7030000 | 4700000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 1460000 | -500000 | -500000 | 0 | 1230000 | -2330000 | 0 | 0 | 500000 | 4700000
| Amt für Kultur | 48-70-001 | Kantonale Kunstsammlung | 2025 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 880000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1260000 | 460000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -380000 | -460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0
|  | 48-70-002 | Archäologischer Dienst: Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge | 2025 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1100000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 100000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  | 48-70-003 | Bernisches Historisches Museum | 2025 | N | 2021 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 30350000 | 2350000 | 500000 | 0 | AFP 2027: 4500000; AFP 2028: 9350000; AFP 2029: 9350000; Plan 2030: 2200000; Plan 2031: 2100000 | 10000000 | Die Drittfinanzierung entspricht dem geschätzen Lotteriefondsbeitrag.
|  |  |  | 2024 | N | 2021 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 30350000 | 2350000 | 0 | 500000 | AFP 2027: 4500000; AFP 2028: 9350000; AFP 2029: 9350000; Plan 2030: 2200000; Plan 2031: 2100000 | 10000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | 500000 | -500000 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0; AFP 2029: 0; Plan 2030: 0; Plan 2031: 0 | 0
|  | 48-70-004 | Kunstmuseum Bern | 2025 | N | 2019 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 81300000 | 1350000 | 100000 | 6700000 | 7200000 | 1800000 | 13000000 | 20000000 | 15000000 | 12400000 | 3750000 |  |  | 14000000 | Die Drittfinanzierung entspricht dem geschätzen Lotteriefondsbeitrag.
|  |  |  | 2024 | N | 2019 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 81057000 | 1200000 | 1910000 | 4875000 | 5060000 | 625000 | 13375000 | 24250000 | 16125000 | 9887000 | 3750000 |  |  | 14000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 243000 | 150000 | -1810000 | 1825000 | 2140000 | 1175000 | -375000 | -4250000 | -1125000 | 2513000 | 0 |  |  | 0
|  | 48-70-005 | Zentrum Paul Klee | 2025 | N | 2023 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 7000000 | 4500000 | 1600000 | 800000 | AFP 2027: 100000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 7000000 | 4600000 | 1600000 | 800000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -100000 | 0 | 0 | AFP 2027: 100000 | 0
|  | 48-70-006 | Freilichtmuseum Ballenberg | 2025 | N | 2023 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 26960000 | 920000 |  | 6510000 | AFP 2027: 13020000; AFP 2028: 6510000 | 3000000 | Die Drittfinanzierung entspricht dem geschätzen Lotteriefondsbeitrag. | Im Vorjahr konnte nicht die volle Summe in die IR eingestellt werden (Priorisierung), nun wird der fehlende Betrag beantragt. Siehe dazu die Planungserklärung 1.12 zur Haushaltsdebatte 2024
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 20000000 | 920000 | 400000 | 4750000 | AFP 2027: 9180000; AFP 2028: 4750000 | 3000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6960000 | 0 | -400000 | 1760000 | AFP 2027: 3840000; AFP 2028: 1760000 | 0
|  | 48-70-007 | Bühnen Bern | 2025 | N | 2029 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 2480000 |  |  | 0 | AFP 2029: 1240000; Plan 2030: 1240000 | 0
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2480000 |  |  | 0 | AFP 2029: 1240000; Plan 2030: 1240000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 14190000 | 25000000 | 17840000 | 23770000 | 23620000 | 17280000 | 12580000 | 3930000 | 180000 | 180000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 11105000 | 18920000 | 14905000 | 22905000 | 26630000 | 18405000 | 10067000 | 3930000 | 180000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 3085000 | 6080000 | 2935000 | 865000 | -3010000 | -1125000 | 2513000 | 0 | 0 | 180000
| Amt für zentrale Dienste | 48-90-001 | Substanzerhalt / Ersatz | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1734500 | 605500 | 181000 | 278500 | 132500 | 202500 | 99500 | 152500 | 85500 | 152500 | 150000 | 150000 | 150000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2190000 | 605500 | 181000 | 278500 | 132500 | 202500 | 99500 | 152500 | 85500 | 152500 | 150000 | 150000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -455500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 278500 | 132500 | 202500 | 99500 | 152500 | 85500 | 152500 | 150000 | 150000 | 150000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 278500 | 132500 | 202500 | 99500 | 152500 | 85500 | 152500 | 150000 | 150000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
Bau- und Verkehrsdirektion |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 751063528.96 | 716657607.55 | 713089559.48 | 548471982.28 | 491309351.91 | 528301136.75 | 547243382.75 | 555866424.95 | 662081391.4 | 743637763.68
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 781243381.01 | 707321889.63 | 638823461.09 | 612303277.43 | 486782068.41 | 536961130.21 | 527194945.8 | 497744539.8 | 579710073.18
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -30179852.05 | 9335717.92 | 74266098.39 | -63831295.15 | 4527283.5 | -8659993.46 | 20048436.95 | 58121885.15 | 82371318.22 | 743637763.68
| Generalsekretariat BVD | 490-30-139 | Informatikprojekte der Direktion | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 12860000 |  | 1300000 | 1300000 | 1140000 | 1140000 | 940000 | 1140000 | 1140000 | 1340000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 13020000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1140000 | 1140000 | 940000 | 1140000 | 1140000 | 1340000 | 1140000 | 1140000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -160000 | -1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 1300000 | 1140000 | 1140000 | 940000 | 1140000 | 1140000 | 1340000 | 1140000 | 1140000 | 1140000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 1300000 | 1140000 | 1140000 | 940000 | 1140000 | 1140000 | 1340000 | 1140000 | 1140000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140000
| Amt für Wasser und Abfall | 490-40-141 | Sanierung Kanäle Juragewässerkorrektion, inkl. Brücken | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2150000 |  |  | 150000 | 300000 |  | 400000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 0 | u. a. Instandstellung Kanalsystem (Wassebau), Schwemmholzrechen an Zuflüssen
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3850000 |  | 0 | 150000 | 300000 | 250000 | 400000 | 400000 | 600000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1700000 |  | 0 | 0 | 0 | -250000 | 0 | 0 | -400000 | -600000 | -600000 | -650000 | 150000 | 0
|  | 490-40-143 | Revitalisierungen Uferparkanlage Brüggmoos | 2025 | N | 2025 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6000000 |  | 250000 | 250000 | AFP 2027: 2000000; AFP 2028: 2000000; AFP 2029: 1500000 | 0 | 2027-2029: Revitalisierung NBK-Brüggmoos, Drittfinanzierung Renaturieungsfonds und Bund sind noch offen, jedoch möglich
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6000000 |  | 250000 | 250000 | AFP 2027: 2000000; AFP 2028: 2000000; AFP 2029: 1500000 | 0
|  | 490-40-144 | Regulieranlagen + Steuerungen | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 14000000 |  | 1440000 | 1270000 | 820000 | 1430000 | 1380000 | 1280000 | 1170000 | 1280000 | 1390000 | 1270000 | 1270000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 13530000 | 1640000 | 1440000 | 1270000 | 820000 | 1430000 | 1480000 | 1480000 | 1170000 | 1080000 | 1070000 | 1070000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 470000 | -1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -200000 | 0 | 200000 | 320000 | 200000 | 1270000 | 0
|  | 490-40-145 | Ersatz Geräte,Apparate,Messinstrumente,Maschinen/FZ | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 9220000 |  | 861000 | 811000 | 1111000 | 801000 | 451000 | 551000 | 861000 | 1061000 | 952000 | 880000 | 880000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 7920000 | 730000 | 861000 | 811000 | 1111000 | 551000 | 351000 | 351000 | 461000 | 661000 | 672000 | 430000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1300000 | -730000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100000 | 200000 | 400000 | 400000 | 280000 | 450000 | 880000 | 0
|  | 490-40-146 | Investitionsbeiträge aus Wasser- und Abwasserfonds | 2025 | J |  |  | Andere | Spezialfinanzierte Investitionen | Grobschätzung | 130010000 |  | 17280000 | 19510000 | 16850000 | 14400000 | 12510000 | 11760000 | 9190000 | 5860000 | 6700000 | 8890000 | 7060000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Spezialfinanzierte Investitionen | Grobschätzung | 138030000 | 20000000 | 22300000 | 18300000 | 15800000 | 10200000 | 11800000 | 10490000 | 5920000 | 6460000 | 7310000 | 7310000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -8020000 | -20000000 | -5020000 | 1210000 | 1050000 | 4200000 | 710000 | 1270000 | 3270000 | -600000 | -610000 | 1580000 | 7060000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 21991000 | 21081000 | 18631000 | 16241000 | 13991000 | 11421000 | 8401000 | 9242000 | 11190000 | 9360000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 20531000 | 18031000 | 12431000 | 14031000 | 12721000 | 8151000 | 9001000 | 9852000 | 9610000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 1460000 | 3050000 | 6200000 | 2210000 | 1270000 | 3270000 | -600000 | -610000 | 1580000 | 9360000
| Amt für öff. Verkehr und -koordination | 490-20-1 | Bern, Entflechtung Wylerfeld | 2025 | N | 2016 | 2023 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 42199027 | 42099027 | 100000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2016 | 2023 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 42099027.11 | 42099027.11 | 0 | [10 empty] | 14033009.04
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 99999.89 | -0.11 | 100000 | 0 | [9 empty] | -14033009.04
|  | 490-20-10 | Bern, Sanierung Gleisanlagen Fischermätteli | 2025 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | [15 empty] | Die Sanierung des Tramastes ist aktuell offen. Der Grosse Rat wird voraussichtlich im März 2026 über die Betriebsart befinden.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 4620000 |  | 0 | 2126666.67 | AFP 2027: 2493333.33 | 1540000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -4620000 |  | 0 | -2126666.67 | AFP 2027: -2493333.33 | -1540000
|  | 490-20-11 | Ortsverkehr und weitere Projekte (rund 30 Geschäfte) | 2025 | N |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 68577167 | 2637934 | 11364333 | 4524000 | 7459366.67 | 3226033.33 | 4692466.67 | 4333333.33 | 5000000 | 5866666.67 | 7000000 | 7000000 | 8110967.33 | 22859055.78
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 68577167 | 2637934 | 16837366.67 | 4524000 | 7459366.67 | 3226033.33 | 4692466.67 | 4333333.33 | 5000000 | 5866666.67 | 7000000 | 7000000 |  | 22859055.78
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | -5473033.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8110967.33 | 0
|  | 490-20-12 | Darlehensrückzahlungen (netto Kanton) | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | -30553263 |  |  | -4615033 | -3564242 | -3465986 | -3353228 | -2907123 | -2907120 | -2439501 | -2439501 | -2439505 | -2422024 | 0 |  | Darlehensrückzahlungen in den kommenden Jahren sind aufgrund verschiedener als rückzahlbare Darlehen geleisteter Investitionsbeiträge höher als gemäss letzter Planung.
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | -22958785.37 | -4852686.03 | -3376846.37 | -2988351.37 | -1937560.37 | -1839304.37 | -1726546.37 | -1280441.37 | -1280441.37 | -1225534.7 | -1225534.7 | -1225538.37 |  | -8103139.18
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -7594477.63 | 4852686.03 | 3376846.37 | -1626681.63 | -1626681.63 | -1626681.63 | -1626681.63 | -1626681.63 | -1626678.63 | -1213966.3 | -1213966.3 | -1213966.63 | -2422024 | 8103139.18
|  | 490-20-13 | Bern, Zweite Tramachse West Stadt Bern | 2025 | N | 2033 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20000000 |  |  | 0 | Plan 2033: 2000000; Plan 2034: 5000000; Plan 2035: 5000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20000000 |  | 0 |  | Plan 2033: 2000000; Plan 2034: 5000000 | 6666667
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2033: 0; Plan 2034: 0; Plan 2035: 5000000 | -6666667
|  | 490-20-14 | Mürren, Erneuerung Adhäsionsbahn Grütschalp - Mürren | 2025 | N | 2018 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 23566000 | 23566000 |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2018 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 23566000 | 23566000 | 0 | [10 empty] | 7855333.33
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -7855333.33
|  | 490-20-15 | Bern, ZBB (Publikumsanlagen SBB) | 2025 | N | 2017 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 158531792 | 71382808 | 18646579 | 17619889 | AFP 2027: 18902713; AFP 2028: 11935859; AFP 2029: 8313505; Plan 2030: 2945545; Plan 2031: 8784894 | 0 |  | Die Kostenschätzungen werden erst mit zunehmendem Baufortschritt präziser. Ein Teil der höheren Endkostenprognose ist mit der Neubeurteilung der Risiken zu begründen.
|  |  |  | 2024 | N | 2017 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 141762890.17 | 61919556.84 | 12542000 | 15078000 | AFP 2027: 16101333.33; AFP 2028: 15547333.33; AFP 2029: 9066000; Plan 2030: 4518000; Plan 2031: 6990666.67 | 47254296.72
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 16768901.83 | 9463251.16 | 6104579 | 2541889 | AFP 2027: 2801379.67; AFP 2028: -3611474.33; AFP 2029: -752495; Plan 2030: -1572455; Plan 2031: 1794227.33 | -47254296.72
|  | 490-20-17 | Bern, Gleisersatz Seftigenstrasse (Monbijoustrasse-Sandrain) | 2025 | N | 2027 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 8586667 |  |  | 0 | AFP 2028: 1333333; AFP 2029: 6666667; Plan 2030: 586667 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 8586666.67 |  | 0 |  | AFP 2028: 4293333.33; AFP 2029: 4293333.33 | 2862222.22
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0.33 |  | 0 | 0 | AFP 2028: -2960000.33; AFP 2029: 2373333.67; Plan 2030: 586667 | -2862222.22
|  | 490-20-2 | Köniz, Tramverlängerung nach Kleinwabern | 2025 | N | 2025 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 12088000 |  |  | 666666 | AFP 2027: 3748667; AFP 2028: 4414667; AFP 2029: 3258000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 12088000 |  | 0 | 1924666.67 | AFP 2027: 3748666.67; AFP 2028: 6414666.67 | 4029333.33
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | -1258000.67 | AFP 2027: 0.33; AFP 2028: -1999999.67; AFP 2029: 3258000 | -4029333.33
|  | 490-20-20 | Mürren, Neubau Luftseilbahn Stechelberg – Mürren | 2025 | N | 2023 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 12000000 | 11945975 |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 12000000 | 12000000 | 0 | [10 empty] | 4000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -54025 | 0 | 0 | [9 empty] | -4000000
|  | 490-20-3 | Bern, RBS neuer Tiefbahnhof | 2025 | N | 2017 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 141696216 | 86016159 | 8330959 | 10753180 | 12432347 | 6667434 | 7358700 | 4397948 | 2046852 | 3692637 |  |  |  | 0 |  | Aktualisierung Endkostenprognose unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Teuerung und Aktualisierung der notwendigen Zahlungstranchen in den kommenden Jahren.
|  |  |  | 2024 | N | 2017 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 129923112.33 | 70061081.53 | 14173763.77 | 10558991.6 | 8086581.13 | 5608901.97 | 7548891.9 | 4951688.17 | 2993665.33 | 5939546.93 |  |  |  | 43307704.11
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 11773103.67 | 15955077.47 | -5842804.77 | 194188.4 | 4345765.87 | 1058532.03 | -190191.9 | -553740.17 | -946813.33 | -2246909.93 |  |  |  | -43307704.11
|  | 490-20-4 | Bern, Zugang Bubenberg Bahnhof Bern | 2025 | N | 2020 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 31493836 | 17283896 | 4260000 | 4260000 | AFP 2027: 4070667; AFP 2028: 1230667; AFP 2029: 255600; Plan 2030: 94667; Plan 2031: 38340 | 0 |  | Die Kostenschätzungen werden erst mit zunehmendem Baufortschritt präziser. Die höhere Endkostenprognose ist auch aufgrund der Neubeurteilung der Risiken entstanden.
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 21870669.37 | 14178002.71 | 3298666.67 | 2996666.67 | AFP 2027: 884666.67; AFP 2028: 436666.67; AFP 2029: 46666.67; Plan 2030: 29333.33 | 7290223.12
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 9623166.63 | 3105893.29 | 961333.33 | 1263333.33 | AFP 2027: 3186000.33; AFP 2028: 794000.33; AFP 2029: 208933.33; Plan 2030: 65333.67; Plan 2031: 38340 | -7290223.12
|  | 490-20-5 | Ostermundigen, Tram Bern - Ostermundigen | 2025 | N | 2024 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 28938000 |  |  | 3333333 | AFP 2027: 4133333; AFP 2028: 8000000; AFP 2029: 6133333; Plan 2030: 6133333; Plan 2031: 1204667 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 30558666.67 |  | 0 | 5533333.33 | AFP 2027: 6133333.33; AFP 2028: 6625333.33; AFP 2029: 6133333.33; Plan 2030: 6133333.33 | 10186222.22
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1620666.67 |  | 0 | -2200000.33 | AFP 2027: -2000000.33; AFP 2028: 1374666.67; AFP 2029: -0.33; Plan 2030: -0.33; Plan 2031: 1204667 | -10186222.22
|  | 490-20-7 | Bern, Depoterweiterung Bolligenstrasse | 2025 | N | 2022 | 2023 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 19900800 | 19711467 | 189333 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2023 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 18389333 | 18389333 | 0 | [10 empty] | 6129778
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1511467 | 1322134 | 189333 | 0 | [9 empty] | -6129778
|  | 490-20-9 | Bern, Sanierung Gleisanlagen Breitenrain inkl. Viktoriaplatz | 2025 | N | 2021 | 2022 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 13372000 | 11565333 | 1333333 | 473256 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2021 | 2022 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 13372000 | 13372000 | 0 | [10 empty] | 4457333
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -1806667 | 1333333 | 473256 | [9 empty] | -4457333
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 37015291 | 47182851.67 | 33342007.33 | 33325043.67 | 15584370.33 | 14167633 | 7119802.67 | 6560499 | 9560495 | 10688943.33
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 39753973.57 | 42969720.76 | 40312964.26 | 30054145.53 | 18685246.79 | 13703890.63 | 10580678.9 | 7774465.3 | 10774461.63
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -2738682.57 | 4213130.91 | -6970956.93 | 3270898.14 | -3100876.46 | 463742.37 | -3460876.23 | -1213966.3 | -1213966.63 | 10688943.33
| Tiefbauamt | 496-117 | HWS-Projekte entlang der Aare (Sammelobjekt) | 2025 | N | 2025 | 2035 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 15711005 |  | 3286500 | 2042500 | 2290000 | 1030750 | 1899000 | 1303080 | 1353000 | 1239675 | 293500 | -184000 | 1157000 | 120000000 |  | Korrektur, da die Gemeindebeiträge an die Hochwasserschutz Projekten entlang der Aare bisher in der Planung nicht abgezogen wurden.
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2035 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 34462342 | 4425600 | 4806250 | 6057000 | 4671000 | 1325250 | 2086500 | 4255255 | 2149000 | 2753500 | 1280600 | 2152987 |  | 120000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -18751337 | -4425600 | -1519750 | -4014500 | -2381000 | -294500 | -187500 | -2952175 | -796000 | -1513825 | -987100 | -2336987 | 1157000 | 0
|  | 496-118 | Sammelvorhaben Neu- und Ausbau KS | 2025 | N | 2025 | 2035 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 402150489.49 |  | 34615019.55 | 38868416.6 | 43953115.22 | 40291884.71 | 28677348.25 | 25078897.56 | 26765361.45 | 35352813 | 41923612.8 | 44459500 | 42164520.35 | 0 |  | Höhere Ausgaben für vom Bund subventionierte Projekte in den Agglomerationen und Umgestaltung von Bushaltestellen. Abbau der Bugwelle, die sich aufgebaut hatte.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2034 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 347798613.37 | 86103434.52 | 38233318.7 | 34514018.69 | 29907212.65 | 26981600.84 | 17853815.4 | 21810472.32 | 27313854.3 | 34633379.2 | 39254950 | 44220124.55 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 54351876.12 | -86103434.52 | -3618299.15 | 4354397.91 | 14045902.57 | 13310283.87 | 10823532.85 | 3268425.24 | -548492.85 | 719433.8 | 2668662.8 | 239375.45 | 42164520.35 | 0
|  | 496-123 | Sammelvorhaben Substanzerhaltung KS | 2025 | N | 2025 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 678113184.66 |  | 58415501.7 | 62803773.71 | 46930266.66 | 49143961.84 | 49121860.45 | 52260021.4 | 59456324.95 | 73463977.8 | 72072813.15 | 74752183 | 79692500 | 0 |  | Mit der rollenden «Priorisierung Investitionen Tiefbau» wird sichergestellt, dass der Plafond für die Investitionen in den Tiefbau eingehalten wird.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 731902784.65 | 127321238.4 | 66400259.25 | 61876377.75 | 61425915.22 | 56976163.08 | 59979463.65 | 56999674.6 | 66731639.25 | 77645800.25 | 77490000 | 81836000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -53789599.99 | -127321238.4 | -7984757.55 | 927395.96 | -14495648.56 | -7832201.24 | -10857603.2 | -4739653.2 | -7275314.3 | -4181822.45 | -5417186.85 | -7083817 | 79692500 | 0
|  | 496-124 | Globalbeitrag Bund an CH-Hauptstrassen/PV Lärm | 2025 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | -27500000 |  | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | 0 |  | Zunehmend werden lärmarme Beläge eingebaut, was höhere Bundesbeiträge auslöst.
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | -18900000 | -2500000 | -2000000 | -2000000 | -1700000 | -1700000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -8600000 | 2500000 | -500000 | -500000 | -800000 | -800000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -2500000 | 0
|  | 496-125 | Ersatzbeschaffungen für Strassenunterhalt | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 78400000 |  | 7000000 | 7000000 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7300000 | 7100000 | 7100000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 80500000 | 6700000 | 7000000 | 7000000 | 7500000 | 7200000 | 7100000 | 8100000 | 7500000 | 7600000 | 7400000 | 7400000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -2100000 | -6700000 | 0 | 0 | -400000 | -100000 | 0 | -900000 | -300000 | -400000 | -100000 | -300000 | 7100000 | 0
|  | 496-128 | See- und Flussuferfonds | 2025 | J |  |  | Andere | Spezialfinanzierte Investitionen | In Realisierung | 13400000 |  | 1500000 | 1000000 | 1200000 | 1300000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Spezialfinanzierte Investitionen | In Realisierung | 16500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -3100000 | -1500000 | 0 | -500000 | -300000 | -200000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | 1200000 | 0
|  | 496-129 | Beiträge an Hochwasserschutzprojekt, im Bau | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 82000000 |  | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9000000 | 8500000 | 7000000 | 5000000 | 3500000 | 1500000 | 0 |  | Ausgabenneutral, da Verschiebung innerhalb 129 und 130 (Bau, Planung)
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 18500000 | 4500000 | 3500000 | 3500000 | 3000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 63500000 | -4500000 | 6000000 | 6000000 | 6500000 | 8500000 | 9000000 | 8500000 | 8000000 | 6500000 | 4500000 | 3000000 | 1500000 | 0
|  | 496-130 | Beiträge an Hochwasserschutzprojekt, in Planung | 2025 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 28000000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 5000000 | 6500000 | 8500000 | 0 |  | Ausgabenneutral, da Verschiebung innerhalb 129 und 130 (Bau, Planung)
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 91500000 | 5500000 | 6500000 | 6500000 | 7000000 | 9000000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -63500000 | -5500000 | -6000000 | -6000000 | -6500000 | -8500000 | -9000000 | -8500000 | -8000000 | -6500000 | -4500000 | -3000000 | 8500000 | 0
|  | 496-410.01014 | Wilderswil, Umfahrung | 2025 | N | 2019 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 69799100.64 | 69469100.64 | 230000 | 100000 | [9 empty] | 10700
|  |  |  | 2024 | N | 2019 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 69457595.82 | 69137595.82 | 220000 | 100000 | [9 empty] | 10700
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 341504.82 | 331504.82 | 10000 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 496-410.02077 | Frutigen, Sanierung Ortsdurchfahrt | 2025 | N | 2018 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 13549088.46 | 12119815.46 | 959273 | 470000 | [9 empty] | 73000
|  |  |  | 2024 | N | 2018 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 11883482.8 | 11383482.8 | 375000 | 125000 | [9 empty] | 73000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1665605.66 | 736332.66 | 584273 | 345000 | [9 empty] | 0
|  | 496-410.10149 | Wilderswil, Korrektion Strasse Chrummeney-Zweilütschinen | 2025 | N | 2028 | 2035 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8049623.95 | 121623.95 |  | 0 |  |  | 10000 | 100000 | 140000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 678000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8049623.95 | 121623.95 | 0 |  | Plan 2030: 2000000; Plan 2031: 750000; Plan 2032: 2000000; Plan 2033: 678000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | -1900000 | -610000 | 500000 | 1822000 | 2000000 | 678000 | 0
|  | 496-410.10403 | Lauterbrunnen, Ausbau Ortsdurchfahrt EWL-Hotel Staubbach | 2025 | N | 2032 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8676126.2 | 392126.2 | 150000 | 200000 | AFP 2027: 200000; AFP 2028: 3300000; AFP 2029: 3400000; Plan 2030: 634000; Plan 2031: 400000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2032 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8700236.1 | 475236.1 | 200000 | 260000 | AFP 2027: 315000; AFP 2028: 3000000; AFP 2029: 3400000; Plan 2030: 650000; Plan 2031: 400000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -24109.9 | -83109.9 | -50000 | -60000 | AFP 2027: -115000; AFP 2028: 300000; AFP 2029: 0; Plan 2030: -16000; Plan 2031: 0 | 0
|  | 496-410.10412 | Brienz, Erneuerung + Sanierung Ortsdurchfahrt | 2025 | N | 2025 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 9092035.2 | 812035.2 | 80000 | 150000 | AFP 2027: 2300000; AFP 2028: 3100000; AFP 2029: 2450000; Plan 2030: 200000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 10167476.5 | 894476.5 | 100000 | 2250000 | AFP 2027: 3950000; AFP 2028: 2800000; AFP 2029: 173000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1075441.3 | -82441.3 | -20000 | -2100000 | AFP 2027: -1650000; AFP 2028: 300000; AFP 2029: 2277000; Plan 2030: 200000 | 0
|  | 496-410.10459 | Reichenbach, Erneuerung Bütschi - Stinkhaltiwald | 2025 | N | 2027 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5205000 | 196280.3 | 100000 | 2000000 | AFP 2027: 1800000; AFP 2028: 1108719.7 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5155000 | 196280.3 | 50000 | 50000 | AFP 2027: 50000; AFP 2028: 1500000; AFP 2029: 1500000; Plan 2030: 1808719.7 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 1950000 | AFP 2027: 1750000; AFP 2028: -391280.3; AFP 2029: -1500000; Plan 2030: -1808719.7 | 0
|  | 496-410.10491 | Zweisimmen, Erneuerung Saanenmöserstrasse 2. Priorität | 2025 | N | 2020 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 8856445.3 | 8846445.3 | 10000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 8963743.55 | 8863743.55 | 100000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -107298.25 | -17298.25 | -90000 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 496-410.10507 | Schattenhalb, Neubau Radstreifen Chirchet | 2025 | N | 2020 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7424950.35 | 537950.35 | 100000 | 750000 | AFP 2027: 2000000; AFP 2028: 2000000; AFP 2029: 1200000; Plan 2030: 335000; Plan 2031: 502000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7309418.15 | 627418.15 | 80000 | 1900000 | AFP 2027: 1900000; AFP 2028: 1900000; AFP 2029: 400000; Plan 2030: 502000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 115532.2 | -89467.8 | 20000 | -1150000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 100000; AFP 2029: 800000; Plan 2030: -167000; Plan 2031: 502000 | 0
|  | 496-410.20061 | Saanen, Sanierung Ortsdurchfahrt Schönried | 2025 | [21 empty] | Das Projekt wurde aufgrund des Widerstandes der Gemeinde Schönried sistiert.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7056471.7 | 466471.7 | 200000 | 3500000 | AFP 2027: 2000000; AFP 2028: 890000 | 70000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -7056471.7 | -466471.7 | -200000 | -3500000 | AFP 2027: -2000000; AFP 2028: -890000 | -70000
|  | 496-410.20142 | Beatenberg, Instandsetzung Brücke Sundgraben | 2025 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 16223120.05 | 12392350.45 | 2798000 | 800000 | AFP 2027: 200000; AFP 2028: 32769.6 | 55000
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 16234315.4 | 11679315.4 | 3105000 | 900000 | AFP 2027: 200000; AFP 2028: 350000 | 55000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -11195.35 | 713035.05 | -307000 | -100000 | AFP 2027: 0; AFP 2028: -317230.4 | 0
|  | 496-410.20155 | Lütschental, Ersatzneubau Zaunbrücke u. Strassenausbau | 2025 | N | 2023 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 6676772.59 | 2391772.59 | 3270000 | 900000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 15000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7996136.27 | 2976136.27 | 2400000 | 2200000 | AFP 2027: 400000; AFP 2028: 20000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1319363.68 | -584363.68 | 870000 | -1300000 | AFP 2027: -300000; AFP 2028: -5000 | 0
|  | 496-410.20174 | Meiringen, Erneuerung Lässli - Niwfuren | 2025 | N | 2022 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 8013259.7 | 7933259.7 | 80000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 6896000 | 6802124.85 | 93875.15 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1117259.7 | 1131134.85 | -13875.15 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 496-410.20176 | Thun, Erneuerung Gwattstrasse | 2025 | N | 2029 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 15700000 |  | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 150000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 15700000 |  | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 150000 |  |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 496-410.20257 | Meiringen, Ersatz Balmbrücke | 2025 | N | 2022 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5755714.15 | 5755714.15 |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5702000 | 5702000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 53714.15 | 53714.15 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 496-410.20300 | Steffisburg Ersatz Zulgbrücke | 2025 | N | 2025 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7990008.1 | 554276.1 | 100000 | 1000000 | AFP 2027: 3000000; AFP 2028: 3000000; AFP 2029: 335732 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5100000 | 544268 | 100000 | 100000 | AFP 2027: 3000000; AFP 2028: 1300000; AFP 2029: 55732 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2890008.1 | 10008.1 | 0 | 900000 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 1700000; AFP 2029: 280000 | 0
|  | 496-410.20301 | Hasliberg, Ersatz Alpbachbrücke | 2025 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 13858353.75 | 1018353.75 | 2000000 | 5186000 | AFP 2027: 4000000; AFP 2028: 1500000; AFP 2029: 154000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 13855161.45 | 1201161.45 | 2000000 | 5000000 | AFP 2027: 3000000; AFP 2028: 1554000; AFP 2029: 1100000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 3192.3 | -182807.7 | 0 | 186000 | AFP 2027: 1000000; AFP 2028: -54000; AFP 2029: -946000 | 0
|  | 496-410.20337 | Därligen, Neubau Radweg Därligen - Interlaken | 2025 | N | 2026 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 14700000 |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 3800000 | 3800000 | 3100000 | 2000000 |  |  | 6300000
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 14700000 |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3800000 | 3800000 | 3100000 |  |  |  | 6300000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |  |  | 0
|  | 496-410.20338 | Leissigen - Därligen, Neubau Radweg | 2025 | N | 2029 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 9800000 |  |  | 0 |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 4200000
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 9800000 |  | 0 |  |  |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 2500000 | 2500000 |  | 4200000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -200000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 2000000 | 0
|  | 496-410.20379 | Unterseen, Ersatz Lombachbrücke | 2025 | N | 2026 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 14943094.73 | 381961.33 | 80000 | 100000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 100000; AFP 2029: 6000000; Plan 2030: 6000000; Plan 2031: 2181133.4 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 15000000 | 428866.6 | 100000 | 100000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 100000; AFP 2029: 6000000; Plan 2030: 6000000; Plan 2031: 2171133.4 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -56905.27 | -46905.27 | -20000 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0; AFP 2029: 0; Plan 2030: 0; Plan 2031: 10000 | 0
|  | 496-410.20387 | Frutigen, Erneuerung Rote Bleike-Sackgrabenbrücke | 2025 | N | 2026 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 12600000 |  | 250000 | 800000 | 1800000 | 1800000 | 1750000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 200000 |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 13089525.55 | 689525.55 | 250000 | 800000 | 1800000 | 1800000 | 1750000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -489525.55 | -689525.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 0
|  | 496-410.20514 | Ringgenberg-Oberried, Neubau Velomassnahmen | 2025 | N | 2027 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5520000 |  |  | 0 | 50000 | 70000 | 150000 | 150000 | 2500000 | 2500000 | 100000 |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5520000 |  | 100000 | 170000 | AFP 2027: 150000; AFP 2028: 2500000; AFP 2029: 2500000; Plan 2030: 100000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | -100000 | -170000 | -100000 | -2430000 | -2350000 | 50000 | 2500000 | 2500000 | 100000 |  |  | 0
|  | 496-410.20589 | Guttannen, Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben | 2025 | N | 2024 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 10206029.6 | 106029.6 |  | 300000 | AFP 2027: 2500000; AFP 2028: 2500000; AFP 2029: 2500000; Plan 2030: 2000000; Plan 2031: 300000 | 0 |  | Ohne entsprechende Massnahmen können innerhalb weniger Jahre durch Murgänge im Bereich des Spreitgrabens die Kantonsstrasse Nr. 6 (Grimselpassstrasse) und die Lawinenschutzgalerie zerstört werden.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 10206029.6 | 106029.6 |  | 300000 | AFP 2027: 2500000; AFP 2028: 2500000; AFP 2029: 2500000; Plan 2030: 2000000; Plan 2031: 300000 | 0
|  | 496-410.20600 | Guttannen, Strassenverlegung Rotlouwi | 2025 | N | 2025 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6675000 |  | 90000 | 200000 | AFP 2027: 230000; AFP 2028: 2800000; AFP 2029: 2900000; Plan 2030: 205000; Plan 2031: 250000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6800000 | 70000 | 200000 | 200000 | AFP 2027: 230000; AFP 2028: 3100000; AFP 2029: 3000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -125000 | -70000 | -110000 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: -300000; AFP 2029: -100000; Plan 2030: 205000; Plan 2031: 250000 | 0
|  | 496-410.20624 | Ringgenberg, Instandsetzung Lehnenbrücke Sagistutz | 2025 | N | 2026 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 6190200 |  |  | 50000 | 250000 | 300000 | 1800000 | 1900000 | 1800000 | 90200 |  |  |  | 0 |  | Das Projekt wird auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung aus dem Sammelposten entfernt und als Einzelprojekt verwaltet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6190200 |  |  | 50000 | 250000 | 300000 | 1800000 | 1900000 | 1800000 | 90200 |  |  |  | 0
|  | 496-410.20631 | Guttannen, Verlängerung Lawinengalerie Spreitgraben | 2025 | N | 2025 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 15000000 |  | 250000 | 250000 | 200000 | 300000 | 200000 | 3300000 | 3300000 | 3200000 | 3000000 | 1000000 |  | 0 |  | Ohne entsprechende Massnahmen können innerhalb weniger Jahre durch Murgänge im Bereich des Spreitgrabens die Kantonsstrasse Nr. 6 (Grimselpassstrasse) und die Lawinenschutzgalerie zerstört werden.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 15000000 |  | 250000 | 250000 | 200000 | 300000 | 200000 | 3300000 | 3300000 | 3200000 | 3000000 | 1000000 |  | 0
|  | 496-420.02030 | Ostermundigen, Neubau Überführung Bolligenstrasse Nord | 2025 | N | 2024 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5491380.98 | 3087380.98 | 1240000 | 744000 | AFP 2027: 370000; AFP 2028: 50000 | 155000
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5526976.45 | 3122976.45 | 1240000 | 744000 | AFP 2027: 370000; AFP 2028: 50000 | 155000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -35595.47 | -35595.47 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 496-420.07073 | Münsingen, Ortsdurchfahrt | 2025 | N | 2020 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 15915387.51 | 14113387.51 | 1996000 | -839000 | AFP 2027: 645000 | 3785000
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 18318331.42 | 13226331.42 | 4131000 | 116000 | AFP 2027: 845000 | 3785000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -2402943.91 | 887056.09 | -2135000 | -955000 | AFP 2027: -200000 | 0
|  | 496-420.07087 | Muri, Korrektion Thunstrasse | 2025 | N | 2023 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 9944484.68 | 9859484.68 | 85000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 11598247.08 | 11578247.08 | 20000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -1653762.4 | -1718762.4 | 65000 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 496-420.10261 | Laupen, Verkehrssanierung | 2025 | N | 2020 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 27321129.1 | 11821129.1 | 4800000 | 3900000 | AFP 2027: 4600000; AFP 2028: 1700000; AFP 2029: 500000 | 405000
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 26630285.31 | 11130285.31 | 4800000 | 3900000 | AFP 2027: 4600000; AFP 2028: 1700000; AFP 2029: 500000 | 405000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 690843.79 | 690843.79 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0; AFP 2029: 0 | 0
|  | 496-420.10434 | Deisswil, Sanierung Bernstrasse | 2025 | N | 2024 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5471951.78 | 4525451.78 | 2066500 | -1120000 | [9 empty] | 2065000
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 6401764.75 | 3070764.75 | 2490000 | 578000 | AFP 2027: 263000 | 2065000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -929812.97 | 1454687.03 | -423500 | -1698000 | AFP 2027: -263000 | 0
|  | 496-420.10461 | Rubigen, Korrektion Belpstrasse | 2025 | N | 2024 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 6498551.25 | 260189.25 | 150000 | 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 2500000 | 2500000 | 638362 |  |  |  | 0 |  | Das Projekt wird auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung aus dem Sammelposten entfernt und als Einzelprojekt verwaltet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6498551.25 | 260189.25 | 150000 | 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 2500000 | 2500000 | 638362 |  |  |  | 0
|  | 496-420.20019 | Wabern, Sanierung Seftigenstrasse | 2025 | N | 2025 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6907722.75 | 880249.75 | 250000 | 550000 | AFP 2027: 550000; AFP 2028: 4067473; AFP 2029: 610000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6641000.65 | 873840.25 | 225000 | 520000 | AFP 2027: 1500000; AFP 2028: 2758708; AFP 2029: 763452.4 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 266722.1 | 6409.5 | 25000 | 30000 | AFP 2027: -950000; AFP 2028: 1308765; AFP 2029: -153452.4 | 0
|  | 496-420.2009 | Bern, Neubau Radstreifen Seftigenstrasse | 2025 | N | 2025 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 17960879.02 | 1180879.02 | 300000 | 330000 | AFP 2027: 320000; AFP 2028: 500000; AFP 2029: 6900000; Plan 2030: 6655000; Plan 2031: 1775000 | 3000000
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 17965959 | 1135846.37 | 200000 | 330000 | AFP 2027: 320000; AFP 2028: 3500000; AFP 2029: 4500000; Plan 2030: 4500000; Plan 2031: 3480112.63 | 3000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5079.98 | 45032.65 | 100000 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: -3000000; AFP 2029: 2400000; Plan 2030: 2155000; Plan 2031: -1705112.63 | 0
|  | 496-420.20095 | Oberwangen, Sanierung Freiburgstrasse | 2025 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 10342555.05 | 682555.05 | 1180000 | 3920000 | AFP 2027: 3400000; AFP 2028: 1160000 | 2580000
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 9449018.2 | 1059018.2 | 2750000 | 3850000 | AFP 2027: 1530000; AFP 2028: 260000 | 2580000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 893536.85 | -376463.15 | -1570000 | 70000 | AFP 2027: 1870000; AFP 2028: 900000 | 0
|  | 496-420.20105 | Schattenhalb, Hochwasserschutz Hasliaare | 2025 | N | 2032 | 2041 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 16500000 | 1645724.29 |  | 550000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 49500000
|  |  |  | 2024 | N | 2032 | 2037 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 16500000 | 1543978.8 | 300000 | 500000 | 400000 | 300000 | 100000 | 100000 | 200000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 |  | 49500000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 101745.49 | -300000 | 50000 | 200000 | 300000 | 500000 | 500000 | 400000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | 600000 | 0
|  | 496-420.20151 | Uettligen, Sanierung innerorts | 2025 | N | 2026 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5226000 | 40742.35 |  | 43257.65 | 51000 | 70000 | 70000 | 66000 | 150000 | 1653000 | 2153000 | 929000 |  | 0 |  | Das Projekt wird auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung aus dem Sammelposten entfernt und als Einzelprojekt verwaltet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 5226000 | 40742.35 |  | 43257.65 | 51000 | 70000 | 70000 | 66000 | 150000 | 1653000 | 2153000 | 929000 |  | 0
|  | 496-420.20234 | Kehrsatz, Verlegung Zimmerwaldstrasse | 2025 | N | 2027 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7314921.05 | 424921.05 | 160000 | 120000 | 260000 | 230000 | 2400000 | 2000000 | 1200000 | 520000 |  |  |  | 3500000
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5369187.25 | 569187.25 | 120000 | 40000 | AFP 2027: 460000; AFP 2028: 1860000; AFP 2029: 1820000; Plan 2030: 500000 | 3500000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1945733.8 | -144266.2 | 40000 | 80000 | -200000 | -1630000 | 580000 | 1500000 | 1200000 | 520000 |  |  |  | 0
|  | 496-420.20272 | Seftigen, Verlegung Thunstrasse Ost | 2025 | N | 2022 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10000000 |  |  | 0 | 170000 | 130000 | 130000 | 240000 | 250000 | 450000 | 450000 | 3500000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2034 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 8820000 |  | 0 |  | 170000 | 130000 | 130000 | 240000 | 250000 | 900000 | 3500000 | 3500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1180000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450000 | -3050000 | 0 | 3500000 | 0
|  | 496-420.20343 | Kirchlindach, Velosicherheit Halenbrücke | 2025 | [21 empty] | Auf der Grundlage der verringerten aktualisierten Kostenschätzung wird das Projekt nicht mehr als Einzelprojekt, sondern in dem Sammelposition verwaltet.
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8450000 |  | 170000 | 240000 | 260000 | 150000 | 1300000 | 2307500 | 2307500 | 1235000 | 480000 |  |  | 4550000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -8450000 |  | -170000 | -240000 | -260000 | -150000 | -1300000 | -2307500 | -2307500 | -1235000 | -480000 |  |  | -4550000
|  | 496-430.02615 | Tramelan, Correction front. JU - Les Reussilles | 2025 | N | 2022 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 10049606.7 | 3446179.05 | 1410000 | 1150000 | 1110000 | 1099393.3 | 1000000 | 760000 | 50000 | 23820.95 |  | 213.4 |  | 10000
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 10650000 | 3131475.5 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 590000 | 28000 | 524.5 |  |  | 10000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -600393.3 | 314703.55 | 260000 | 0 | -40000 | -50606.7 | -150000 | -390000 | -540000 | -4179.05 | -524.5 | 213.4 |  | 0
|  | 496-430.03035 | Biel, Gehweg Reuchenettestrasse | 2025 | N | 2023 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7536361.68 | 597671.85 | 500000 | 100000 | 500000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 238689.83 |  |  |  | 54000
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7353310.17 | 443310.17 | 10000 | 10000 | 50000 | 1200000 | 700000 | 1700000 | 1200000 | 1200000 | 650000 | 190000 |  | 54000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 183051.51 | 154361.68 | 490000 | 90000 | 450000 | 200000 | 700000 | -300000 | 200000 | -961310.17 | -650000 | -190000 |  | 0
|  | 496-430.10564 | Münchenbuchsee, Zentrumsbereich bei Bärenkreuzung | 2025 | N | 2026 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5043813.25 | 677369.24 | 100000 | 470000 | AFP 2027: 1500000; AFP 2028: 1700000; AFP 2029: 596444.01 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5090330.9 | 683555.99 | 100000 | 1100000 | AFP 2027: 1800000; AFP 2028: 1406774.91 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -46517.65 | -6186.75 | 0 | -630000 | AFP 2027: -300000; AFP 2028: 293225.09; AFP 2029: 596444.01 | 0
|  | 496-430.10588 | Münchenbuchsee, Sanierung Fahrbahn Zürich-/Bernstrasse | 2025 | N | 2020 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 6427988.24 | 6200988.24 | 202000 | 18000 | AFP 2027: 7000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 6194402.8 | 6194402.8 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 233585.44 | 6585.44 | 202000 | 18000 | AFP 2027: 7000 | 0
|  | 496-430.10645 | Hermigen - Bellmund, Radverbindung | 2025 | N | 2020 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5724044.1 | 238407.25 | 30000 | 500000 | AFP 2027: 700000; AFP 2028: 1500000; AFP 2029: 2200000; Plan 2030: 555636.85 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 6342006.6 | 394363.15 | 70000 | 800000 | AFP 2027: 700000; AFP 2028: 1500000; AFP 2029: 2377643.45; Plan 2030: 500000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -617962.5 | -155955.9 | -40000 | -300000 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0; AFP 2029: -177643.45; Plan 2030: 55636.85 | 0
|  | 496-430.20210 | Münchenbuchsee, Damm Obermoos | 2025 | N | 2031 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 6488257.5 | 88257.5 |  | 0 | Plan 2031: 50000; Plan 2032: 350000; Plan 2033: 2000000; Plan 2034: 2000000; Plan 2035: 2000000 | 0 |  | Das Projekt wird auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung aus dem Sammelposten entfernt und als Einzelprojekt verwaltet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6488257.5 | 88257.5 |  | 0 | Plan 2031: 50000; Plan 2032: 350000; Plan 2033: 2000000; Plan 2034: 2000000; Plan 2035: 2000000 | 0
|  | 496-430.20403 | Biel - Lyss, Velovorrangroute | 2025 | N | 2023 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 9900000 | 65958.5 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1000000 | 3000000 | 2000000 | 3484041.5 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 11963545.95 | 115958.5 | 50000 | 80000 | 100000 | 150000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3467587.45 |  |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -2063545.95 | -50000 | 0 | 20000 | 0 | -50000 | -1000000 | 0 | -1000000 | 16454.05 |  |  |  | 0
|  | 496-430.20508 | Valbirse, Sporvilier, Brückeninstandstzg: Sorvilier-Bévilard | 2025 | N | 2024 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8500000 | 168316.05 | 50000 | 1630000 | AFP 2027: 2500000; AFP 2028: 2350000; AFP 2029: 1750000; Plan 2030: 50000; Plan 2031: 1683.95 | 0 |  | Das Projekt wird auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung aus dem Sammelposten entfernt und als Einzelprojekt verwaltet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 8500000 | 168316.05 | 50000 | 1630000 | AFP 2027: 2500000; AFP 2028: 2350000; AFP 2029: 1750000; Plan 2030: 50000; Plan 2031: 1683.95 | 0
|  | 496-430.20561 | Pieterlen, Instandsetzung Brücke über SBB | 2025 | N | 2024 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 6535009.45 | 79595.8 | 10000 | 50000 | AFP 2027: 1000000; AFP 2028: 3000000; AFP 2029: 2395413.65 | 0 |  | Das Projekt wird auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung aus dem Sammelposten entfernt und als Einzelprojekt verwaltet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6535009.45 | 79595.8 | 10000 | 50000 | AFP 2027: 1000000; AFP 2028: 3000000; AFP 2029: 2395413.65 | 0
|  | 496-430.20773 | Brügg, Neubau Rad- /Gehweg über Brücke T6 | 2025 | N | 2027 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 2223853.45 | 216813.2 | 112000 | 28000 | AFP 2027: 340000; AFP 2028: 1000000; AFP 2029: 527040.25 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6572959.75 | 163959.75 | 112000 | 28000 | AFP 2027: 840000; AFP 2028: 4684000; AFP 2029: 729000; Plan 2030: 16000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -4349106.3 | 52853.45 | 0 | 0 | AFP 2027: -500000; AFP 2028: -3684000; AFP 2029: -201959.75; Plan 2030: -16000 | 0
|  | 496-440.01007 | Aarwangen, Verkehrssanierung Aarwangen - Langenthal | 2025 | N | 2027 | 2039 | Neuvorhaben | ISF-finanzierte Projekte | In Projektierung | 104675000 | 8097195.93 | 50000 | 50000 | 50000 | 120000 | 170000 | 830000 | 2460000 | 6770000 | 8375000 | 13435000 | 19255000 | 47620000
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2036 | Neuvorhaben | ISF-finanzierte Projekte | In Projektierung | 104675000 | 8119093.43 | 100000 | 100000 | 100000 | 950000 | 2460000 | 6770000 | 8375000 | 13435000 | 19255000 | 19175000 |  | 47620000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -21897.5 | -50000 | -50000 | -50000 | -830000 | -2290000 | -5940000 | -5915000 | -6665000 | -10880000 | -5740000 | 19255000 | 0
|  | 496-440.10252 | Trubschachen, Sanierung Ortsdurchfahrt | 2025 | N | 2022 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 7246211.05 | 6891211.05 | 325000 | 20000 | AFP 2027: 10000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 6629936.65 | 6409936.65 | 200000 | 20000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 616274.4 | 481274.4 | 125000 | 0 | AFP 2027: 10000 | 0
|  | 496-440.10273 | Burgdorf, Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle | 2025 | N | 2027 | 2041 | Neuvorhaben | ISF-finanzierte Projekte | In Projektierung | 330272000 | 14203560.66 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 600000 | 1350000 | 2250000 | 4052000 | 11870000 | 41560000 | 56967800 | 92200000
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2037 | Neuvorhaben | ISF-finanzierte Projekte | In Projektierung | 330272000 | 14277236.91 | 100000 | 100000 | 100000 | 350000 | 1350000 | 2250000 | 4052000 | 11870000 | 41560000 | 56967800 |  | 92200000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -73676.25 | 0 | 0 | 0 | -300000 | -750000 | -900000 | -1802000 | -7818000 | -29690000 | -15407800 | 56967800 | 0
|  | 496-440.10339 | Eggiwil, Sanierung Gärbi - Zihlmatt | 2025 | N | 2022 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5921152.8 | 4031152.8 | 1500000 | 390000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 6198768.95 | 5098768.95 | 900000 | 200000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -277616.15 | -1067616.15 | 600000 | 190000 | [9 empty] | 0
|  | 496-440.10379 | Niederbipp, Umgestaltung Ortsdurchfahrt | 2025 | N | 2030 | 2035 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 5737501.45 | 197501.45 | 10000 | 40000 |  |  | 30000 | 1700000 | 1700000 | 1300000 | 700000 | 50000 | 10000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2030 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 5779671.75 | 219671.75 | 40000 | 40000 |  |  | 30000 | 1700000 | 1700000 | 1300000 | 700000 | 50000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -42170.3 | -22170.3 | -30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
|  | 496-440.10431 | Lotzwil, Sanierung Ortsdurchfahrt | 2025 | N | 2022 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5603462.25 | 4053462.25 | 1400000 | 150000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5615970.25 | 5065970.25 | 550000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -12508 | -1012508 | 850000 | 150000 | [9 empty] | 0
|  | 496-440.10434 | Utzenstorf - Koppigen, Neubau Radweg | 2025 | N | 2023 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5000795.3 | 4515795.3 | 485000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5190365.95 | 5080365.95 | 110000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -189570.65 | -564570.65 | 375000 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 496-440.20039 | Thörigen - Bleienbach, Verbreiterung Fahrbahn | 2025 | N | 2028 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 7440656.05 | 240656.05 | 50000 | 50000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 2000000; AFP 2029: 2000000; Plan 2030: 2000000; Plan 2031: 1000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5856568.75 | 258568.75 | 50000 | 50000 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 1700000; AFP 2029: 1700000; Plan 2030: 1500000; Plan 2031: 498000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1584087.3 | -17912.7 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 300000; AFP 2029: 300000; Plan 2030: 500000; Plan 2031: 502000 | 0
|  | 496-440.20052 | Niederbipp - Schürhof, Neubau Radweg | 2025 | N | 2029 | 2037 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6218000 | 157706 | 30000 | 30000 | Plan 2032: 30000; Plan 2033: 2000000; Plan 2034: 2000000; Plan 2035: 1800000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2035 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5287706 | 197706 | 30000 | 30000 | Plan 2032: 30000; Plan 2033: 2000000; Plan 2034: 2000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 930294 | -40000 | 0 | 0 | Plan 2032: 0; Plan 2033: 0; Plan 2034: 0; Plan 2035: 1800000 | 0
|  | 496-440.20091 | Lyssach, Verkehrssanierung Lyssachschachen | 2025 | N | 2026 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5168952.1 | 354606.33 | 70000 | 50000 | AFP 2027: 1250000; AFP 2028: 1300000; AFP 2029: 1130000; Plan 2030: 1014345.77 | 950000
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5174654.23 | 395654.23 | 250000 | 1200000 | AFP 2027: 1200000; AFP 2028: 1130000; AFP 2029: 999000 | 950000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5702.13 | -41047.9 | -180000 | -1150000 | AFP 2027: 50000; AFP 2028: 170000; AFP 2029: 131000; Plan 2030: 1014345.77 | 0
|  | 496-440.20094 | Oberburg-Hasle, Neubau Radweg | 2025 | [21 empty] | Auf der Grundlage der verringerten aktualisierten Kostenschätzung wird das Projekt nicht mehr als Einzelprojekt, sondern in dem Sammelposition verwaltet.
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5345339.98 | 405339.98 | 20000 | 20000 | AFP 2027: 700000; AFP 2028: 2100000; AFP 2029: 1400000; Plan 2030: 700000 | 2100000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5345339.98 | -405339.98 | -20000 | -20000 | AFP 2027: -700000; AFP 2028: -2100000; AFP 2029: -1400000; Plan 2030: -700000 | -2100000
|  | 496-440.20116 | Langenthal, Sanierung Ringstrasse | 2025 | N | 2026 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7300138.75 | 350138.75 | 50000 | 3200000 | AFP 2027: 3200000; AFP 2028: 500000 | 1395000
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5099559.75 | 294559.75 | 100000 | 2105000 | AFP 2027: 2100000; AFP 2028: 500000 | 1395000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2200579 | 55579 | -50000 | 1095000 | AFP 2027: 1100000; AFP 2028: 0 | 0
|  | 496-440.20118 | Langenthal, Verkehrsmanagement Dreilinden | 2025 | N | 2024 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5092579.5 | 422579.5 | 140000 | 4000000 | AFP 2027: 530000 | 980000 |  | Das Projekt wird auf der Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung aus dem Sammelposten entfernt und als Einzelprojekt verwaltet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 5092579.5 | 422579.5 | 140000 | 4000000 | AFP 2027: 530000 | 980000
|  | 496-440.20164 | Zollbrück, Sanierung Ortsdurchfahrt | 2025 | N | 2028 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8088848.1 | 218848.1 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1300000 | 220000 |  |  | 620000
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8059467.55 | 289467.55 | 50000 | 100000 | 100000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1300000 | 220000 |  |  |  | 620000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 29380.55 | -70619.45 | 0 | 0 | 0 | -1900000 | 0 | 0 | 700000 | 1080000 | 220000 |  |  | 0
|  | 496-450.10214 | Verkehrsmanagement Köniz - Bern Südwest | 2025 | N | 2025 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5165437.8 | 65437.8 | 700000 | 2450000 | AFP 2027: 1600000; AFP 2028: 350000 | 0 |  | Bei den Verkehrsmanagement-Projekten steht die Entlastung der Ortszentren vom Stau im Fokus.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 5165437.8 | 65437.8 | 700000 | 2450000 | AFP 2027: 1600000; AFP 2028: 350000 | 0
|  | 496-450.10216 | Verkehrsmanagement Wabern Bern-Süd | 2025 | N | 2025 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5150000 |  | 300000 | 1100000 | AFP 2027: 2300000; AFP 2028: 1200000; AFP 2029: 250000 | 0 |  | Bei den Verkehrsmanagement-Projekten steht die Entlastung der Ortszentren vom Stau im Fokus.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 5150000 |  | 300000 | 1100000 | AFP 2027: 2300000; AFP 2028: 1200000; AFP 2029: 250000 | 0
|  | 496-450.10258 | Verkehrsmanagement Region Thun | 2025 | N | 2024 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7500000 | 230000 | 1800000 | 800000 | AFP 2027: 170000; AFP 2028: 1300000; AFP 2029: 2100000; Plan 2030: 1100000 | 0 |  | Bei den Verkehrsmanagement-Projekten steht die Entlastung der Ortszentren vom Stau im Fokus.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 7500000 | 230000 | 1800000 | 800000 | AFP 2027: 170000; AFP 2028: 1300000; AFP 2029: 2100000; Plan 2030: 1100000 | 0
|  | 496-450.10259 | Verkehrsmanagement Region Biel | 2025 | N | 2024 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5610000 |  |  | 640000 | AFP 2027: 1470000; AFP 2028: 1600000; AFP 2029: 1300000; Plan 2030: 300000; Plan 2031: 300000 | 0 |  | Bei den Verkehrsmanagement-Projekten steht die Entlastung der Ortszentren vom Stau im Fokus.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 5610000 |  |  | 640000 | AFP 2027: 1470000; AFP 2028: 1600000; AFP 2029: 1300000; Plan 2030: 300000; Plan 2031: 300000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 158584947.96 | 158106381.88 | 158319952.15 | 156106838.61 | 148286981.58 | 145334503.75 | 160906580.08 | 170257925.95 | 204601896.4 | 225624820.35
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 155653396.44 | 151357127.87 | 153826496.83 | 149607606.9 | 152159621.62 | 154968239.58 | 176368266.9 | 210849074.5 | 232591911.55
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 2931551.52 | 6749254.01 | 4493455.32 | 6499231.71 | -3872640.04 | -9633735.83 | -15461686.82 | -40591148.55 | -27990015.15 | 225624820.35
| Amt für Grundstücke und Gebäude | 498-13.0435 | Bern,SFGB,Schänzlihalde 31,Gesamtsani. | 2025 | N | 2024 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 70880000 | 8770000 | 16700000 | 20700000 | AFP 2027: 13500000; AFP 2028: 300000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 70880000 | 9425000 | 21000000 | 21000000 | AFP 2027: 11300000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -655000 | -4300000 | -300000 | AFP 2027: 2200000; AFP 2028: 300000 | 0
|  | 498-13.0437 | JVS: Hindelbank,JVA,Gesamterneuerung | 2025 | N | 2030 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 116500000 |  | 350000 | 1150000 | 1200000 | 3000000 | 7300000 | 9000000 | 21000000 | 16000000 | 11000000 | 7000000 | 4500000 | -25500000
|  |  |  | 2024 | N | 2030 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 116500000 |  | 0 | 400000 | 1300000 | 4000000 | 7300000 | 9000000 | 21000000 | 16000000 | 11000000 | 7000000 |  | -25500000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 350000 | 750000 | -100000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0
|  | 498-13.0440 | JVS: Bern,RG,Sanierung | 2025 | N | 2034 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 13000000 |  |  | 0 | Plan 2034: 130000; Plan 2035: 518000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 13000000 |  | 0 |  | Plan 2034: 450000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2034: -320000; Plan 2035: 518000 | 0
|  | 498-13.0447 | Bern,Uni-PH,vonRoll,2.Etappe | 2025 | N | 2036 | 2042 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 70000000 |  |  | 0 | Plan 2032: 160000; Plan 2033: 800000; Plan 2034: 756000; Plan 2035: 1260000 | -17500000
|  |  |  | 2024 | N | 2036 | 2042 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 70000000 |  | 0 |  | Plan 2032: 160000; Plan 2033: 800000; Plan 2034: 756000 | -17500000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2032: 0; Plan 2033: 0; Plan 2034: 0; Plan 2035: 1260000 | 0
|  | 498-13.0448 | Biel,Schulanlage Linde,Instandsetzung | 2025 | N | 2033 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 100000000 |  |  | 0 | 100000 | 1400000 | 1460000 | 3400000 | 400000 | 4210000 | 12630000 | 25536000 | 29790000 | 0 |  | Die definierten Nutzeranforderungen, die energetischen Anforderungen (Minergie ECO, Fotovoltaik), sowie die Teuerung erhöhten den Gesamtbetrag.
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 81000000 |  | 0 |  | 100000 | 1400000 | 1460000 | 3400000 | 400000 | 4210000 | 12630000 | 22670000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 19000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866000 | 29790000 | 0
|  | 498-13.0452 | Biel,BBZ,Wasenstr. 1-11,Gesamtsanierung | 2025 | N | 2027 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 84000000 | 2790000 | 1600000 | 1800000 | 11000000 | 20350000 | 20350000 | 15800000 | 500000 | 150000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 84000000 | 2390000 | 1350000 | 1340000 | 12500000 | 23300000 | 23300000 | 11500000 | 350000 | 20000 |  |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 400000 | 250000 | 460000 | -1500000 | -2950000 | -2950000 | 4300000 | 150000 | 130000 |  |  |  | 0
|  | 498-13.0454 | Interlaken,Gym,Neubau Dreifachturnhalle | 2025 | N | 2023 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 17423700 | 5555000 | 5639200 | 5300000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 13710000 | 12672000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 3713700 | -7117000 | 5639200 | 5300000 | [9 empty] | 0
|  | 498-13.0455 | Biel,BFH,Campus,Neubau | 2025 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 337400000 | 78400000 | 50300000 | 109400000 | AFP 2027: 52900000; AFP 2028: 34903000 | -75000000
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 336055000 | 71805000 | 97000000 | 106800000 | AFP 2027: 21955000 | -75000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1345000 | 6595000 | -46700000 | 2600000 | AFP 2027: 30945000; AFP 2028: 34903000 | 0
|  | 498-13.0457 | Langenthal,Gymo,Weststr.,Umbau+Sanierung | 2025 | N | 2026 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 30000000 | 1970900 | 613000 | 7274000 | AFP 2027: 6962000; AFP 2028: 7107000; AFP 2029: 2073100 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 30000000 | 1357701 | 3175768 | 5400000 | AFP 2027: 5400000; AFP 2028: 5400000; AFP 2029: 5266531 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 613199 | -2562768 | 1874000 | AFP 2027: 1562000; AFP 2028: 1707000; AFP 2029: -3193431 | 0
|  | 498-13.0498 | JVS: St.Johannsen,Massnahmenplanung | 2025 | N | 2034 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 74000000 |  |  | 0 |  |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 8250000 | 18500000 | -17220000
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 74000000 |  | 0 |  |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 8250000 | 18500000 |  | -17220000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | 0 | -6250000 | -10250000 | 18500000 | 0
|  | 498-13.0511 | Münchenbuchsee,Gym.Hofwil,Erweiterung | 2025 | N | 2025 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 67010000 | 7997000 | 16500000 | 12000000 | AFP 2027: 15000000; AFP 2028: 9907600 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 65180000 | 7335000 | 33500000 | 11000000 | AFP 2027: 6214000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1830000 | 662000 | -17000000 | 1000000 | AFP 2027: 8786000; AFP 2028: 9907600 | 0
|  | 498-134 | Investitionsvorhaben/Instandsetzungen zwischen 0-5 Mio. GK | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 52724259 | 7726984 | 17045016 | 12141243 | AFP 2027: 7235000; AFP 2028: 6273000; AFP 2029: 4769000; Plan 2030: 3675000; Plan 2031: 1586000 | -1300000
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 54894000 | 13826000 | 12898400 | 14835400 | AFP 2027: 4334200; AFP 2028: 6800000; AFP 2029: 1800000; Plan 2033: 100000; Plan 2034: 300000 | -1540000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -2169741 | -6099016 | 4146616 | -2694157 | 2900800 | -527000 | 2969000 | 3675000 | 1586000 |  | -100000 | -300000 |  | 240000
|  | 498-135 | JUP (als Pauschale berücksichtigt) | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 770000000 | 43450000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 0 |  | Gesamtkosten basieren auf den durchschittlichen Investitionen von jährlich rund CHF 70 Mio. für den baulichen Unterhalt. Ausgewiesen ist der Zeitraum 2025-2035.
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 730000000 | 30000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 40000000 | 13450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0
|  | 498-136 | Aktivierung Baurechte | 2025 | J |  |  | Andere | Baurechte | Grobschätzung | 5800000 |  |  | 0 | AFP 2028: 5800000 | 0 |  | Die Position bildet nur noch die in Zukunft kommenden Aktivierungen von Baurechten ab. Die erfolgten Aktivierungen sind in den Gesamtkosten nicht mehr enthalten.
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Andere | Baurechte | Grobschätzung | 41591000 | 41591000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -35791000 | -41591000 | 0 | 0 | AFP 2028: 5800000 | 0
|  | 498-14.0274 | Koppigen,GSO,Bern-Zürichstr. 14,div. IS | 2025 | N | 2023 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 17800000 | 4085000 | 11001700 | 1500000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 17500000 | 10850000 | 5470000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 300000 | -6765000 | 5531700 | 1500000 | [9 empty] | 0
|  | 498-14.0287 | Bern,Uni,Tierspital,L122,San.+Erweit. | 2025 | N | 2033 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 127500000 |  |  | 0 |  | 340000 | 850000 | 2125000 | 2975000 | 3825000 | 5950000 | 21250000 | 34000000 | -22500000
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2038 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 127500000 |  | 0 |  |  | 340000 | 850000 | 2125000 | 2975000 | 3825000 | 5950000 | 21250000 |  | -22500000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 0
|  | 498-14.0289 | Bern,Uni,BoGa IPW,Altenbergrain 21N | 2025 | N | 2030 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 15625000 | 157500 | 50000 | 210000 | 443000 | 332000 | 1327000 | 2478000 | 4035000 | 2916000 | 1695500 |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 15000000 | 200000 | 500000 | 200000 | AFP 2027: 3000000; AFP 2028: 3000000; AFP 2029: 3000000; Plan 2030: 3000000; Plan 2031: 2100000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 625000 | -42500 | -450000 | 10000 | -2557000 | -2668000 | -1673000 | -522000 | 1935000 | 2916000 | 1695500 |  |  | 0
|  | 498-14.0299 | Bolligen,BEO,Ersatzfläche | 2025 | N | 2028 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 19000000 |  |  | 0 | AFP 2027: 6000000; AFP 2028: 10000000; AFP 2029: 3000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 19000000 |  | 500000 | 1700000 | AFP 2028: 9000000; AFP 2029: 7800000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | -500000 | -1700000 | AFP 2027: 6000000; AFP 2028: 1000000; AFP 2029: -4800000 | 0
|  | 498-14.0307 | Bern,Amthaus,Hodlerstrasse 7 | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 28793000 | 28793000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -28793000 | -28793000 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 498-14.0309 | Bern,BSM,Guisankaserne,Instands. | 2025 | N | 2034 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5575000 |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | 177000 | 173000 | 893000 | 2775000 | 1507000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 5500000 |  | 0 |  | Plan 2032: 300000; Plan 2033: 500000; Plan 2034: 2400000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 75000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 177000 | -127000 | 393000 | 375000 | 1507000 | 0
|  | 498-14.0313 | Witzwil,Anstalten,WH Eschenhof,Instand | 2025 | N | 2037 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8000000 |  |  | 0 | Plan 2034: 98000; Plan 2035: 318000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8000000 |  | 0 |  | Plan 2034: 300000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2034: -202000; Plan 2035: 318000 | 0
|  | 498-14.0457 | Bern,Uni,Hochschulstr.4,Instandsetzung | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2020 | 2023 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5519975 | 4875975 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5519975 | -4875975 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 498-14.0460 | Bern,BFH,WGS/HKB,Standortkonzentration | 2025 | N | 2024 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 347100000 | 42610000 | 38900000 | 74100000 | AFP 2027: 95700000; AFP 2028: 65890000 | -81000000 |  | Die Gesamtkosten zu Lasten des Kantons Bern verringern sich, da mit höheren Bundessubventionen als bisher angenommen gerechnet werden kann.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 371260000 | 47810000 | 45900000 | 76100000 | AFP 2027: 81300000; AFP 2028: 63700000; AFP 2029: 22270000 | -58340000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -24160000 | -5200000 | -7000000 | -2000000 | AFP 2027: 14400000; AFP 2028: 2190000; AFP 2029: -22270000 | -22660000
|  | 498-14.0472 | Bern,GIBB,Campus Lorraine,Instandsetz. | 2025 | N | 2035 | 2038 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 30080000 |  |  | 0 | Plan 2031: 165000; Plan 2032: 515000; Plan 2033: 1081000; Plan 2034: 841000; Plan 2035: 4910000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2032 | 2040 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 31000000 |  | 0 |  | Plan 2032: 750000; Plan 2033: 1200000; Plan 2034: 4000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -920000 |  | 0 | 0 | Plan 2031: 165000; Plan 2032: -235000; Plan 2033: -119000; Plan 2034: -3159000; Plan 2035: 4910000 | 0
|  | 498-14.0478 | Bern,Gym.Kirchenfeld,Instandsetzung | 2025 | N | 2033 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 46000000 |  |  | 0 |  |  | 227000 | 788000 | 1654000 | 1287000 | 7513000 | 15186000 | 13613000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2031 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 46000000 |  | 0 |  | 200000 | 800000 | 1500000 | 1500000 | 13000000 | 13000000 | 10000000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | -200000 | -800000 | -1273000 | -712000 | -11346000 | -11713000 | -2487000 | 15186000 | 13613000 | 0
|  | 498-14.0479 | Köniz,Gym.Lerbermatt,Instandsetzung | 2025 | N | 2035 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 30000000 |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | 402000 | 849000 | 637000 | 3020000 | 7648000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2041 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 30000000 |  | 0 |  | Plan 2032: 200000; Plan 2033: 800000; Plan 2034: 1500000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 402000 | 649000 | -163000 | 1520000 | 7648000 | 0
|  | 498-14.0480 | Biel,Seevorstadt 49/49A,Instandsetzung | 2025 | N | 2033 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 10450000 |  |  | 0 |  |  |  | 112000 | 416000 | 322000 | 2450000 | 5313000 | 1837000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 10400000 |  | 0 |  | Plan 2033: 190000; Plan 2034: 430000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 50000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 112000 | 416000 | 322000 | 2260000 | 4883000 | 1837000 | 0
|  | 498-14.0544 | Niederwangen,PZB,Neubau Juch-Hallmatt | 2025 | N | 2023 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 318760000 | 73500000 | 93000000 | 71000000 | AFP 2027: 29100000; AFP 2028: 28800000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 318760000 | 111400000 | 85000000 | 67000000 | AFP 2027: 30000000; AFP 2028: 2000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -37900000 | 8000000 | 4000000 | AFP 2027: -900000; AFP 2028: 26800000 | 0
|  | 498-15.0503 | Witzwil,Anstalten,Lindenhof,Instands. | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2019 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 38839900 | 37839900 | 0 | [10 empty] | -19130100
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -38839900 | -37839900 | 0 | [10 empty] | 19130100
|  | 498-16.0028 | Bern,Uni,Unitobler,L49,Oblicht/Dach | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Aktuell soll die Ausführung im Rahmen des Jahresunterhalts stattfinden.
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 6893000 |  | 0 | 488000 | AFP 2027: 122000; AFP 2028: 4270000; AFP 2029: 1220000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -6893000 |  | 0 | -488000 | AFP 2027: -122000; AFP 2028: -4270000; AFP 2029: -1220000 | 0
|  | 498-16.0225 | Bern,Uni,1. Etappe Uni Muesmatt | 2025 | N | 2034 | 2038 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 214000000 | 1590000 |  | 0 |  |  | 1930000 | 3400000 | 7500000 | 4700000 | 3200000 | 39400000 | 48700000 | -41000000
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2038 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 214000000 | 1530000 | 0 |  |  |  | 1930000 | 3400000 | 7500000 | 4700000 | 3200000 | 39400000 |  | -41000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48700000 | 0
|  | 498-16.0226 | Bern,Uni,2. Etappe Uni Muesmatt | 2025 | N | 2040 | 2044 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 85200000 |  |  | 0 | [9 empty] | -21100000
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2044 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 85200000 |  | 0 | [10 empty] | -21100000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 498-16.0227 | Bern,Uni,Insel,BB07,med.Forschung | 2025 | N | 2025 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 379700000 | 41505000 | 21700000 | 32100000 | AFP 2027: 57000000; AFP 2028: 88425000; AFP 2029: 73500000; Plan 2030: 10270000 | -55400000
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 381800000 | 49654450 | 31200000 | 40350000 | AFP 2027: 81820000; AFP 2028: 63680000; AFP 2029: 56330000; Plan 2030: 3003000 | -51000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -2100000 | -8149450 | -9500000 | -8250000 | AFP 2027: -24820000; AFP 2028: 24745000; AFP 2029: 17170000; Plan 2030: 7267000 | -4400000
|  | 498-16.0237 | Bern,BSM,Kaserne,Papiermühlestr.13,Vers. | 2025 | N | 2023 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 19400000 | 11062800 | 1600000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 19400000 | 10699800 | 4550200 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 363000 | -2950200 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 498-16.0249 | Langenthal,BFSL,Weststr.,Sanierung+Erw. | 2025 | N | 2027 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 89017000 | 4603000 | 2329000 | 2619000 | AFP 2027: 18894000; AFP 2028: 22203000; AFP 2029: 22012000; Plan 2030: 5357000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 85000000 | 3691806 | 2003000 | 17000000 | AFP 2027: 17000000; AFP 2028: 17000000; AFP 2029: 17305194 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 4017000 | 911194 | 326000 | -14381000 | AFP 2027: 1894000; AFP 2028: 5203000; AFP 2029: 4706806; Plan 2030: 5357000 | 0
|  | 498-16.0628 | Köniz,ZSH Landorf,Landorfstrasse 94 | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2021 | 2023 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5539052 | 5345933 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5539052 | -5345933 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 498-16.0636 | Ittigen,Polizeischule,Sanierung | 2025 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 17000000 |  |  | 0 | Plan 2031: 152000; Plan 2032: 678000; Plan 2033: 526000; Plan 2034: 3992000; Plan 2035: 8661000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 17000000 |  | 0 |  | Plan 2031: 500000; Plan 2032: 500000; Plan 2033: 500000; Plan 2034: 6500000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2031: -348000; Plan 2032: 178000; Plan 2033: 26000; Plan 2034: -2508000; Plan 2035: 8661000 | 0
|  | 498-17.0504 | JVS: Thun,RG,Sanierung | 2025 | N | 2035 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 25935000 |  |  | 0 | Plan 2032: 205000; Plan 2033: 1035000; Plan 2034: 802000; Plan 2035: 6095000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 25935000 |  | 0 |  | Plan 2031: 500000; Plan 2032: 500000; Plan 2033: 100000; Plan 2034: 11100000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2031: -500000; Plan 2032: -295000; Plan 2033: 935000; Plan 2034: -10298000; Plan 2035: 6095000 | 0
|  | 498-17.0552 | Burgdorf,BFH,TecLab,Jlcoweg 1 | 2025 | N | 2027 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 29800000 | 5000 | 1030000 | 1130000 | AFP 2027: 1245000; AFP 2028: 10493000; AFP 2029: 10493000; Plan 2030: 1530000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 29800000 | 20000 | 1130000 | 1130000 | AFP 2027: 1130000; AFP 2028: 10493000; AFP 2029: 10493000; Plan 2030: 1530000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -15000 | -100000 | 0 | AFP 2027: 115000; AFP 2028: 0; AFP 2029: 0; Plan 2030: 0 | 0
|  | 498-18.0163 | Thun,Gym,Instands. Altbau+Neubau Erw. | 2025 | N | 2023 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 76780000 | 28710000 | 22000000 | 13500000 | AFP 2027: 2500000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 76780000 | 35550000 | 22500000 | 13000000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -6840000 | -500000 | 500000 | AFP 2027: 2500000 | 0
|  | 498-18.0164 | Thun,Gymnasium,Neubau Turnhalle | 2025 | N | 2023 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 20600000 | 14180000 | 5800000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 20600000 | 16650000 | 3950000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -2470000 | 1850000 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 498-18.0254 | Bern,Uni,Insel,BB03,Ausbildung Medizin | 2025 | N | 2033 | 2037 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 245900000 |  | 120000 | 1081000 |  |  | 2000000 | 1775000 | 7971000 | 5984000 | 23885000 | 44602000 | 72639000 | -61100000
|  |  |  | 2024 | N | 2031 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 245000000 | 200000 | 0 |  | 800000 | 3200000 | 8000000 | 8000000 | 32000000 | 40000000 | 44000000 | 44000000 |  | -62000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 900000 | -200000 | 120000 | 1081000 | -800000 | -3200000 | -6000000 | -6225000 | -24029000 | -34016000 | -20115000 | 602000 | 72639000 | 900000
|  | 498-18.0256 | Bern,Uni,Insel,Forschung (Path.) | 2025 | N | 2036 | 2040 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 200400000 |  |  | 0 | Plan 2031: 255000; Plan 2032: 2557000; Plan 2033: 4438000; Plan 2034: 6195000; Plan 2035: 7854000 | -35100000
|  |  |  | 2024 | N | 2031 | 2043 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 200000000 |  | 0 |  | Plan 2031: 900000; Plan 2032: 3100000; Plan 2033: 5000000; Plan 2034: 5000000 | -50000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 400000 |  | 0 | 0 | Plan 2031: -645000; Plan 2032: -543000; Plan 2033: -562000; Plan 2034: 1195000; Plan 2035: 7854000 | 14900000
|  | 498-18.0259 | Bern,Uni Anat.,Ba2+Bü26,Instand.+Umbau | 2025 | N | 2031 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 25010000 |  |  | 0 | 26000 | 303000 | 685000 | 594000 | 1633000 | 6362000 | 9747000 | 5233000 | 427000 | -6240000
|  |  |  | 2024 | N | 2031 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 25000000 |  | 0 |  | 240000 | 1000000 | 1900800 | 2323200 | 6160000 | 6160000 | 6160000 | 1056000 |  | -6250000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 10000 |  | 0 | 0 | -214000 | -697000 | -1215800 | -1729200 | -4527000 | 202000 | 3587000 | 4177000 | 427000 | 10000
|  | 498-18.0260 | Bern,Uni Biologie,Baltzer. 4,Instands. | 2025 | N | 2031 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 25010000 |  |  | 0 | 26000 | 303000 | 685000 | 594000 | 1633000 | 6362000 | 9747000 | 5233000 | 427000 | -6240000
|  |  |  | 2024 | N | 2031 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 25000000 |  | 0 |  | Plan 2030: 160000; Plan 2031: 740000; Plan 2032: 640000; Plan 2033: 280000; Plan 2034: 380000 | -6250000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 10000 |  | 0 | 0 | 26000 | 303000 | 685000 | 434000 | 893000 | 5722000 | 9467000 | 4853000 | 427000 | 10000
|  | 498-18.0266 | Bern,Uni Engehalde,Entw.+Unterhalt | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2021 | 2023 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 9590000 | 8343000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -9590000 | -8343000 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 498-18.0269 | Witzwil,JVA,Lindenhof 25-25a,Adminhaft | 2025 | N | 2025 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 6370000 | 825000 | 4845000 | 0 | [9 empty] | -1765000
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 5470000 | 825000 | 2550000 | 1500000 | [9 empty] | -1780000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 900000 | 0 | 2295000 | -1500000 | [9 empty] | 15000
|  | 498-18.0273 | JVS: Witzwil,JVA,div. Instandsetzungen | 2025 | N | 2029 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 24330000 |  |  | 564000 | AFP 2027: 972000; AFP 2028: 754000; AFP 2029: 5721000; Plan 2030: 12413000; Plan 2031: 3906000 | -7670000
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 24000000 |  | 0 | 750000 | AFP 2027: 750000; AFP 2028: 10000000; AFP 2029: 9500000 | -8000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 330000 |  | 0 | -186000 | AFP 2027: 222000; AFP 2028: -9246000; AFP 2029: -3779000; Plan 2030: 12413000; Plan 2031: 3906000 | 330000
|  | 498-18.0321 | Bern,Gym,Bremgartenstr.131,San.+Neubau | 2025 | N | 2026 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 172500000 | 9225000 | 4200000 | 10000000 | 23000000 | 28500000 | 28700000 | 24000000 | 21000000 | 4075000 |  |  |  | 0 |  | Aufgelaufene Teuerung, notwendige Provisorien während Bauphase der Turnhallen, erhöhte Anforderungen an naturwissenschaftliche Labore, neue Vorgaben zur Gebäudesicherheit.
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 148000000 | 6222000 | 2800000 | 8000000 | AFP 2027: 21000000; AFP 2028: 22000000; AFP 2029: 23000000; Plan 2030: 24000000; Plan 2031: 28978000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 24500000 | 3003000 | 1400000 | 2000000 | 2000000 | 6500000 | 5700000 | 0 | -7978000 | 4075000 |  |  |  | 0
|  | 498-18.0345 | Bern,HKB,Fellerstr.11,Überbrückungsmass. | 2025 | N | 2026 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8500000 | 1005000 | 650000 | 4000000 | AFP 2027: 2845000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 7350000 | 3177000 | 3323000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1150000 | -2172000 | -2673000 | 4000000 | AFP 2027: 2845000 | 0
|  | 498-18.0467 | Biel,Spitalstr.20,Gesamtsanierung,Erw. | 2025 | N | 2036 | 2040 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 42500000 |  |  | 0 | Plan 2032: 300000; Plan 2033: 1500000; Plan 2034: 900000; Plan 2035: 1300000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2036 | 2038 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 41000000 |  | 0 |  | Plan 2032: 500000; Plan 2033: 1000000; Plan 2034: 1000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1500000 |  | 0 | 0 | Plan 2032: -200000; Plan 2033: 500000; Plan 2034: -100000; Plan 2035: 1300000 | 0
|  | 498-18.0470 | Biel,GS,Solothurnstrasse,Sanierung | 2025 | N | 2036 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 36050000 |  |  | 0 | Plan 2032: 189000; Plan 2033: 617000; Plan 2034: 1296000; Plan 2035: 1008000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2030 | 2038 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 36000000 |  | 0 |  | Plan 2030: 500000; Plan 2031: 650000; Plan 2032: 1500000; Plan 2033: 180000; Plan 2034: 1870000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 50000 |  | 0 | 0 |  |  |  | -500000 | -650000 | -1311000 | 437000 | -574000 | 1008000 | 0
|  | 498-18.0471 | Bern,Gym,Lindenauweg 1,Sanier. Turnhalle | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2022 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5400000 | 4497588 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -5400000 | -4497588 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 498-18.0472 | Vauffelin,BFH,Route Princip.127,Div. IS | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2024 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 9587500 | 7221500 | 0 | [10 empty] | -862500
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -9587500 | -7221500 | 0 | [10 empty] | 862500
|  | 498-18.0474 | Biel,BFH,Quellgasse 10/12/21,San.+Umb. | 2025 | N | 2030 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 47000000 | 690000 | 1050000 | 300000 | 1000000 | 700000 | 300000 | 4260000 | 16000000 | 16000000 | 1300000 |  |  | 0 |  | Im Laufe der Projektbearbeitung zeigte sich, dass im Zuge der Instandsetzung und des Umbaus weitere Massnahmen notwendig sind, etwa in den Bereichen Schadstoffsanierung, Erdbebenertüchtigung und im energetischen Sektor.
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 33000000 |  | 200000 | 1000000 | 700000 | 300000 | 2200000 | 12000000 | 12000000 | 800000 |  |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 14000000 | 690000 | 850000 | -700000 | 300000 | 400000 | -1900000 | -7740000 | 4000000 | 15200000 | 1300000 |  |  | 0
|  | 498-18.0475 | Biel,GS,Erweit. Solothurnstr.102-108 | 2025 | N | 2036 | 2039 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 26550000 |  |  | 0 | Plan 2032: 152000; Plan 2033: 454000; Plan 2034: 954000; Plan 2035: 742000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2037 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 26500000 |  | 0 |  |  |  | 500000 | 1000000 | 480000 | 1110000 | 130000 | 1380000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 50000 |  | 0 | 0 |  |  | -500000 | -1000000 | -480000 | -958000 | 324000 | -426000 | 742000 | 0
|  | 498-19.0298 | JVS: Thorberg,JVA,Gesamtsanierung | 2025 | N | 2035 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 117100000 |  |  | 0 | Plan 2031: 241000; Plan 2032: 1857000; Plan 2033: 2583000; Plan 2034: 3605000; Plan 2035: 4572000 | -28900000
|  |  |  | 2024 | N | 2035 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 117000000 |  | 0 | 100000 | 1100000 | 700000 | 5400000 | 6400000 | 9800000 | 6200000 | 1700000 | 1700000 |  | -39000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 100000 |  | 0 | -100000 | -1100000 | -700000 | -5400000 | -6400000 | -9559000 | -4343000 | 883000 | 1905000 | 4572000 | 10100000
|  | 498-19.0299 | Witzwil, Neubau RG+JVA | 2025 | N | 2029 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 222000000 |  | 820000 | 1230000 | 1850000 | 4920000 | 12300000 | 37700000 | 57400000 | 61500000 | 26520000 |  |  | -49000000
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 222000000 |  | 900000 | 1150000 | 2550000 | 6300000 | 20000000 | 27000000 | 57000000 | 65000000 | 25400000 |  |  | -49000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | -80000 | 80000 | -700000 | -1380000 | -7700000 | 10700000 | 400000 | -3500000 | 1120000 |  |  | 0
|  | 498-19.0549 | Bern,Murtenstr.46 (Lobhaus),Inst.setz. | 2025 | N | 2034 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 32000 | 132000 | 273000 | 237000 | 651000 | 2535000 | 3884000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2030 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10000000 |  | 0 |  | 300000 | 300000 | 200000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 |  |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | -300000 | -300000 | -168000 | -3868000 | -3727000 | -963000 | 651000 | 2535000 | 3884000 | 0
|  | 498-19.0555 | Bern,Uni,Wechselstellung Tierspital | 2025 | N | 2030 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 32340000 |  |  | 171000 | 554000 | 1163000 | 904000 | 5280000 | 10674000 | 9568000 | 4029000 |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2030 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 32000000 |  | 200000 | 12000000 | AFP 2027: 12000000; AFP 2028: 6050000; AFP 2029: 1400000; Plan 2030: 350000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 340000 |  | -200000 | -11829000 | -11446000 | -4887000 | -496000 | 4930000 | 10674000 | 9568000 | 4029000 |  |  | 0
|  | 498-19.0558 | Bern,Uni,Hochschulstr.4,IS Hörsäle+Cafe. | 2025 | N | 2023 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 10100000 | 6790000 | 1650000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 10100000 | 6790000 | 1650000 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 498-20.0108 | Oberaargau,SVSA,Ersatzneubau VPZ | 2025 | N | 2036 | 2040 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20000000 |  |  | 0 | Plan 2032: 3000000; Plan 2033: 200000; Plan 2034: 400000; Plan 2035: 500000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20000000 |  | 0 |  | Plan 2030: 4000000; Plan 2031: 200000; Plan 2032: 600000; Plan 2033: 700000; Plan 2034: 4500000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -4000000 | -200000 | 2400000 | -500000 | -4100000 | 500000 | 0
|  | 498-20.0123 | Bern,Uni,Altenbergrain 21b,Laborersatz | 2025 | N | 2027 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 8842000 | 18000 | 423000 | 414000 | AFP 2027: 4239000; AFP 2028: 1728000 | -758000
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 6840000 | 135000 | 270000 | 1350000 | AFP 2027: 4050000; AFP 2028: 855000; AFP 2029: 180000 | -760000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2002000 | -117000 | 153000 | -936000 | AFP 2027: 189000; AFP 2028: 873000; AFP 2029: -180000 | 2000
|  | 498-20.0155 | Ins,Inforama,Herrenhalde 80a,Sanierung | 2025 | N | 2030 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10800000 |  |  | 0 | AFP 2027: 100000; AFP 2028: 400000; AFP 2029: 800000; Plan 2030: 3600000; Plan 2031: 4800000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10800000 | 100000 | 400000 | 800000 | AFP 2027: 3600000; AFP 2028: 4800000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -100000 | -400000 | -800000 | AFP 2027: -3500000; AFP 2028: -4400000; AFP 2029: 800000; Plan 2030: 3600000; Plan 2031: 4800000 | 0
|  | 498-20.0157 | Uetendorf,Werkhof TBA,Ersatzneubau | 2025 | N | 2027 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 12100000 | 200000 | 400000 | 650000 | AFP 2027: 5500000; AFP 2028: 4600000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 12100000 | 200000 | 400000 | 650000 | AFP 2027: 5500000; AFP 2028: 4600000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | AFP 2027: 0; AFP 2028: 0 | 0
|  | 498-20.0175 | Bern,Uni Salvisbergbau,Instandsetzung | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Ist neu integriert in das Projekt P24.0284.
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 66000000 | 1008800 | 251000 | 1655000 | 1800000 | 7730000 | 11770000 | 11135000 | 11135000 | 11135000 | 380200 |  |  | -5000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -66000000 | -1008800 | -251000 | -1655000 | -1800000 | -7730000 | -11770000 | -11135000 | -11135000 | -11135000 | -380200 |  |  | 5000000
|  | 498-20.0207 | Bern,Uni,Bühlplatz 5,IS + Umbau | 2025 | N | 2041 | 2044 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 7500000 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2031 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 7500000 |  | 0 | 90000 | 170000 | 120000 | 110000 | 90000 | 3450000 | 3420000 | 50000 |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | -90000 | -170000 | -120000 | -110000 | -90000 | -3450000 | -3420000 | -50000 |  |  | 0
|  | 498-20.0215 | Zollikofen,BFH,Länggasse,Einb.Labore | 2025 | N | 2027 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 16750000 | 15000 | 525000 | 510000 | AFP 2027: 3490000; AFP 2028: 5610000; AFP 2029: 2980000 | -2950000
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 14250000 | 360000 | 1000000 | 600000 | AFP 2027: 4180000; AFP 2028: 4840000; AFP 2029: 1070000 | -2500000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2500000 | -345000 | -475000 | -90000 | AFP 2027: -690000; AFP 2028: 770000; AFP 2029: 1910000 | -450000
|  | 498-20.0216 | Biel,Bildungsareale,Wechselst.Sanier. | 2025 | N | 2026 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 43130000 | 2000000 | 2000000 | 30130000 | AFP 2027: 5860000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 39900000 | 2000000 | 2000000 | 19200000 | AFP 2027: 16200000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 3230000 | 0 | 0 | 10930000 | AFP 2027: -10340000 | 0
|  | 498-20.0236 | Bern,PH,Fabrikstr.2,Kauf Liegens.+ IS | 2025 | N | 2021 | 2025 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 17850000 | 17620000 | 100000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2021 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 17850000 | 17220000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 400000 | 100000 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 498-20.0238 | Krauchtal,JVA Thorberg,Vollzug nach Mass | 2025 | N | 2023 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 7500000 | 5318000 | 2639000 | 0 | [9 empty] | -3400000
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 6990000 | 5814000 | 476000 | [10 empty] | -2960000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 510000 | -496000 | 2163000 | 0 | [9 empty] | -440000
|  | 498-P21.0298 | Bern,Uni/PH,Aebimatte,Standortentwick. | 2025 | N | 2037 | 2045 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 232500000 |  |  | 0 | Plan 2032: 250000; Plan 2033: 960000; Plan 2034: 3020000; Plan 2035: 6370000 | -45000000
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2042 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 232500000 |  | 0 |  |  |  | 250000 | 960000 | 3020000 | 6370000 | 9010000 | 11390000 |  | -45000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -250000 | -960000 | -3020000 | -6120000 | -8050000 | -8370000 | 6370000 | 0
|  | 498-P21.0313 | Bern,UNI VETs,mittelfristige ISO | 2025 | N | 2026 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 18000000 | 1020000 | 230000 | 4240000 | AFP 2027: 6220000; AFP 2028: 4050000; AFP 2029: 200000 | -1200000
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 15650000 | 1280000 | 940000 | 3760000 | AFP 2027: 6580000; AFP 2028: 1120000 | -1050000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2350000 | -260000 | -710000 | 480000 | AFP 2027: -360000; AFP 2028: 2930000; AFP 2029: 200000 | -150000
|  | 498-P21.0398 | Bern,Umzug kant.Labor,Mieterausbau | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Läuft neu unter Projekt P23.0380.
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 34000000 | 1950000 | 1650000 | 4400000 | AFP 2027: 6400000; AFP 2028: 6480000; AFP 2029: 6320000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -34000000 | -1950000 | -1650000 | -4400000 | AFP 2027: -6400000; AFP 2028: -6480000; AFP 2029: -6320000 | 0
|  | 498-P21.0438 | Bern,KAPO,Hodlerstr.6+6a,Mieterausbau | 2025 | N | 2029 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 10000000 |  |  | 0 | AFP 2028: 500000; AFP 2029: 4500000; Plan 2030: 5000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10000000 |  | 0 |  | AFP 2028: 500000; AFP 2029: 4500000; Plan 2030: 5000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | AFP 2028: 0; AFP 2029: 0; Plan 2030: 0 | 0
|  | 498-P21.0442 | Bern,KAPO,Bahnhofpl. 10,Mieterausbau | 2025 |  | 2027 | 2028 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 5625000 | 15000 | 205000 | 360000 | AFP 2027: 3200000; AFP 2028: 1198000 | 0 |  | Das Projekt war bisher Teil der Position 498-134. Die Umsetzung ist mit mehr Aufwand als bisher geschätzt verbunden, neu Einzelprojekt.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 5625000 | 15000 | 205000 | 360000 | AFP 2027: 3200000; AFP 2028: 1198000 | 0
|  | 498-P21.0446 | ABR,Tavannes,Kauf+San.Tav.Machines | 2025 | N | 2024 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 56850000 | 14814845 | 7444023 | 8496701 | AFP 2027: 2438841 | 0 |  | Mehrkosten für die notwendige statische Ertüchtigung des Gebäudes.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 50000000 | 16721773 | 7444023 | 6589773 | AFP 2027: 2438841 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6850000 | -1906928 | 0 | 1906928 | AFP 2027: 0 | 0
|  | 498-P21.0453 | Bern,Uni,Friedbühlstr.51,Nachn.IFIK | 2025 | N | 2033 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 12010000 |  |  | 0 |  |  | 86000 | 205000 | 431000 | 336000 | 1957000 | 3956000 | 3546000 | -2990000
|  |  |  | 2024 | N | 2030 | 2033 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 12000000 |  | 0 |  | 200000 | 500000 | 640000 | 1280000 | 4560000 | 4480000 | 340000 |  |  | -3000000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 10000 |  | 0 | 0 | -200000 | -500000 | -554000 | -1075000 | -4129000 | -4144000 | 1617000 | 3956000 | 3546000 | 10000
|  | 498-P21.0459 | Bern,Uni,Insel,Grundeigentum Kanton | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Abgeltung ausbezahlt, nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2024 | Andere | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 17450000 | 17450000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -17450000 | -17450000 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 498-P22.0281 | Münchenbuchsee,Buechlimatt,Neubau SVSA | 2025 | N | 2027 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 137250000 | 3950000 | 3000000 | 3600000 | 3000000 | 24650000 | 29850000 | 32700000 | 22300000 | 4000000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 137250000 | 4300000 | 3000000 | 3000000 | AFP 2027: 28000000; AFP 2028: 29750000; AFP 2029: 32700000; Plan 2030: 22300000; Plan 2031: 4000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -350000 | 0 | 600000 | -25000000 | -5100000 | -2850000 | 10400000 | 18300000 | 4000000 |  |  |  | 0
|  | 498-P22.0339 | Liebefeld,Waldeggstr.51,Businesspark | 2025 | N | 2023 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 26700000 | 14487152 | 932000 | 4633000 | AFP 2027: 3033349 | -1500000
|  |  |  | 2024 | N | 2023 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 26700000 | 13968500 | 358000 | 4371500 | AFP 2027: 4780000 | -1500000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 518652 | 574000 | 261500 | AFP 2027: -1746651 | 0
|  | 498-P22.0361 | Spiez,KAPO,Industriestr. 9,Mieterausbau | 2025 | N | 2028 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 11000000 |  | 25000 | 250000 | AFP 2027: 750000; AFP 2028: 650000; AFP 2029: 600000; Plan 2030: 3000000; Plan 2031: 5725000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 7000000 |  | 0 |  | AFP 2028: 1000000; AFP 2029: 3000000; Plan 2030: 3000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 4000000 |  | 25000 | 250000 | AFP 2027: 750000; AFP 2028: -350000; AFP 2029: -2400000; Plan 2030: 0; Plan 2031: 5725000 | 0
|  | 498-P22.0365 | Unb.Standort,KAPO,Aus-Weiterbild.Infra | 2025 | N | 2034 | 2037 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 41297000 |  |  | 0 | Plan 2032: 700000; Plan 2033: 1300000; Plan 2034: 7000000; Plan 2035: 11000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2032 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 40000000 |  | 0 |  | 700000 | 1300000 | 7000000 | 11000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1297000 |  | 0 | 0 | -700000 | -1300000 | -7000000 | -11000000 | -10000000 | -9300000 | 1300000 | 7000000 | 11000000 | 0
|  | 498-P22.0386 | Worblaufen,WH,A.Tiefenaustr.11/13,IS | 2025 | N | 2033 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6100000 |  |  | 0 |  |  |  | 100000 | 250000 | 200000 | 2350000 | 2800000 | 400000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6100000 |  | 0 |  | Plan 2034: 100000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 250000 | 200000 | 2350000 | 2700000 | 400000 | 0
|  | 498-P22.0398 | Lyss/Kappelen,Werkhof,Grenzstr.1&ff,IS | 2025 | N | 2034 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 10300000 |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | 150000 | 350000 | 250000 | 1600000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 10300000 |  | 0 |  | Plan 2031: 200000; Plan 2032: 500000; Plan 2033: 800000; Plan 2034: 2800000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | -50000 | -150000 | -550000 | -1200000 | 3500000 | 0
|  | 498-P22.0399 | Grünenmatt,WH,Pfaffenboden 1281h&ff,IS | 2025 | N | 2033 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 7800000 |  |  | 0 |  |  | 50000 | 120000 | 250000 | 180000 | 1800000 | 3200000 | 2200000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 7800000 |  | 0 |  | Plan 2031: 200000; Plan 2032: 500000; Plan 2033: 600000; Plan 2034: 2000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50000 | 120000 | 50000 | -320000 | 1200000 | 1200000 | 2200000 | 0
|  | 498-P22.0400 | Bern,Uni,Murtenstr. 31,Umbau Zytologie | 2025 | N | 2026 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 5200000 | 10000 | 490000 | 2000000 | AFP 2027: 1680000; AFP 2028: 500000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2027 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 5200000 | 325000 | 2000000 | 2000000 | AFP 2027: 875000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -315000 | -1510000 | 0 | AFP 2027: 805000; AFP 2028: 500000 | 0
|  | 498-P22.0401 | Bern,Uni,Freiestr.3,DCBP,Unterhalt | 2025 | N | 2031 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 40000000 |  |  | 0 | 204000 | 685000 | 1438000 | 1119000 | 6532000 | 13203000 | 11836000 | 4983000 |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 40000000 |  | 0 | 1600000 | 5700000 | 10500000 | 12500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 700000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | -1600000 | -5496000 | -9815000 | -11062000 | -1381000 | 4032000 | 10703000 | 10336000 | 4283000 |  | 0
|  | 498-P22.0402 | Bern,Uni,Sidlerstr.5,ExWi,Unterhalt | 2025 | N | 2033 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 47501000 |  |  | 0 |  |  | 50000 | 732000 | 1546000 | 1160000 | 4632000 | 8649000 | 14086000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2033 | 2040 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 47200000 |  | 0 |  | 50000 | 850000 | 1200000 | 720000 | 1500000 | 3600000 | 5350000 | 5350000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 301000 |  | 0 | 0 | -50000 | -850000 | -1150000 | 12000 | 46000 | -2440000 | -718000 | 3299000 | 14086000 | 0
|  | 498-P22.0405 | Bern,Uni,Freiburgstr.7 ZMK,Unterhalt | 2025 | N | 2034 | 2039 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20000000 |  |  | 0 |  |  |  | 33000 | 247000 | 550000 | 474000 | 1213000 | 3707000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2030 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 20000000 |  | 0 | 50000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 3000000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | -50000 | -500000 | -500000 | -500000 | -1967000 | -4753000 | -3450000 | -3526000 | -1787000 | 3707000 | 0
|  | 498-P22.0408 | Loveresse,KAPO,Beau-Site 9,Provisorium | 2025 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 11050000 | 2138000 | 1840000 | 0 | [9 empty] | 0 |  | Die Projektnummer P22.0408 entsprach der gruppierten ABR Projekte. Die Nummer wurde für das Einzelprojekt in Loveresse behalten, welches daher geringere Gesamtkosten aufweist.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2025 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 23000000 | 4850780 | 1070320 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -11950000 | -2712780 | 769680 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 498-P22.0411 | ABR, Reconvilier, Neubau CJP | 2025 | N | 2038 | 2041 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | [14 empty] | Verzicht aufgrund GR-Entscheid zur Priorisierung in Wintersession 2024
|  |  |  | 2024 | N | 2039 | 2041 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 60000000 | 25000 | 0 |  | Plan 2034: 675000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -60000000 | -25000 | 0 |  | Plan 2034: -675000 | 0
|  | 498-P22.0413 | Bern,BKD,Neuer Hauptstandort BKD | 2025 | N | 2030 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 54600000 |  |  | 33000 | 648000 | 1498000 | 1298000 | 3570000 | 13910000 | 21313000 | 11440000 | 890000 |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2025 | 2027 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 53500000 |  | 300000 | 4000000 | AFP 2027: 4000000; AFP 2028: 1700000; AFP 2029: 15000000; Plan 2030: 15000000; Plan 2031: 13500000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1100000 |  | -300000 | -3967000 | -3352000 | -202000 | -13702000 | -11430000 | 410000 | 21313000 | 11440000 | 890000 |  | 0
|  | 498-P22.0416 | La Neuveville,ESC,R.d.Neuchatel 7,GIS | 2025 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6030000 |  |  | 0 |  |  |  | 17000 | 105000 | 287000 | 195000 | 2071000 | 2752000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6000000 |  | 0 |  | Plan 2033: 90000; Plan 2034: 43500 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 30000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 17000 | 105000 | 287000 | 105000 | 2027500 | 2752000 | 0
|  | 498-P22.0418 | Stettlen,SfGB,Bernapark,Mieterausbau | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Baulich abgeschlossen und im GKIP-Horizont nicht mehr relevant.
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 13075000 | 13075000 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -13075000 | -13075000 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 498-P22.0419 | ABR,Biel,CEFF,Salzhausstr.18,Umzug | 2025 | N | 2026 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 28424338 | 730000 | 220000 | 16588346 | AFP 2027: 5744684 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 28424338 | 730000 | 220000 | 27474338 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -10885992 | AFP 2027: 5744684 | 0
|  | 498-P23.0323 | Bern,TFB,Lorrainestr. 1a,Shedhalle | 2025 | N | 2032 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 15950000 |  |  | 0 |  | 50000 | 550000 | 573000 | 410000 | 355000 | 978000 | 3809000 | 5836000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2036 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 15000000 |  | 0 |  | Plan 2032: 225000; Plan 2033: 108800; Plan 2034: 3363200 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 950000 |  | 0 | 0 |  | 50000 | 550000 | 573000 | 410000 | 130000 | 869200 | 445800 | 5836000 | 0
|  | 498-P23.0334 | Kirchenthu.,WH,Bernstr.32a-d,Ers.Neub. | 2025 | N | 2044 | 2047 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8000000 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2034 | 2038 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 8000000 |  | 0 |  | Plan 2031: 100000; Plan 2032: 300000; Plan 2033: 400000; Plan 2034: 800000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2031: -100000; Plan 2032: -300000; Plan 2033: -400000; Plan 2034: -800000 | 0
|  | 498-P23.0336 | Schwarzenburg,WH,LW 10,Hauptstützp. | 2025 | N | 2033 | 2037 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 21000000 |  |  | 0 |  |  | 200000 | 1000000 | 500000 | 600000 | 1800000 | 4200000 | 6300000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2032 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 20000000 |  | 0 |  | Plan 2030: 500000; Plan 2031: 800000; Plan 2032: 1000000; Plan 2033: 2200000; Plan 2034: 3500000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 1000000 |  | 0 | 0 |  |  | 200000 | 500000 | -300000 | -400000 | -400000 | 700000 | 6300000 | 0
|  | 498-P23.0337 | Diesse,WH,R.de Lamboing 34,Ers.stando. | 2025 | N | 2030 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 11000000 |  |  | 0 | 50000 | 2150000 | 600000 | 1000000 | 2600000 | 4000000 | 600000 |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 9000000 |  | 0 | 1500000 | AFP 2027: 400000; AFP 2028: 600000; AFP 2029: 1500000; Plan 2030: 2400000; Plan 2031: 2600000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 2000000 |  | 0 | -1500000 | -350000 | 1550000 | -900000 | -1400000 | 0 | 4000000 | 600000 |  |  | 0
|  | 498-P23.0340 | Aarwangen,WH,Wynaustr.113,Ern.Admintr. | 2025 | N | 2030 | 2033 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 6000000 |  | 30000 | 90000 | 160000 | 140000 | 400000 | 1500000 | 2300000 | 1280000 | 100000 |  |  | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2028 | 2030 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 6000000 |  | 100000 | 200000 | AFP 2027: 500000; AFP 2028: 2200000; AFP 2029: 2000000; Plan 2030: 1000000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | -70000 | -110000 | -340000 | -2060000 | -1600000 | 500000 | 2300000 | 1280000 | 100000 |  |  | 0
|  | 498-P23.0354 | Münsingen,JH,Thunstr.,Ums. Nutzerstrat | 2025 |  | 2032 | 2036 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 9176000 |  |  | 0 | 21000 | 118000 | 250000 | 218000 | 556000 | 1699000 | 2428000 | 2284000 | 1478000 | -4914000 |  | Umsetzung der Nutzerstrategie für das Jugendheim "Lory Münsingen". Gleichzeitig sollen an den betroffenen Gebäuden auch notwendige Unterhaltsmassnahmen realisiert werden.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 9176000 |  |  | 0 | 21000 | 118000 | 250000 | 218000 | 556000 | 1699000 | 2428000 | 2284000 | 1478000 | -4914000
|  | 498-P23.0356 | Bern,WESUPRO,Standortkonzentration | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Die aktualisierte Kostenschätzung fällt wesentlich geringer aus, weswegen das Projekt in die gruppierte Position integriert wurde.
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10000000 |  | 64000 | 506000 | AFP 2027: 760000; AFP 2028: 7870000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -10000000 |  | -64000 | -506000 | AFP 2027: -760000; AFP 2028: -7870000 | 0
|  | 498-P23.0358 | SID,AJV,Netzwerkausbau RG + JVA | 2025 | N | 2026 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 8260000 |  |  | 2260000 | AFP 2027: 2000000; AFP 2028: 2000000; AFP 2029: 2000000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 8260000 |  | 0 | 2065000 | AFP 2027: 2065000; AFP 2028: 2065000; AFP 2029: 2065000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 195000 | AFP 2027: -65000; AFP 2028: -65000; AFP 2029: -65000 | 0
|  | 498-P23.0373 | Bern,KAPO,Neubau Polizeischule | 2025 | N | 2038 | 2041 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 34000000 |  |  | 0 | Plan 2032: 1500000; Plan 2033: 530000; Plan 2034: 930000; Plan 2035: 1011000 | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2038 | 2041 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 34000000 |  | 0 |  | Plan 2032: 1500000; Plan 2033: 530000; Plan 2034: 930000 | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Plan 2032: 0; Plan 2033: 0; Plan 2034: 0; Plan 2035: 1011000 | 0
|  | 498-P23.0374 | Bern,Gym,Bremgartenstr.137,TH-Provis. | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Integriert in Gesamtsanierung, Projekt 18.0321.
|  |  |  | 2024 | N | 2026 | 2026 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 7000000 |  | 1000000 | 5200000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -7000000 |  | -1000000 | -5200000 | [9 empty] | 0
|  | 498-P23.0376 | Bern,GIBB,Lorrainestr.1,Instandsetzung | 2025 |  | 2034 | 2038 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 40000000 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 1101000 | 869000 | 1213000 | 1538000 | 8116000 | 0 |  | Diverse Bauteile des Gebäudes erreichen das Lebensdauerende, daher wird eine grosszyklische Erneuerung oder die Erstellung eines Ersatzneubaus notwendig.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 40000000 |  |  | 0 |  |  |  | 200000 | 1101000 | 869000 | 1213000 | 1538000 | 8116000 | 0
|  | 498-P23.0377 | Bern,GIBB,Lorrainestr.3e,Instandsetz. | 2025 |  | 2032 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 19000000 |  |  | 0 |  | 17000 | 261000 | 910000 | 617000 | 6565000 | 8721000 | 1909000 |  | 0 |  | Diverse Bauteile des Gebäudes erreichen das Lebensdauerende, daher wird eine grosszyklische Erneuerung oder die Erstellung eines Ersatzneubaus notwendig.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 19000000 |  |  | 0 |  | 17000 | 261000 | 910000 | 617000 | 6565000 | 8721000 | 1909000 |  | 0
|  | 498-P23.0380 | Stettlen,Kant.Labor,Bernapark,Mieterausb | 2025 |  | 2027 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 33750000 | 620000 | 790000 | 2170000 | AFP 2027: 12000000; AFP 2028: 10410000 | 0 |  | Ersetzt das Projekt P21.0398 aus der letztjährigen Planung. Die Gesamtkosten bleiben unverändert.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 33750000 | 620000 | 790000 | 2170000 | AFP 2027: 12000000; AFP 2028: 10410000 | 0
|  | 498-P23.0383 | Bern,GIBB,Lorrainestr.3L,Sporthalle | 2025 |  | 2034 | 2037 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 31000000 |  |  | 0 |  |  | 200000 | 1032000 | 669000 | 934000 | 1185000 | 6225000 | 11035000 | 0 |  | Es besteht in der Stadt Bern eine Knappheit an Sporthallen. Mit dem Sporthallenneubau kann der angespannten Situation entgegengewirkt werden.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 31000000 |  |  | 0 |  |  | 200000 | 1032000 | 669000 | 934000 | 1185000 | 6225000 | 11035000 | 0
|  | 498-P23.0386 | Ins,JVA,Lindenhof,Ersatzneubauten | 2025 | N | 2027 | 2029 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Projektierung | 13000000 | 20000 | 230000 | 550000 | AFP 2027: 1900000; AFP 2028: 7000000; AFP 2029: 2300000 | -4100000
|  |  |  | 2024 | N | 2027 | 2028 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 13000000 | 50000 | 1050000 | 700000 | AFP 2027: 6800000; AFP 2028: 3400000 | -4100000
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -30000 | -820000 | -150000 | AFP 2027: -4900000; AFP 2028: 3600000; AFP 2029: 2300000 | 0
|  | 498-P23.1000 | Diverse Stao,Inforama,Kernliegensch. | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Das Projekt hat neu die Nummer P24.0298.
|  |  |  | 2024 | N | 2029 | 2045 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 127600000 |  | 0 |  | 460000 | 1800000 | 9440000 | 19500000 | 15400000 | 17400000 | 13000000 | 3500000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -127600000 |  | 0 |  | -460000 | -1800000 | -9440000 | -19500000 | -15400000 | -17400000 | -13000000 | -3500000 |  | 0
|  | 498-P23.1002 | Burgdorf,Gym,Instandsetzung | 2025 |  |  |  |  | Ord. Nettoinvestition | [16 empty] | Das Projekt hat neu die Nummer P24.0325.
|  |  |  | 2024 | N | 2031 | 2035 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 80000000 |  | 0 |  |  | 500000 | 1000000 | 4000000 | 7800000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | -80000000 |  | 0 |  |  | -500000 | -1000000 | -4000000 | -7800000 | -20000000 | -20000000 | -20000000 |  | 0
|  | 498-P24.0284 | Bern,Uni,Salvisbergbau,Instands.&Umbau | 2025 |  | 2029 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition |  | 65950000 | 140000 | 790000 | 1750000 | 1280500 | 2015000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 9924500 | 850000 |  | -5000000 |  | Ersetzt Projekt 20.0175, die Gesamtkosten bleiben unverändert.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 65950000 | 140000 | 790000 | 1750000 | 1280500 | 2015000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 9924500 | 850000 |  | -5000000
|  | 498-P24.0294 | Thun,IDM,Seefeld,Instandsetzung | 2025 |  | 2029 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Planung | 10580000 |  | 17000 | 160000 | AFP 2027: 505000; AFP 2028: 343000; AFP 2029: 3647000; Plan 2030: 4845000; Plan 2031: 1063000 | 0 |  | Ertüchtigung und Vorbereitung der Gebäude für die Nachnutzung u.a. durch die Berufsfachschule IDM Thun
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 10580000 |  | 17000 | 160000 | AFP 2027: 505000; AFP 2028: 343000; AFP 2029: 3647000; Plan 2030: 4845000; Plan 2031: 1063000 | 0
|  | 498-P24.0298 | Div.StaO,Inforama,Kernliegensch.,IS/IH | 2025 |  | 2032 | 2041 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 127600000 |  |  | 0 |  |  | 450000 | 2000000 | 6250000 | 7500000 | 14000000 | 20000000 | 13500000 | 0 |  | War letztes Jahr Projekt P23.1000
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 127600000 |  |  | 0 |  |  | 450000 | 2000000 | 6250000 | 7500000 | 14000000 | 20000000 | 13500000 | 0
|  | 498-P24.0299 | Div.StaO,Inforama,strategiegetr.Entw. | 2025 |  | 2032 | 2041 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 120400000 |  |  | 0 |  |  | 100000 | 1350000 | 3700000 | 8800000 | 16700000 | 19400000 | 9400000 | 0 |  | Umsetzung der genehmigten Nutzerstrategie des Inforama.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 120400000 |  |  | 0 |  |  | 100000 | 1350000 | 3700000 | 8800000 | 16700000 | 19400000 | 9400000 | 0
|  | 498-P24.0315 | Rörswil,Fussballcampus,3fach Sportha. | 2025 |  | 2027 | 2029 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 10000000 |  |  | 0 | AFP 2027: 5000000; AFP 2028: 4000000; AFP 2029: 1000000 | 0 |  | Der Bedarf ist über das bereits heute bestehende Defizit an Sporthallen und der erwarteten Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen begründet.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 10000000 |  |  | 0 | AFP 2027: 5000000; AFP 2028: 4000000; AFP 2029: 1000000 | 0
|  | 498-P24.0323 | Bern,KAPO,Schermenw.5-11,Pol.schule | 2025 |  | 2030 | 2032 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 14350000 |  |  | 0 |  | 17000 | 205000 | 686000 | 466000 | 4953000 | 6580000 | 1443000 |  | 0 |  | Der Kanton Bern ist verpflichtet die Grund- und Weiterbildung der Berner Polizistinen und Polizisten zu gewährleisten. Aktualisierung der Kosten aufgrund aktuell laufender Vorstudien zum Nachweis der Machbarkeit und Kostenschätzung.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 14350000 |  |  | 0 |  | 17000 | 205000 | 686000 | 466000 | 4953000 | 6580000 | 1443000 |  | 0
|  | 498-P24.0325 | Burgdorf,Gym,Pestal.str.20,Gesamtsan. | 2025 |  | 2031 | 2034 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 80650000 |  |  | 0 | 360000 | 1380000 | 2900000 | 2260000 | 13180000 | 26640000 | 23880000 | 10050000 |  | 0 |  | Das Projekt P24.0325 ersetzt das Dummy-Projekt P23.1002 aus der letztjährigen Planung. Sanierung der ehemaligen Gebäude der BFH und Vorbereitung zur Nutzung durch das Gymnasium. Neubau einer Dreifachsporthalle.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 80650000 |  |  | 0 | 360000 | 1380000 | 2900000 | 2260000 | 13180000 | 26640000 | 23880000 | 10050000 |  | 0
|  | 498-P24.0333 | Bern,BFH,Brückenstr.69-73,Instandsetzu | 2025 |  | 2030 | 2031 | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 6000000 |  |  | 0 | AFP 2028: 500000; AFP 2029: 500000; Plan 2030: 3000000; Plan 2031: 2000000 | 0 |  | Sanierung nach Umzug der BFH in den neuen Campus. Nachnutzung durch SEK II.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 6000000 |  |  | 0 | AFP 2028: 500000; AFP 2029: 500000; Plan 2030: 3000000; Plan 2031: 2000000 | 0
|  | 498-P25.0248 | RBA SEK II Biel-Seeland | 2025 |  | 2030 | 2034 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 25000000 |  |  | 0 | 17000 | 226000 | 556000 | 777000 | 984000 | 5192000 | 9168000 | 6285000 | 1795000 | 0 |  | Grobschätzung für die Deckung des benötigten Raumbedarfs im Bereich der SEK II aufgrund den zu erwartenden Schülerinnen- und Schülerzahlen.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 25000000 |  |  | 0 | 17000 | 226000 | 556000 | 777000 | 984000 | 5192000 | 9168000 | 6285000 | 1795000 | 0
|  | 498-P25.0249 | RBA SEK II Bern-Mittelland | 2025 |  | 2032 | 2037 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 177000000 |  |  | 0 |  |  | 300000 | 2554000 | 3911000 | 5460000 | 6923000 | 28505000 | 41732000 | 0 |  | Grobschätzung für die Deckung des benötigten Raumbedarfs im Bereich der SEK II aufgrund den zu erwartenden Schülerinnen- und Schülerzahlen.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 177000000 |  |  | 0 |  |  | 300000 | 2554000 | 3911000 | 5460000 | 6923000 | 28505000 | 41732000 | 0
|  | 498-P25.0250 | RBA SEK II Thun-Oberland | 2025 |  | 2028 | 2031 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 30100000 |  |  | 17000 | 394000 | 1442000 | 978000 | 10409000 | 13827000 | 3033000 |  |  |  | 0 |  | Grobschätzung für die Deckung des benötigten Raumbedarfs im Bereich der SEK II aufgrund den zu erwartenden Schülerinnen- und Schülerzahlen.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 30100000 |  |  | 17000 | 394000 | 1442000 | 978000 | 10409000 | 13827000 | 3033000 |  |  |  | 0
|  | 498-P25.0251 | RBA SEK II Emmental-Oberaargau | 2025 |  | 2030 | 2034 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 55000000 |  |  | 0 | 300000 | 1613000 | 1192000 | 1664000 | 2110000 | 11134000 | 19660000 | 13477000 | 3850000 | 0 |  | Grobschätzung für die Deckung des benötigten Raumbedarfs im Bereich der SEK II aufgrund den zu erwartenden Schülerinnen- und Schülerzahlen.
2024
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 55000000 |  |  | 0 | 300000 | 1613000 | 1192000 | 1664000 | 2110000 | 11134000 | 19660000 | 13477000 | 3850000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 532172290 | 489147374 | 501656600 | 341859100 | 312307000 | 356238000 | 369476000 | 368666000 | 435589000 | 496824000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 564005011 | 493824041 | 431113000 | 417670525 | 302076200 | 358998000 | 329905000 | 268129000 | 325593700
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | -31832721 | -4676667 | 70543600 | -75811425 | 10230800 | -2760000 | 39571000 | 100537000 | 109995300 | 496824000
Gerichtsbehörden und Staatsanwaltschaft |  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 2959785 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 294000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 1370667 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 1589118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000
| Zivil- und Strafgerichtsbarkeit | 52-00-001 | Sicherheitsmassnahmen, digitale Geschäftsverwaltung + Archiv | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3206000 |  | 266000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 3179000 | 292000 | 266000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 27000 | -292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000
| Justizleitung Stabsstelle | 52-30-001 | Projekt NeVo (Lead SID) GRB 0980/2016 | 2025 | N | 2016 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5674000 | 5277745 |  | 396255 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2016 | 2024 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 5674000 | 4766244 | 291089 | 616667 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | 511501 | -291089 | -220412 | [9 empty] | 0
|  | 52-30-002 | Transformation NeVo/Rialto auf S/4 Hana GRB 880/2023 | 2025 | N | 2024 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 3510000 | 1440470 |  | 2069530 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 2024 | N | 2024 | 2026 | Neuvorhaben | Ord. Nettoinvestition | In Realisierung | 3510000 | 1806000 | 1444000 | 260000 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 | -365530 | -1444000 | 1809530 | [9 empty] | 0
|  | 52-30-003 | Eingestellte Mittel Weiterentwicklung Fachapplikationen JUS | 2025 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1800000 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 0
|  |  |  | 2024 | J |  |  | Substanzerhalt/Ersatz | Ord. Nettoinvestition | Grobschätzung | 1800000 |  | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 0
|  |  |  | Abweichung | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Ergebnis |  | 2025 | [9 empty] | 2665785 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  |  |  | 2024 | [9 empty] | 1076667 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  |  |  | Abweichung | [9 empty] | 1589118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0