## VA 2024
DIR | GP | Intitulé / Projet | No | Planification | Période de réalisation | Type d'investissement | Investissement net des financements spéciaux (FS) ou projets financés sur le Fonds de couverture des pics d'investissement (FCPI) ou droits de superficie (DS) | Statut du projet - estimation sommaire - en cours de planification - en cours d'élaboration - en cours de réalisation | Remarques (p.ex. si l'estimation des coûts globaux est sujette à de grandes incertitudes) | Justification des modifications de plus de CHF 5 mio des coûts globaux par rapport à la planification de l'année précédente (net) | Estimation du coût global (net, autrement dit compte tenu du financement de tiers) | Moyens nécessaires jusqu'à fin 2022 | Moyens nécessaires en 2023 conf. aux prévisions/ budget 2023 | BU 2023 | BU 2024 | PIMF 2025 | PIMF 2026 | PIMF 2027 | PL 2028 | PL 2029 | PL 2030 | PL 2031 | PL 2032 | PL 2033 | Financement de tiers
CHA | Soutien CE et GC | Acquisitions | 42-00001 | BU24_PIMF25-27 | chaque année | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1100000 | 127076 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
CHA | Soutien CE et GC | Acquisitions | 42-00001 | BU23_PIMF24-26 | chaque année | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
CHA | Soutien CE et GC | Acquisitions | 42-00001 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 27076 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
CHA | Soutien CE et GC | eArchiv pour les communes | 42-00014 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | eArchiv pour les communes | 42-00014 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 2300000 | 0 | 400000 | 400000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | eArchiv pour les communes | 42-00014 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2200000 | 0 | -400000 | -400000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Prêt du canton en qualité d’État hôte OTIF | 42-00019 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 825000 | 0 |  |  | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Prêt du canton en qualité d’État hôte OTIF | 42-00019 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Prêt du canton en qualité d’État hôte OTIF | 42-00019 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 825000 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Remplacement de scopeArchiv | 42-00016 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 600000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Remplacement de scopeArchiv | 42-00016 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Remplacement de scopeArchiv | 42-00016 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | salle de lecture numérique | 42-00015 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2025 | Autres |  | en cours d'élaboration |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | salle de lecture numérique | 42-00015 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2025 | Autres |  | en cours d'élaboration |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | salle de lecture numérique | 42-00015 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | TMS@BE | 42-00017 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 304000 | 0 |  |  | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | TMS@BE | 42-00017 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | TMS@BE | 42-00017 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 304000 | 0 | 0 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Vote électronique | 42-00018 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 400000 | 0 |  |  | 100000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Vote électronique | 42-00018 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Vote électronique | 42-00018 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Vote électronique | Total CHA | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 3629000 | 127076 | 100000 | 0 | 1579000 | 450000 | 500000 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Vote électronique | Total CHA | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 3650000 | 100000 | 500000 | 500000 | 550000 | 250000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
CHA | Soutien CE et GC | Vote électronique | Total CHA | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -21000 | 27076 | -400000 | -500000 | 1029000 | 200000 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
DEEE | Agriculture et Nature | Augmentation de l’enveloppe cantonale destinée à l’octroi de prêts d’aide aux exploitations à des exploitantes et exploitants agricoles (CAB) | 43-00050 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  | Die vorhandenen Fondsmittel (inkl. Rückzahlungen) genügen dem Bedarf an Finanzmittel für Neuauszahlungen von Betriebshilfedarlehen nicht. Die Bernische Stiftung für Agrarkredite (BAK) geht von einem zunehmenden Unterstützungsbedarf in den nächsten Jahren aus (steigende Zinsen, Teuerung der Produkte, Zunahme von Wetterextremen). Der Bund beteiligt sich mit demselben Betrag wie der Kanton (Kofinanzierung). Das Kreditgeschäft wird unter Vorbehalt der Zustimmung des RR voraussichtlich in der Wintersession 2023 dem GR zum Entschied vorgelegt. G | 5000000 | 0 | 0 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Agriculture et Nature | Augmentation de l’enveloppe cantonale destinée à l’octroi de prêts d’aide aux exploitations à des exploitantes et exploitants agricoles (CAB) | 43-00050 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Agriculture et Nature | Augmentation de l’enveloppe cantonale destinée à l’octroi de prêts d’aide aux exploitations à des exploitantes et exploitants agricoles (CAB) | 43-00050 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | GELAN informatique | 43-00018 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 3776675.5692 | 0 | 434484.8 |  | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 334219.0769 | 835548
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | GELAN informatique | 43-00018 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5974166 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106 | 543106
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | GELAN informatique | 43-00018 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2197490.4308 | -543106 | -108621.2 | -543106 | -208886.9231 | -208886.9231 | -208886.9231 | -208886.9231 | -208886.9231 | -208886.9231 | -208886.9231 | -208886.9231 | -208886.9231 | 334219.0769 | 835548
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | GELAN informatique | 43-00017 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5782273.2077 | 0 | 557220.9 |  | 519096 | 503626.4615 | 2070395.6923 | 2131934.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306263
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | GELAN informatique | 43-00017 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | GELAN informatique | 43-00017 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 5782273.2077 | 0 | 557220.9 | 0 | 519096 | 503626.4615 | 2070395.6923 | 2131934.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306263
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | Projets divers | 43-00020 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 11042653.8 | 1271335.98 | 1270393.8 |  | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226 | 977226
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | Projets divers | 43-00020 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 13974334 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394 | 1270394
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | Projets divers | 43-00020 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2931680.2 | 941.98 | -0.2 | -1270394 | -293168 | -293168 | -293168 | -293168 | -293168 | -293168 | -293168 | -293168 | -293168 | 977226 | 0
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | Système informatique GELAN, PA22+ et appel d'offres OMC pour un nouveau système | 43-00019 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 7148181.1154 | 846000 | 2190400 |  | 1974458.5385 | 1989928.0385 | 423158.8077 | 361620.3462 | 208615.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239445
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | Système informatique GELAN, PA22+ et appel d'offres OMC pour un nouveau système | 43-00019 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 13655200 | 1617200 | 2639000 | 2639000 | 3133000 | 3133000 | 3133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Agriculture et Nature Landwirtschaft | Système informatique GELAN, PA22+ et appel d'offres OMC pour un nouveau système | 43-00019 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -6507018.8846 | -771200 | -448600 | -2639000 | -1158541.4615 | -1143071.9615 | -2709841.1923 | 361620.3462 | 208615.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239445
DEEE | Développement et surveillance économique | Actualisation / Substitution Système de gestion des affaires iGeko | 43-00027 | BU24_PIMF25-27 | 2020-2024, ensuite développement constant | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 1792307.6923 | 1201264.61 | 292307.6923 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Actualisation / Substitution Système de gestion des affaires iGeko | 43-00027 | BU23_PIMF24-26 | 2020-2024, ensuite développement constant | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 2665000 | 1697800 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |  | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Actualisation / Substitution Système de gestion des affaires iGeko | 43-00027 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -872692.3077 | -496535.39 | 97307.6923 | -195000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | 150000 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Bern Airport | 43-00028 | BU24_PIMF25-27 | en suspens | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 2000000 | 0 | 0 |  | 200000 | 200000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Bern Airport | 43-00028 | BU23_PIMF24-26 | en suspens | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Bern Airport | 43-00028 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | -800000 | 200000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Développement de l'Empa Thoune et préservation du site d'implantation | 43-00026 | BU24_PIMF25-27 | 2017-2021 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 5200000 | 3800000 | 750000 |  | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Développement de l'Empa Thoune et préservation du site d'implantation | 43-00026 | BU23_PIMF24-26 | 2017-2021 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 1600000 | 4700000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Développement de l'Empa Thoune et préservation du site d'implantation | 43-00026 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 3600000 | -900000 | 250000 | -500000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Div. prêts & subventions aux investissements | 43-00002 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Autres | FS | estimation sommaire |  |  | 55000000 | 0 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 55000000
DEEE | Développement et surveillance économique | Div. prêts & subventions aux investissements | 43-00002 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Autres | FS | estimation sommaire |  |  | 55000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
DEEE | Développement et surveillance économique | Div. prêts & subventions aux investissements | 43-00002 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -5000000 | 0 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 55000000
DEEE | Développement et surveillance économique | Div. prêts & subventions aux investissements | 43-00047 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Autres |  | estimation sommaire |  | Anwendung des Sachplanungsüberhangs gemäss Regierungsratsentscheid | 21339779.4 | 0 | 2230949.4 |  | 735883 | 85883 | 1685883 | 1685883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883 | 2485883
DEEE | Développement et surveillance économique | Div. prêts & subventions aux investissements | 43-00047 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 28640781 | 2340000 | 2615949 | 2615949 | 831648 | 231648 | 3231648 | 3231648 | 3231648 | 3231648 | 3231648 | 3231648 | 3231648
DEEE | Développement et surveillance économique | Div. prêts & subventions aux investissements | 43-00047 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -7301001.6 | -2340000 | -384999.6 | -2615949 | -95765 | -145765 | -1545765 | -1545765 | -745765 | -745765 | -745765 | -745765 | -745765 | 2485883 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00005 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 467500 | 0 | 42500 |  | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500
DEEE | Développement et surveillance économique | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00005 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 607750 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250
DEEE | Développement et surveillance économique | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00005 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -140250 | -55250 | -12750 | -55250 | -12750 | -12750 | -12750 | -12750 | -12750 | -12750 | -12750 | -12750 | -12750 | 42500 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Neue Festhalle (56) (anciennement "BeMotion") | 43-00024 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 15000000 | 0 | 5600000 |  | 5800000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Neue Festhalle (56) (anciennement "BeMotion") | 43-00024 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2024 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 15000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Neue Festhalle (56) (anciennement "BeMotion") | 43-00024 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -4000000 | 1600000 | -4000000 | 1800000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Travaux d’extension pour le Contrôle des chronomètres | 43-00051 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  | Praxisänderung mit dem AGG: Erweiterung Chronometerkontrolle RRB 226/2023. Das AGG finanziert die Investition vor. Alle Zahlungen an den Eigentümer werden beim AGG bis zur Inbetriebnahme als Forderung gegenüber dem AWI verbucht. Mit Inbetriebnahme 2025 belastet das AGG dem AWI die Investition via ILV. Siehe IR Auslöser AWI. Die Abschreibungen wurden im Planungsprozess 2022 bereits berücksichtigt. | 4200000 | 0 | 0 |  | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Travaux d’extension pour le Contrôle des chronomètres | 43-00051 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Développement et surveillance économique | Travaux d’extension pour le Contrôle des chronomètres | 43-00051 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Environnement et énergie | ENERGIS plateforme de données énergétiques et climatiques | 43-00041 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2023 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 1376337 | 226337 | 100000 |  | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DEEE | Environnement et énergie | ENERGIS plateforme de données énergétiques et climatiques | 43-00041 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2023 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 120000 | 212000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Environnement et énergie | ENERGIS plateforme de données énergétiques et climatiques | 43-00041 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1256337 | 14337 | 40000 | -60000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
DEEE | Environnement et énergie | Informatique et autres machines, appareils et instruments Protection contre les immissions | 43-00031 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 2380000 | 0 | 260000 |  | 210000 | 220000 | 210000 | 220000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000
DEEE | Environnement et énergie | Informatique et autres machines, appareils et instruments Protection contre les immissions | 43-00031 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 1859000 | 177000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000
DEEE | Environnement et énergie | Informatique et autres machines, appareils et instruments Protection contre les immissions | 43-00031 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 521000 | -177000 | 91000 | -169000 | 41000 | 51000 | 41000 | 51000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 210000 | 0
DEEE | Environnement et énergie | Informatique SW modification du logiciel actuel FEKO en raison de la libéralisation des contrôles des installations de combustion (arrêté du Grand Conseil). | 43-00032 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 990000 | 0 | 170000 |  | 370000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
DEEE | Environnement et énergie | Informatique SW modification du logiciel actuel FEKO en raison de la libéralisation des contrôles des installations de combustion (arrêté du Grand Conseil). | 43-00032 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 150000 | 80000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Environnement et énergie | Informatique SW modification du logiciel actuel FEKO en raison de la libéralisation des contrôles des installations de combustion (arrêté du Grand Conseil). | 43-00032 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 840000 | -80000 | 100000 | -70000 | 370000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
DEEE | Environnement et énergie | Plusieurs projets de transition numérique | 43-00062 | BU24_PIMF25-27 | jährlich wiederkehrend | Autres |  | en cours de planification |  |  | 660000 | 0 | 70000 |  | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
DEEE | Environnement et énergie | Plusieurs projets de transition numérique | 43-00062 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Environnement et énergie | Plusieurs projets de transition numérique | 43-00062 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 660000 | 0 | 70000 | 0 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Achat d'engins forestiers; bases de planification | 43-00012 | BU24_PIMF25-27 | tous les deux ans | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 3027000 | 0 | 527000 |  | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Achat d'engins forestiers; bases de planification | 43-00012 | BU23_PIMF24-26 | tous les deux ans | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 4440000 | 670000 | 754000 | 754000 | 0 | 754000 | 0 | 754000 | 0 | 754000 | 0 | 754000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Achat d'engins forestiers; bases de planification | 43-00012 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1413000 | -670000 | -227000 | -754000 | 0 | -254000 | 0 | -254000 | 0 | -254000 | 0 | -254000 | 0 | 500000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | BLS réfection de la digue à Krattighalde est | 43-00042 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 507692.3077 | 0 | 0 |  | 253846.1538 | 169230.7692 | 84615.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000
DEEE | Forêt et dangers naturels | BLS réfection de la digue à Krattighalde est | 43-00042 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 660000 | 0 | 330000 | 330000 | 220000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840000
DEEE | Forêt et dangers naturels | BLS réfection de la digue à Krattighalde est | 43-00042 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -152307.6923 | 0 | -330000 | -330000 | 33846.1538 | 59230.7692 | 84615.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255000
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres (BLS Nordrampe, plusieurs emplacements) | 43-00057 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 406153.8462 | 0 | 160000 |  | 246153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468000
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres (BLS Nordrampe, plusieurs emplacements) | 43-00057 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres (BLS Nordrampe, plusieurs emplacements) | 43-00057 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 406153.8462 | 0 | 160000 | 0 | 246153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468000
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres (plage d'Iseltwald) | 43-00056 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 363253.8462 | 0 | 302100 |  | 61153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres (plage d'Iseltwald) | 43-00056 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres (plage d'Iseltwald) | 43-00056 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 363253.8462 | 0 | 302100 | 0 | 61153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres BLS Sätteli Boltigen | 43-00055 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 114923.0769 | 0 | 90000 |  | 24923.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132600
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres BLS Sätteli Boltigen | 43-00055 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres BLS Sätteli Boltigen | 43-00055 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 114923.0769 | 0 | 90000 | 0 | 24923.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132600
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres Saint-Imier D | 43-00058 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 325523.0769 | 0 | 188100 |  | 59192.3077 | 58846.1538 | 19384.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285250
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres Saint-Imier D | 43-00058 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | DDN : Protection contre les chutes de pierres Saint-Imier D | 43-00058 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 325523.0769 | 0 | 188100 | 0 | 59192.3077 | 58846.1538 | 19384.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285250
DEEE | Forêt et dangers naturels | Divers projets de desserte | 43-00013 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Autres |  | en cours de planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Divers projets de desserte | 43-00013 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Autres |  | en cours d'élaboration |  |  | 9865750 | 515750 | 700000 | 700000 | 500000 | 700000 | 900000 | 1050000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 |  | 5889410
DEEE | Forêt et dangers naturels | Divers projets de desserte | 43-00013 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -9865750 | -515750 | -700000 | -700000 | -500000 | -700000 | -900000 | -1050000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | 0 | -5889410
DEEE | Forêt et dangers naturels | EFD : projet de transition numérique (remplacement de GeoMail) | 43-00061 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 440000 | 0 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | EFD : projet de transition numérique (remplacement de GeoMail) | 43-00061 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | EFD : projet de transition numérique (remplacement de GeoMail) | 43-00061 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 440000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forages et mesures au Spitze Stei | 43-00034 | BU24_PIMF25-27 | 2020-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 363010.6923 | 240703 | 0 |  | 61153.8462 | 61153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forages et mesures au Spitze Stei | 43-00034 | BU23_PIMF24-26 | 2020-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 238500 | 0 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440300
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forages et mesures au Spitze Stei | 43-00034 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 124510.6923 | 240703 | -79500 | -79500 | -18346.1538 | -18346.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de conception | 43-00053 | BU24_PIMF25-27 | jährlich wiederkehrend | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 1260000 | 0 | 0 |  | 380000 | 380000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de conception | 43-00053 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de conception | 43-00053 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de planification | 43-00054 | BU24_PIMF25-27 | jährlich wiederkehrend | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Differenz ergibt sich aus Neustrukturierung der Positionen innerhalb des Amtes: Sinnvolle Zusammenfassung mehrerer Projekte in Sammelposition anstelle Auflistung von einzelnen Erschliessungsprojekten. Durch die Positionen 43-00052 bis 4300054 werden folgende Positionen abgelöst: 43-00013, 35, 36, 45, 46, 48, 49. | 6540000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 380000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 3270000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de planification | 43-00054 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de planification | 43-00054 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 3270000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de réalisation | 43-00052 | BU24_PIMF25-27 | jährlich wiederkehrend | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 1880000 | 0 | 880000 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de réalisation | 43-00052 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : divers projets de desserte en phase de réalisation | 43-00052 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1880000 | 0 | 880000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : immobilisations corporelles | 43-00059 | BU24_PIMF25-27 | jährlich wiederkehrend | Autres |  | en cours de planification |  |  | 880000 | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : immobilisations corporelles | 43-00059 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : immobilisations corporelles | 43-00059 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 880000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : plusieurs projets de transition numérique | 43-00060 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2026 | Autres |  | en cours d'élaboration |  |  | 1440000 | 0 | 180000 |  | 690000 | 410000 | 110000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : plusieurs projets de transition numérique | 43-00060 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Forêt : plusieurs projets de transition numérique | 43-00060 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1440000 | 0 | 180000 | 0 | 690000 | 410000 | 110000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00038 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 1861000 | 0 | 211000 |  | 305000 | 195000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00038 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 4800000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00038 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2939000 | -300000 | -239000 | -450000 | -145000 | -255000 | -350000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | 150000 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Niesenwald | 43-00045 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2026 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Niesenwald | 43-00045 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2026 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Niesenwald | 43-00045 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -350000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -125000 | -125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projet de raccordement du Hinterarni | 43-00035 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projet de raccordement du Hinterarni | 43-00035 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 315000 | 0 | 140000 | 140000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projet de raccordement du Hinterarni | 43-00035 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -315000 | 0 | -140000 | -140000 | -175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projet de raccordement du Thanwald | 43-00036 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2024 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projet de raccordement du Thanwald | 43-00036 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 601200 | 321200 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projet de raccordement du Thanwald | 43-00036 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -601200 | -321200 | -140000 | -140000 | -140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projets divers | 43-00049 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Autres |  | en cours de planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projets divers | 43-00049 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Autres |  | en cours de planification |  |  | 3898000 | 4670000 | 477000 | 477000 | -33000 | 187000 | 267000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projets divers | 43-00049 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -3898000 | -4670000 | -477000 | -477000 | 33000 | -187000 | -267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projets divers dangers naturels | 43-00011 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Autres |  | en cours d'élaboration |  |  | 14137422.0923 | 0 | 572262.4 |  | 426005.8462 | 1176923.0769 | 1252230.7692 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 14565576
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projets divers dangers naturels | 43-00011 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Autres |  | en cours d'élaboration |  |  | 10074500 | 942000 | 398500 | 398500 | 89500 | 520500 | 1023000 | 951000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 |  | 20294444.4444
DEEE | Forêt et dangers naturels | Projets divers dangers naturels | 43-00011 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 4062922.0923 | -942000 | 173762.4 | -398500 | 336505.8462 | 656423.0769 | 229230.7692 | 579000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1530000 | -5728868.4444
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les avalanches Brienzergrat Zentralbahn | 43-00044 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 962880 | 755200 | 207680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014800
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les avalanches Brienzergrat Zentralbahn | 43-00044 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 701000 | 170000 | 295000 | 295000 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1014800
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les avalanches Brienzergrat Zentralbahn | 43-00044 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 261880 | 585200 | -87320 | -295000 | -236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres Brüniglinie-Zentralbahnen | 43-00030 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2025 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 1737636.3692 | 966000 | 551757.6 |  | 219878.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076300
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres Brüniglinie-Zentralbahnen | 43-00030 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 2052963 | 635963 | 552000 | 552000 | 552000 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2076300
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres Brüniglinie-Zentralbahnen | 43-00030 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -315326.6308 | 330037 | -242.4 | -552000 | -332121.2308 | -313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres Zweisimmen | 43-00043 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 585792.3077 | 43000 | 202100 |  | 132307.6923 | 99230.7692 | 109153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612500
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres Zweisimmen | 43-00043 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2025 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 800000 | 82000 | 70000 | 70000 | 123000 | 123000 | 123000 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 821000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres Zweisimmen | 43-00043 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -214207.6923 | -39000 | 132100 | -70000 | 9307.6923 | -23769.2308 | -13846.1538 | -279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208500
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres, Harder, Unterseen | 43-00008 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 379615.3846 | 0 | 105000 |  | 145384.6154 | 64615.3846 | 64615.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres, Harder, Unterseen | 43-00008 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 463000 | 0 | 105000 | 105000 | 190000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 438000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Protection contre les chutes de pierres, Harder, Unterseen | 43-00008 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -83384.6154 | 0 | 0 | -105000 | -44615.3846 | -19384.6154 | -19384.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Remplacement de ponts à Inhalti, Lauterbrunnen | 43-00048 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Remplacement de ponts à Inhalti, Lauterbrunnen | 43-00048 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2025 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 450000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Remplacement de ponts à Inhalti, Lauterbrunnen | 43-00048 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -450000 | 0 | -150000 | -150000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Souboz, Petit-Val | 43-00046 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | Forêt et dangers naturels | Souboz, Petit-Val | 43-00046 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2027 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 280000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 280000
DEEE | Forêt et dangers naturels | Souboz, Petit-Val | 43-00046 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -280000 | 0 | 0 | 0 | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280000
DEEE | Protection des consommateurs et de l’environnement | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00033 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 8952000 | 0 | 572000 |  | 820000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000
DEEE | Protection des consommateurs et de l’environnement | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00033 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 11310000 | 936000 | 572000 | 572000 | 1066000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000
DEEE | Protection des consommateurs et de l’environnement | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00033 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2358000 | -936000 | 0 | -572000 | -246000 | -252000 | -252000 | -252000 | -252000 | -252000 | -252000 | -252000 | -252000 | 840000 | 0
DEEE | Service vétérinaire | Projets divers | 43-00040 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 1430000 | 0 | 130000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DEEE | Service vétérinaire | Projets divers | 43-00040 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 1430000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
DEEE | Service vétérinaire | Projets divers | 43-00040 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -130000 | 0 | -130000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | 100000 | 0
DEEE | Soutien aux fonctions de direction | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00001 | BU24_PIMF25-27 | annuelle | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 1017000 | 0 | 117000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
DEEE | Soutien aux fonctions de direction | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00001 | BU23_PIMF24-26 | annuelle | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 1320000 | 150000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000
DEEE | Soutien aux fonctions de direction | Informatique et autres machines, appareils et instruments | 43-00001 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -303000 | -150000 | 0 | -117000 | -27000 | -27000 | -27000 | -27000 | -27000 | -27000 | -27000 | -27000 | -27000 | 90000 | 0
DEEE | Soutien aux fonctions de direction | Informatique et autres machines, appareils et instruments | Total DEEE | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 191766610.7846 | 9349840.59 | 24044256.5923 | 0 | 27008382.6154 | 22328382.5769 | 15623382.5769 | 16123382.5769 | 13308443.4615 | 13599828.0769 | 13099828.0769 | 13599828.0769 | 13099828.0769 | 13599828.0769 | 84038582
DEEE | Soutien aux fonctions de direction | Informatique et autres machines, appareils et instruments | Total DEEE | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 195296144 | 31215663 | 23577699 | 23577699 | 20552398 | 18602398 | 17978398 | 15357398 | 14583398 | 15337398 | 14583398 | 15337398 | 14583398 | 0 | 33524254.4444
DEEE | Soutien aux fonctions de direction | Informatique et autres machines, appareils et instruments | Total DEEE | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -3529533.2154 | -21865822.41 | 466557.5923 | -23577699 | 6455984.6154 | 3725984.5769 | -2355015.4231 | 765984.5769 | -1274954.5385 | -1737569.9231 | -1483569.9231 | -1737569.9231 | -1483569.9231 | 13599828.0769 | 50514327.5556
DSSI | Intégration et action sociale | Berthoud, centre de formation et de travail SAZ ; rénovation du foyer | 44-00083 | BU24_PIMF25-27 | 2019-2021 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5940000 | 4397000 | 1543000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Berthoud, centre de formation et de travail SAZ ; rénovation du foyer | 44-00083 | BU23_PIMF24-26 | 2019-2021 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 5940000 | 4180000 | 1760000 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Berthoud, centre de formation et de travail SAZ ; rénovation du foyer | 44-00083 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 217000 | -217000 | -1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Bienne, fondation Centre ASI ; construction (remplacement) | 44-00077 | BU24_PIMF25-27 | 2017-2021 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  | Les moyens budgétés ne concernent plus que le crédit d’étude déjà adopté. Le projet de construction sera désormais financé au moyen d’une hypothèque. Il y a tout lieu de croire qu’un crédit de réalisation ne sera plus demandé. | 744200 | 269720 | 474480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Bienne, fondation Centre ASI ; construction (remplacement) | 44-00077 | BU23_PIMF24-26 | 2017-2021 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 9100000 | 743900 | 800000 | 800000 | 3778050 | 3778050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Bienne, fondation Centre ASI ; construction (remplacement) | 44-00077 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -8355800 | -474180 | -325520 | -800000 | -3778050 | -3778050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Remboursements de subventions d’investissement en raison du passage aux forfaits d’infrastructure | 44-00087 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Autres | DS | en cours de réalisation | La mise en œuvre de la LPHand consacrera le changement du système de financement, avec le pas-sage du financement par objet aux forfaits d’infrastructure. Dans ce cadre, les institutions remboursent proportionnellement les subventions d'investissement non encore amorties. Les vérifications effectuées à ce jour ont révélé qu’une somme de l’ordre de 75 millions de francs doit être remboursée. En raison de cas de rigueur, le canton se verra probablement contraint de renoncer à des créances pour un montant important, ce qui pèsera sur les charges de biens et services et autres charges d’exploitation (amortissements de dettes de l’ordre de CHF 20 mio, selon une première estimation). |  | -75000000 | 0 | 0 |  | -75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Remboursements de subventions d’investissement en raison du passage aux forfaits d’infrastructure | 44-00087 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Intégration et action sociale | Remboursements de subventions d’investissement en raison du passage aux forfaits d’infrastructure | 44-00087 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -75000000 | 0 | 0 | 0 | -75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Santé publique | Centre hospitalier Bienne (CHB), projet de construction | 44-00084 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2025 | Nouveau projet | DS | en cours d'élaboration | Une contribution aux restructurations est octroyée au Centre hospitalier Bienne SA (CHB SA) sous la forme d'une indemnité de 78 millions de francs pour financer le nouveau bâtiment. Il s’agit d’une subvention aux investissements en faveur du CHB SA qui peut être sujette à une obligation de remboursement en vertu de l'article 78 de la loi sur les soins hospitaliers. Le versement des tranches est lié à l'état d'avancement du projet. La première sera virée une fois le permis de construire entré en force. Le dépôt de la demande de permis de construire est prévu à la fin de l’année 2024. La première tranche sera versée lorsque le permis de construire sera entré en force. |  | 78000000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000000 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Santé publique | Centre hospitalier Bienne (CHB), projet de construction | 44-00084 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2025 | Nouveau projet | DS | en cours d'élaboration |  |  | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSSI | Santé publique | Centre hospitalier Bienne (CHB), projet de construction | 44-00084 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000000 | 2000000 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Santé publique | Poste global | 44-00075 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2033 | Autres |  | en cours de planification |  |  | 747290 | 187290 | 40000 |  | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000
DSSI | Santé publique | Poste global | 44-00075 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2026 | Autres |  | en cours de planification |  |  | 248000 | 40000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSSI | Santé publique | Poste global | 44-00075 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 499290 | 147290 | -12000 | -52000 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0
DSSI | Santé publique | Poste global (sauf honoraires de planification et frais administratifs) | 44-00069 | BU24_PIMF25-27 | 2005-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 2133334 | 2070030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Santé publique | Poste global (sauf honoraires de planification et frais administratifs) | 44-00069 | BU23_PIMF24-26 | 2005-2023 | Maintien de la substance/remplacement | FS | en cours de réalisation |  |  | 2133334 | 2070030 | 63304 | 63304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DSSI | Santé publique | Poste global (sauf honoraires de planification et frais administratifs) | 44-00069 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | -63304 | -63304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Santé publique | Remplacement du matériel pour prestations de base fixes en vue de la maîtrise d’événements majeurs (gestion des catastrophes) | 44-00085 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 1560000 | 0 | 0 |  | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Santé publique | Remplacement du matériel pour prestations de base fixes en vue de la maîtrise d’événements majeurs (gestion des catastrophes) | 44-00085 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Santé publique | Remplacement du matériel pour prestations de base fixes en vue de la maîtrise d’événements majeurs (gestion des catastrophes) | 44-00085 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Nouveau système de gestion des cas dans le canton de Berne (NFFS) | 44-00086 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 60000000 | 0 | 0 |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Nouveau système de gestion des cas dans le canton de Berne (NFFS) | 44-00086 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Nouveau système de gestion des cas dans le canton de Berne (NFFS) | 44-00086 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | 44-00073 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | 44-00073 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 19747600 | 1268000 | 2592200 | 2592200 | 2550600 | 2168400 | 2168400 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 |  | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | 44-00073 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -19747600 | -1268000 | -2592200 | -2592200 | -2550600 | -2168400 | -2168400 | -2000000 | -2000000 | -1500000 | -1500000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | 44-00073 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 34006800 |  | 2592200 |  | 6254300 | 6015100 | 5124600 | 5020600 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | 44-00073 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | 44-00073 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 34006800 | 0 | 2592200 | 0 | 6254300 | 6015100 | 5124600 | 5020600 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | Total DSSI | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 108131624 | 6924040 | 4649680 | 0 | -53303700 | 61457100 | 58566600 | 20462600 | 2052000 | 2052000 | 1552000 | 1552000 | 1052000 | 1052000 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | Total DSSI | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 115168934 | 8301930 | 5267504 | 5267504 | 46380650 | 43998450 | 2220400 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
DSSI | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Poste global | Total DSSI | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -7037310 | -1377890 | -617824 | -5267504 | -99684350 | 17458650 | 56346200 | 18462600 | 52000 | 552000 | 52000 | 552000 | 52000 | 1052000 | 0
DIJ | Géoinformation | Acquisition de mobilier, machines et véhicules | 45-00042 | BU24_PIMF25-27 | 2020-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  |  |  |  | 262962 | 61462 | 26000 |  | 26000 | 97500 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000
DIJ | Géoinformation | Acquisition de mobilier, machines et véhicules | 45-00042 | BU23_PIMF24-26 | 2020-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  |  |  |  | 258360.6 | 82861 | 26000 | 26000 | 97500 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000
DIJ | Géoinformation | Acquisition de mobilier, machines et véhicules | 45-00042 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 4601.4 | -21399 | 0 | -26000 | -71500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0
DIJ | Institutions cantonales (CPSKK) | Remplacement de mobilier, machines et véhicules | 45-00066 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 390000 | 0 | 78000 |  | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000
DIJ | Institutions cantonales (CPSKK) | Remplacement de mobilier, machines et véhicules | 45-00066 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 390000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000
DIJ | Institutions cantonales (CPSKK) | Remplacement de mobilier, machines et véhicules | 45-00066 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -78000 | 0 | -78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0
DIJ | Institutions cantonales (FSCC) | Remplacement de mobilier, machines et véhicules | 45-00065 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 486200 | 0 | 78000 |  | 174200 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000
DIJ | Institutions cantonales (FSCC) | Remplacement de mobilier, machines et véhicules | 45-00065 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 390000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000
DIJ | Institutions cantonales (FSCC) | Remplacement de mobilier, machines et véhicules | 45-00065 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 96200 | -78000 | 0 | -78000 | 96200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0
DIJ | Poursuites et faillites | Acquisition de machines de bureau | 45-00019 | BU24_PIMF25-27 | 2017-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 325000 | 0 | 65000 |  | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
DIJ | Poursuites et faillites | Acquisition de machines de bureau | 45-00019 | BU23_PIMF24-26 | 2017-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  |  |  |  | 325000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
DIJ | Poursuites et faillites | Acquisition de machines de bureau | 45-00019 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -65000 | 0 | -65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0
DIJ | Poursuites et faillites | Acquisition de mobilier, machines et véhicules | 45-00025 | BU24_PIMF25-27 | 2010-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 325000 | 0 | 65000 |  | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
DIJ | Poursuites et faillites | Acquisition de mobilier, machines et véhicules | 45-00025 | BU23_PIMF24-26 | 2010-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  |  |  |  | 325000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
DIJ | Poursuites et faillites | Acquisition de mobilier, machines et véhicules | 45-00025 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -65000 | 0 | -65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Accès centralisé aux informationssur les immeubles | 45-00062 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2026 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  |  | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Accès centralisé aux informationssur les immeubles | 45-00062 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2026 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 110000 | 0 | 0 |  |  | 40000 | 70000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Accès centralisé aux informationssur les immeubles | 45-00062 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition de l'infrastructure de la salle de réunion | 45-00038 | BU24_PIMF25-27 | 2018-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 552878 | 122878 | 40000 |  | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition de l'infrastructure de la salle de réunion | 45-00038 | BU23_PIMF24-26 | 2018-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 683946 | 163946 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition de l'infrastructure de la salle de réunion | 45-00038 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -131068 | -41068 | -12000 | -52000 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | 39000 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel destiné aux finances communales, qui est utilisé à l'OACOT. | 45-00056 | BU24_PIMF25-27 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  |  | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel destiné aux finances communales, qui est utilisé à l'OACOT. | 45-00056 | BU23_PIMF24-26 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel destiné aux finances communales, qui est utilisé à l'OACOT. | 45-00056 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel ELBA, qui est utilisé au sein de plusieurs offices de la DIJ. | 45-00058 | BU24_PIMF25-27 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel ELBA, qui est utilisé au sein de plusieurs offices de la DIJ. | 45-00058 | BU23_PIMF24-26 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel ELBA, qui est utilisé au sein de plusieurs offices de la DIJ. | 45-00058 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel ISCB, qui est utilisé à l'OACOT. | 45-00057 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 822553 | 0 | 350553 |  | 118000 | 118000 | 118000 | 118000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel ISCB, qui est utilisé à l'OACOT. | 45-00057 | BU23_PIMF24-26 | 2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 120000 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Acquisition pour le remplacement du logiciel ISCB, qui est utilisé à l'OACOT. | 45-00057 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 702553 | -120000 | 350553 | 0 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Adaptations de Capitastra (registre foncier électronique) | 45-00011 | BU24_PIMF25-27 | 2012-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 3908230 | 672076 | 346154 |  | 410000 | 920000 | 830000 | 730000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Adaptations de Capitastra (registre foncier électronique) | 45-00011 | BU23_PIMF24-26 | 2012 -2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 3738033 | 538033 | 450000 | 450000 | 500000 | 550000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Adaptations de Capitastra (registre foncier électronique) | 45-00011 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 170197 | 134043 | -103846 | -450000 | -90000 | 370000 | 430000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Aménagement et transfomation IDGC (p. ex. BIM) | 45-00073 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 840000 | 0 |  |  | 100000 | 240000 | 200000 | 300000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Aménagement et transfomation IDGC (p. ex. BIM) | 45-00073 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Aménagement et transfomation IDGC (p. ex. BIM) | 45-00073 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 840000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 240000 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Aménagement numérique du territoire | 45-00075 | BU24_PIMF25-27 | 2025 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 650000 |  |  |  |  | 650000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Aménagement numérique du territoire | 45-00075 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Aménagement numérique du territoire | 45-00075 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Check-Service | 45-00046 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 46154 |  | 46153.85
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Check-Service | 45-00046 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 660000 | 0 | 60000 | 60000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Check-Service | 45-00046 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -613846 | 0 | -13846.15 | -60000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Communication électronique dans le cadre des rapports juridiques | 45-00072 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 800000 | 0 |  |  | 300000 | 300000 | 200000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Communication électronique dans le cadre des rapports juridiques | 45-00072 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Communication électronique dans le cadre des rapports juridiques | 45-00072 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 800000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Contrôle des affaires MO | 45-00067 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 75000 | 0 | 0 |  | 75000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Contrôle des affaires MO | 45-00067 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Contrôle des affaires MO | 45-00067 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Cycle de vie des applications de groupe et des applications spécialisées | 45-00047 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 15270000 | [7 empty] | 2100000 | 2320000 | 2550000 | 3100000 | 2700000 | 2500000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Cycle de vie des applications de groupe et des applications spécialisées | 45-00047 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 17400000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Cycle de vie des applications de groupe et des applications spécialisées | 45-00047 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2900000 | -800000 | -580000 | -350000 | 200000 | -200000 | 2500000 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement de GeoDB | 45-00044 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 235790 | 2712.7
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement de GeoDB | 45-00044 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2021 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 233077 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement de GeoDB | 45-00044 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2713 | 2712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement de SAKA en cours d'exploitation (Expert KA) (SAKA a été acquis dans le cadre du projet 4500026 SAKA.) | 45-00052 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 300000 |  |  |  | 150000 | 100000 | 50000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement de SAKA en cours d'exploitation (Expert KA) (SAKA a été acquis dans le cadre du projet 4500026 SAKA.) | 45-00052 | BU23_PIMF24-26 | 2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement de SAKA en cours d'exploitation (Expert KA) (SAKA a été acquis dans le cadre du projet 4500026 SAKA.) | 45-00052 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 200000 | -100000 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'eBau en cours d'exploitation (eBau a été acquis dans le cadre du projet 45-00008 eBau.) | 45-00051 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 176923 |  | 176923
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'eBau en cours d'exploitation (eBau a été acquis dans le cadre du projet 45-00008 eBau.) | 45-00051 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 560000 | 0 | 230000 | 230000 | 160000 | 110000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'eBau en cours d'exploitation (eBau a été acquis dans le cadre du projet 45-00008 eBau.) | 45-00051 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -383077 | 0 | -53077 | -230000 | -160000 | -110000 | -60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'ePlan en cours d'exploitation (ePlan/«plans d’affectation numériques» a été acquis dans le cadre du projet 45-00028.) | 45-00053 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 176923 |  | 76923 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'ePlan en cours d'exploitation (ePlan/«plans d’affectation numériques» a été acquis dans le cadre du projet 45-00028.) | 45-00053 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 400000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'ePlan en cours d'exploitation (ePlan/«plans d’affectation numériques» a été acquis dans le cadre du projet 45-00028.) | 45-00053 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -223077 | 0 | -23077 | -100000 | -75000 | -75000 | -75000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'Evidence en cours d'exploitation (Evidence a été acquis dans le cadre du projet 45-00005 SARSTA.) | 45-00050 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 1613306 | 206191 | 207115.38 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'Evidence en cours d'exploitation (Evidence a été acquis dans le cadre du projet 45-00005 SARSTA.) | 45-00050 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 1327082 | 411632 | 269250 | 269250 | 215400 | 215400 | 215400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'Evidence en cours d'exploitation (Evidence a été acquis dans le cadre du projet 45-00005 SARSTA.) | 45-00050 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 286224 | -205441 | -62134.62 | -269250 | 84600 | 84600 | 84600 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'Expert BA en cours d'exploitation (Expert BA a été acquis dans le cadre du projet 45-00007) | 45-00076 | BU24_PIMF25-27 | 2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 226421 | 187959 | 38461.54 |  | 40000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'Expert BA en cours d'exploitation (Expert BA a été acquis dans le cadre du projet 45-00007) | 45-00076 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement d'Expert BA en cours d'exploitation (Expert BA a été acquis dans le cadre du projet 45-00007) | 45-00076 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 226421 | 187959 | 38461.54 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement du géoportail | 45-00045 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 807762 | 246224
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement du géoportail | 45-00045 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 561538 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement du géoportail | 45-00045 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 246224 | 46224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement du pilotage centralisé | 45-00054 | BU24_PIMF25-27 | 2021 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 545313 | 114405
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement du pilotage centralisé | 45-00054 | BU23_PIMF24-26 | 2021 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 430908 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Développement du pilotage centralisé | 45-00054 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 114405 | 114405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Évaluation des partenaires MO | 45-00068 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 75000 | 0 | 0 |  | 75000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Évaluation des partenaires MO | 45-00068 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Évaluation des partenaires MO | 45-00068 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Extensions et investissements pour le logiciel eXpert des OPF (eXpert) (valeur jusqu'au 13.12.2018, y c. une partie des achats effectués depuis 2015) | 45-00007 | BU24_PIMF25-27 | 2013-2018 | Maintien de la substance/remplacement |  |  |  |  | 2994444.2
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Extensions et investissements pour le logiciel eXpert des OPF (eXpert) (valeur jusqu'au 13.12.2018, y c. une partie des achats effectués depuis 2015) | 45-00007 | BU23_PIMF24-26 | 2013-2018 | Maintien de la substance/remplacement |  |  |  |  | 2994444.2 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Extensions et investissements pour le logiciel eXpert des OPF (eXpert) (valeur jusqu'au 13.12.2018, y c. une partie des achats effectués depuis 2015) | 45-00007 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Feuille de route CIO | 45-00063 | BU24_PIMF25-27 | 2026 | Autres |  | estimation sommaire
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Feuille de route CIO | 45-00063 | BU23_PIMF24-26 | 2026 | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 500000 | 0 | 0 |  |  |  | 500000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Feuille de route CIO | 45-00063 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Investissements dans des applications de cyberadministration | 45-00048 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 3190000 | [7 empty] | 400000 | 500000 | 550000 | 660000 | 580000 | 500000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Investissements dans des applications de cyberadministration | 45-00048 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 4434120 | 0 | 0 |  |  |  | 714120 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Investissements dans des applications de cyberadministration | 45-00048 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1244120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714120 | -620000 | -220000 | -120000 | -70000 | 40000 | -40000 | 500000 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Numérisation de la procédure d'octroi des autorisations au sein des préfectures | 45-00060 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 371923 | 0 | 171923 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Numérisation de la procédure d'octroi des autorisations au sein des préfectures | 45-00060 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1740350 | 0 | 223500 | 223500 | 689800 | 827050
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Numérisation de la procédure d'octroi des autorisations au sein des préfectures | 45-00060 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1368427 | 0 | -51577 | -223500 | -639800 | -777050 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | OIG: Développement du poste de travail cantonal SIG | 45-00040 | BU24_PIMF25-27 | 2020-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 76923 | 0 | 76923.08
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | OIG: Développement du poste de travail cantonal SIG | 45-00040 | BU23_PIMF24-26 | 2020-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 400000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | OIG: Développement du poste de travail cantonal SIG | 45-00040 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -323077 | 0 | -23076.92 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Plateforme de processus PPF | 45-00069 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2027 | Nouveau projet |  | en course de réalisation |  |  | 1343552 | 0 |  |  | 374688 | 327488 | 327488 | 313888
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Plateforme de processus PPF | 45-00069 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Plateforme de processus PPF | 45-00069 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1343552 | 0 | 0 | 0 | 374688 | 327488 | 327488 | 313888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Prestations de chefs de projet externes à reporter au bilan | 45-00043 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2027 | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 606523 |  | 606523
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Prestations de chefs de projet externes à reporter au bilan | 45-00043 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2026 | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 3273920 | 120000 | 788480 | 788480 | 788480 | 788480 | 788480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Prestations de chefs de projet externes à reporter au bilan | 45-00043 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2667397 | -120000 | -181957 | -788480 | -788480 | -788480 | -788480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Projet «plans d’affectation numériques» (ePlan) de l'OACOT | 45-00028 | BU24_PIMF25-27 | 2016-2027 | Nouveau projet |  | en course de réalisation |  |  | 3877147 | 3688684.5 | 38462 |  | 100000 | 50000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Projet «plans d’affectation numériques» (ePlan) de l'OACOT | 45-00028 | BU23_PIMF24-26 | 2016-2026 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 3605285 | 3405285 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Projet «plans d’affectation numériques» (ePlan) de l'OACOT | 45-00028 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 271862 | 283399.5 | -11538 | -50000 | 50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement de Officeatwork | 45-00061 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 590000 | 0 |  |  | 440000 | 50000 | 50000 | 50000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement de Officeatwork | 45-00061 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 400000 | 0 | 0 |  | 200000 | 200000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement de Officeatwork | 45-00061 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 190000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | -150000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du logiciel WinKoam des OPF par un nouveau produit (SAKA), clôturé en 2021 | 45-00026 | BU24_PIMF25-27 | 2016-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en course de réalisation |  |  | 2500902 | 73016
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du logiciel WinKoam des OPF par un nouveau produit (SAKA), clôturé en 2021 | 45-00026 | BU23_PIMF24-26 | 2016-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 2427886 | 82861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du logiciel WinKoam des OPF par un nouveau produit (SAKA), clôturé en 2021 | 45-00026 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 73016 | -9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du système CMI Axioma pour les AEPA, CMI PEA (AEPA) | 45-00064 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  |  | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du système CMI Axioma pour les AEPA, CMI PEA (AEPA) | 45-00064 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1500000 | 0 | 0 |  | 750000 | 750000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du système CMI Axioma pour les AEPA, CMI PEA (AEPA) | 45-00064 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1500000 | 0 | 0 | 0 | -750000 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du système CMI Axioma pour l'OM, CMI PEA (OM) | 45-00059 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  |  | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du système CMI Axioma pour l'OM, CMI PEA (OM) | 45-00059 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1150000 | 0 | 0 |  | 600000 | 550000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Remplacement du système CMI Axioma pour l'OM, CMI PEA (OM) | 45-00059 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1150000 | 0 | 0 | 0 | -600000 | -550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | RPA - Robotic Processs Automation | 45-00070 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2027 | Nouveau projet |  | en course de réalisation |  |  | 920732 | 0 |  |  | 246219 | 246219 | 246219 | 182075
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | RPA - Robotic Processs Automation | 45-00070 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | RPA - Robotic Processs Automation | 45-00070 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 920732 | 0 | 0 | 0 | 246219 | 246219 | 246219 | 182075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | SAP DIJ: adaptations spécifiques aux systèmes auxiliaires ou aux besoins du service F+C | 45-00071 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2027 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 400000 | 0 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | SAP DIJ: adaptations spécifiques aux systèmes auxiliaires ou aux besoins du service F+C | 45-00071 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | SAP DIJ: adaptations spécifiques aux systèmes auxiliaires ou aux besoins du service F+C | 45-00071 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Service clientèle en ligne de l'office | 45-00074 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 900000 | 0 |  |  | 450000 | 300000 | 150000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Service clientèle en ligne de l'office | 45-00074 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Service clientèle en ligne de l'office | 45-00074 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 900000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Transformation des TIC | 45-00049 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1240000 | [7 empty] | 200000 | 180000 | 200000 | 240000 | 220000 | 200000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Transformation des TIC | 45-00049 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1880000 | 0 | 0 |  |  |  | 500000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Transformation des TIC | 45-00049 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -230000 | -30000 | -50000 | -30000 | 10000 | -10000 | 200000 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Transformation des TIC | Total DIJ | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 47923561.2 | 5375608.2 | 2488114.85 | 0 | 3801107 | 4199207 | 2997707 | 2519963 | 3051000 | 3351000 | 3651000 | 4351000 | 3851000 | 3551000 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Transformation des TIC | Total DIJ | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 52318949.8 | 5510618 | 2685230 | 2685230 | 4839180 | 4894930 | 4112000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 0 | 0
DIJ | Soutien aux fonctions de direction | Transformation des TIC | Total DIJ | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -4395388.6 | -135009.8 | -197115.15 | -2685230 | -1038073 | -695723 | -1114293 | -1594037 | -1063000 | -763000 | -463000 | 237000 | -263000 | 3551000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Acquisition de Kardex pour le stockage des plaques de contrôle au Centre d'expertises et d'examens de Haute-Argovie – Emmental | 46-00056 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 90000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Acquisition de Kardex pour le stockage des plaques de contrôle au Centre d'expertises et d'examens de Haute-Argovie – Emmental | 46-00056 | BU23_PIMF24-26 | 2023 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Acquisition de Kardex pour le stockage des plaques de contrôle au Centre d'expertises et d'examens de Haute-Argovie – Emmental | 46-00056 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -210000 | 0 | -300000 | -300000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Applications spécialisées et appareils informatiques | 46-00014 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Applications spécialisées et appareils informatiques | 46-00014 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 550000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
DSE | Circulation routière et navigation | Applications spécialisées et appareils informatiques | 46-00014 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -500000 | -50000 | 0 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Déménagement de l'OCRN (site de Berne): acquisition de l'infrastructure d'expertise (appareils équipant les pistes de la halle technique) | 46-00040 | BU24_PIMF25-27 | Vers 2028/2029 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 3000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Déménagement de l'OCRN (site de Berne): acquisition de l'infrastructure d'expertise (appareils équipant les pistes de la halle technique) | 46-00040 | BU23_PIMF24-26 | Vers 2027/2028 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Déménagement de l'OCRN (site de Berne): acquisition de l'infrastructure d'expertise (appareils équipant les pistes de la halle technique) | 46-00040 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Déménagement de l'OCRN (site de Berne): équipements et mobilier | 46-00041 | BU24_PIMF25-27 | Vers 2028/2029 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 1750000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
DSE | Circulation routière et navigation | Déménagement de l'OCRN (site de Berne): équipements et mobilier | 46-00041 | BU23_PIMF24-26 | Vers 2027/2028 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
DSE | Circulation routière et navigation | Déménagement de l'OCRN (site de Berne): équipements et mobilier | 46-00041 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Développement SUSA+ | 46-00015 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 8700000 |  | 900000 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000
DSE | Circulation routière et navigation | Développement SUSA+ | 46-00015 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 7900000 | 900000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000
DSE | Circulation routière et navigation | Développement SUSA+ | 46-00015 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 800000 | -900000 | 200000 | -700000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Entretien et rénovation de places d'amarrage | 46-00016 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1820000 |  | 124000 |  | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
DSE | Circulation routière et navigation | Entretien et rénovation de places d'amarrage | 46-00016 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1696000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
DSE | Circulation routière et navigation | Entretien et rénovation de places d'amarrage | 46-00016 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 124000 | -124000 | 0 | -124000 | 0 | 0 | 0 | -76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Infrastructure d'expertise | 46-00034 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 4982500 |  | 262000 |  | 384750 | 580000 | 500000 | 855750 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
DSE | Circulation routière et navigation | Infrastructure d'expertise | 46-00034 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 5958500 | 262000 | 822500 | 822500 | 757500 | 896750 | 819750 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
DSE | Circulation routière et navigation | Infrastructure d'expertise | 46-00034 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -976000 | -262000 | -560500 | -822500 | -372750 | -316750 | -319750 | 455750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Investissements et extensions dans différents logiciels spécialisés | 46-00058 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 8500000 |  | 0 |  | 1400000 | 1000000 | 800000 | 500000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
DSE | Circulation routière et navigation | Investissements et extensions dans différents logiciels spécialisés | 46-00058 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Investissements et extensions dans différents logiciels spécialisés | 46-00058 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1000000 | 800000 | 500000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Logistique: machines, instruments, véhicules, mobilier divers | 46-00013 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 962000 |  | 50000 |  | 115000 | 85000 | 57000 | 55000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DSE | Circulation routière et navigation | Logistique: machines, instruments, véhicules, mobilier divers | 46-00013 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 902000 | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | 85000 | 57000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DSE | Circulation routière et navigation | Logistique: machines, instruments, véhicules, mobilier divers | 46-00013 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 60000 | -50000 | -5000 | -55000 | 60000 | 0 | 0 | -45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Projet ERP: gestion des débiteurs, exploitation autonome de SUSA/FIS Extension de l'offre numérique sur la base de la feuille de route OFROU/OFT et de la stratégie numérique BE | 46-00045 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5000000 |  | 1075000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
DSE | Circulation routière et navigation | Projet ERP: gestion des débiteurs, exploitation autonome de SUSA/FIS Extension de l'offre numérique sur la base de la feuille de route OFROU/OFT et de la stratégie numérique BE | 46-00045 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 12827000 | 752000 | 1275000 | 1275000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000
DSE | Circulation routière et navigation | Projet ERP: gestion des débiteurs, exploitation autonome de SUSA/FIS Extension de l'offre numérique sur la base de la feuille de route OFROU/OFT et de la stratégie numérique BE | 46-00045 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -7827000 | -752000 | -200000 | -1275000 | -700000 | -700000 | -700000 | -700000 | -700000 | -700000 | -700000 | -700000 | -700000 | 500000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Projets TIC améliorant la productivité | 46-00017 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 2200000 |  | 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
DSE | Circulation routière et navigation | Projets TIC améliorant la productivité | 46-00017 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 2000000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
DSE | Circulation routière et navigation | Projets TIC améliorant la productivité | 46-00017 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
DSE | Circulation routière et navigation | Véhicules de service | 46-00012 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1990000 |  | 45000 |  | 210000 | 345000 | 90000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
DSE | Circulation routière et navigation | Véhicules de service | 46-00012 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1995000 | 45000 | 105000 | 105000 | 210000 | 345000 | 90000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
DSE | Circulation routière et navigation | Véhicules de service | 46-00012 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5000 | -45000 | -60000 | -105000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
DSE | Exécution judiciaire | Investissements de remplacement 2021-2024 (interphones des cellules, véhicules, motofaucheuse, faneuse rotative, machines de nettoyage, etc.) | 46-00019 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 22000000 | 1600000 | 2200000 |  | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000
DSE | Exécution judiciaire | Investissements de remplacement 2021-2024 (interphones des cellules, véhicules, motofaucheuse, faneuse rotative, machines de nettoyage, etc.) | 46-00019 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 22000000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000
DSE | Exécution judiciaire | Investissements de remplacement 2021-2024 (interphones des cellules, véhicules, motofaucheuse, faneuse rotative, machines de nettoyage, etc.) | 46-00019 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -600000 | 0 | -2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0
DSE | Police | Bilan CPB immobilisation dans la construction jusqu'au 1er janvier 2028 | 46-00053 | BU24_PIMF25-27 | À partir de 2022 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 55000000 | 1800000 | 200000 |  | 500000 | 2300000 | 11100000 | 31000000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Police | Bilan CPB immobilisation dans la construction jusqu'au 1er janvier 2028 | 46-00053 | BU23_PIMF24-26 | À partir de 2022 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 29500000 | 0 | 500000 | 500000 | 900000 | 7000000 | 10000000 | 7000000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Police | Bilan CPB immobilisation dans la construction jusqu'au 1er janvier 2028 | 46-00053 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 25500000 | 1800000 | -300000 | -500000 | -400000 | -4700000 | 1100000 | 24000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Police | Communication | 46-00054 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 24272500 |  | 6374000 |  | 1782969 | 0 | 0 | 4378750 | 2878750 | 2878750 | 2878750 | 2878750 | 2878750 | 2878750
DSE | Police | Communication | 46-00054 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 24272500 | 6374000 | 6500000 | 6500000 | 500000 | 0 | 0 | 2878750 | 2878750 | 2878750 | 2878750 | 2878750 | 2878750
DSE | Police | Communication | 46-00054 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -6374000 | -126000 | -6500000 | 1282969 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878750 | 0
DSE | Police | Immobilisations corporelles | 46-00050 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 49630310 |  | 4041000 |  | 6230031 | 6043459 | 4058559 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500
DSE | Police | Immobilisations corporelles | 46-00050 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 49630310 | 4041000 | 3989261 | 3989261 | 6230031 | 7053459 | 4058559 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500 | 4716500
DSE | Police | Immobilisations corporelles | 46-00050 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -4041000 | 51739 | -3989261 | 0 | -1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716500 | 0
DSE | Police | Immobilisations diverses | 46-00048 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1000000 |  | 482000 |  | 600000 | 237741 | 576741 | 110850 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DSE | Police | Immobilisations diverses | 46-00048 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1000000 | 482000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DSE | Police | Immobilisations diverses | 46-00048 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -482000 | 182000 | -300000 | 600000 | 237741 | 476741 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
DSE | Police | Logiciel | 46-00055 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 7233250 |  | 968000 |  | 700000 | 700000 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750
DSE | Police | Logiciel | 46-00055 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 7233250 | 968000 | 900000 | 900000 | 700000 | 700000 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750 | 704750
DSE | Police | Logiciel | 46-00055 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -968000 | 68000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704750 | 0
DSE | Police | Mobilité | 46-00049 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 63047500 |  | 5196000 |  | 6560000 | 6207000 | 6222500 | 6522500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500
DSE | Police | Mobilité | 46-00049 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 63047500 | 5196000 | 6370000 | 6370000 | 6560000 | 6560000 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500 | 6222500
DSE | Police | Mobilité | 46-00049 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -5196000 | -1174000 | -6370000 | 0 | -353000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6222500 | 0
DSE | Police | Moyens d'engagement | 46-00051 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 5624950 |  | 482000 |  | 543200 | 425000 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650
DSE | Police | Moyens d'engagement | 46-00051 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 5624950 | 482000 | 543200 | 543200 | 543200 | 425000 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650 | 587650
DSE | Police | Moyens d'engagement | 46-00051 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -482000 | -61200 | -543200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587650 | 0
DSE | Police | Systèmes informatiques | 46-00052 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 42725000 |  | 2983000 |  | 4230000 | 4230000 | 4295000 | 6295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000
DSE | Police | Systèmes informatiques | 46-00052 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 42725000 | 2983000 | 4200000 | 4200000 | 4230000 | 4230000 | 4295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000 | 4295000
DSE | Police | Systèmes informatiques | 46-00052 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -2983000 | -1217000 | -4200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295000 | 0
DSE | Population | Remplacement de PendenZA | 46-00035 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 250000 | 0 | 115400 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Population | Remplacement de PendenZA | 46-00035 | BU23_PIMF24-26 | 2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 250000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Population | Remplacement de PendenZA | 46-00035 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -100000 | -34600 | -150000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Population | Remplacement des imprimantes de passeports provisoires au Service des documents d'identité | 46-00026 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000
DSE | Population | Remplacement des imprimantes de passeports provisoires au Service des documents d'identité | 46-00026 | BU23_PIMF24-26 | 2026-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
DSE | Population | Remplacement des imprimantes de passeports provisoires au Service des documents d'identité | 46-00026 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
DSE | Population | Remplacement des infrastructures informatiques en matière de biométrie (remplacement de la plate-forme système) | 46-00028 | BU24_PIMF25-27 | 2020 / dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 1330000 | 1100000 | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000 | 182000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 182000 | 17000
DSE | Population | Remplacement des infrastructures informatiques en matière de biométrie (remplacement de la plate-forme système) | 46-00028 | BU23_PIMF24-26 | 2020 / dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 1330000 | 1330000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
DSE | Population | Remplacement des infrastructures informatiques en matière de biométrie (remplacement de la plate-forme système) | 46-00028 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -230000 | 0 | -17000 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 17000 | 0
DSE | Population | Scanneur KOFAX | 46-00036 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 / 2028-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
DSE | Population | Scanneur KOFAX | 46-00036 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2023 / 2028-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 227596 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
DSE | Population | Scanneur KOFAX | 46-00036 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 22404 | 0 | -25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
DSE | Sécurité civile, sport et affaires militaires | Acquisition de nouveau matériel dans le domaine du sport populaire (art. 7 LCESp) | 46-00057 | BU24_PIMF25-27 | À partir de 2023 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 156000 | 0 | 52000 |  | 78000 | 78000
DSE | Sécurité civile, sport et affaires militaires | Acquisition de nouveau matériel dans le domaine du sport populaire (art. 7 LCESp) | 46-00057 | BU23_PIMF24-26 | À partir de 2023 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 221000 | 0 | 65000 | 65000 | 78000 | 78000
DSE | Sécurité civile, sport et affaires militaires | Acquisition de nouveau matériel dans le domaine du sport populaire (art. 7 LCESp) | 46-00057 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -65000 | 0 | -13000 | -65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSE | Sécurité civile, sport et affaires militaires | Remplacement et acquisition de matériel | 46-00029 | BU24_PIMF25-27 | À partir de 2018 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 2600000 | 0 | 248000 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000
DSE | Sécurité civile, sport et affaires militaires | Remplacement et acquisition de matériel | 46-00029 | BU23_PIMF24-26 | À partir de 2018 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 2665000 | 200000 | 325000 | 325000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000
DSE | Sécurité civile, sport et affaires militaires | Remplacement et acquisition de matériel | 46-00029 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -65000 | -200000 | -77000 | -325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Projets de numérisation à la DSE; remplacement du matériel informatique arrivé en fin de vie au Secrétariat général | 46-00047 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 500000 | 0 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Projets de numérisation à la DSE; remplacement du matériel informatique arrivé en fin de vie au Secrétariat général | 46-00047 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Projets de numérisation à la DSE; remplacement du matériel informatique arrivé en fin de vie au Secrétariat général | 46-00047 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 500000 | -50000 | 0 | -50000 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | 50000 | 0
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Remplacement de véhicules | 46-00038 | BU24_PIMF25-27 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 550000 | 75043 | 55000 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Remplacement de véhicules | 46-00038 | BU23_PIMF24-26 | Dépense périodique annuelle | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 550000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Remplacement de véhicules | 46-00038 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 20043 | 0 | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Remplacement de véhicules | Total DSE | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 315254010 | 4575043 | 26169400 | 0 | 27884950 | 26562200 | 33323200 | 60342750 | 37822150 | 25272150 | 25262150 | 25262150 | 25427150 | 25282150 | 0
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Remplacement de véhicules | Total DSE | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 289195606 | 26644000 | 29820961 | 29820961 | 25664731 | 32274209 | 31816209 | 36667150 | 29342150 | 25242150 | 25232150 | 25232150 | 25232150 | 0 | 0
DSE | Soutien aux fonctions de direction, services généraux et prestations juridiques | Remplacement de véhicules | Total DSE | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 26058404 | -22068957 | -3651561 | -29820961 | 2220219 | -5712009 | 1506991 | 23675600 | 8480000 | 30000 | 30000 | 30000 | 195000 | 25282150 | 0
FIN | Impôts et prestations de services | Remplacement systèmes de base et applications NESKO après écoulement du cycle de vie individuel | 47-00003 | BU24_PIMF25-27 | en continu | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 45000000 |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000
FIN | Impôts et prestations de services | Remplacement systèmes de base et applications NESKO après écoulement du cycle de vie individuel | 47-00003 | BU23_PIMF24-26 | en continu | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 44500000 | 4500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000
FIN | Impôts et prestations de services | Remplacement systèmes de base et applications NESKO après écoulement du cycle de vie individuel | 47-00003 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 500000 | -4500000 | 0 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330000 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 1) | 47-00025 | BU24_PIMF25-27 | À partir de 2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire | Coûts de développement ERP |  | 9000000 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 1) | 47-00025 | BU23_PIMF24-26 | À partir de 2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 8000000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 1) | 47-00025 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1000000 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 2) | 47-00026 | BU24_PIMF25-27 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire | Coûts de développement ERP |  | 7000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 2) | 47-00026 | BU23_PIMF24-26 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 2) | 47-00026 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 3) | 47-00027 | BU24_PIMF25-27 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire | Coûts de développement ERP |  | 7000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 3) | 47-00027 | BU23_PIMF24-26 |  | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
FIN | Prestations de services finances du groupe | ERP (étape 3) | 47-00027 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Extension SAP / Remplacement de BPC par SAC | 47-00028 | BU24_PIMF25-27 | à partir de 2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire | Remplacement des solutions introduites dans le cadre du projet ERP (p. ex. SAP BPC par SAC) |  | 7000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
FIN | Prestations de services finances du groupe | Extension SAP / Remplacement de BPC par SAC | 47-00028 | BU23_PIMF24-26 | à partir de 2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
FIN | Prestations de services finances du groupe | Extension SAP / Remplacement de BPC par SAC | 47-00028 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | FIS (système d'informations financières) | 47-00001 | BU24_PIMF25-27 | en continu | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | FIS (système d'informations financières) | 47-00001 | BU23_PIMF24-26 | en continu | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 6000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
FIN | Prestations de services finances du groupe | FIS (système d'informations financières) | 47-00001 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5500000 | -1000000 | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Projet ERP (étape 2) | 47-00020 | BU24_PIMF25-27 |  | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 19720000 |  | 11620000 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Projet ERP (étape 2) | 47-00020 | BU23_PIMF24-26 |  | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 19720000 | 0 | 11620000 | 11620000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Projet ERP (étape 2) | 47-00020 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -11620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Projet ERP (étape 3) | 47-00021 | BU24_PIMF25-27 |  | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 9750000 |  | 0 |  | 0 | 5000000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Projet ERP (étape 3) | 47-00021 | BU23_PIMF24-26 |  | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Projet ERP (étape 3) | 47-00021 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Time (nouveau) | 47-00030 | BU24_PIMF25-27 | en continu | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 600000 |  | 0 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Time (nouveau) | 47-00030 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Time (nouveau) | 47-00030 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 600000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Time (nouveau) | Total FIN | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 105570000 | 0 | 17620000 | 0 | 13750000 | 10650000 | 10400000 | 9150000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Time (nouveau) | Total FIN | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 102970000 | 5500000 | 17620000 | 17620000 | 14100000 | 11000000 | 10750000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | 0 | 0
FIN | Prestations de services finances du groupe | Time (nouveau) | Total FIN | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2600000 | -5500000 | 0 | -17620000 | -350000 | -350000 | -350000 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330000 | 0
INC | Culture (OC) | Acquisition d'œuvres d'art / d'une camionnette, d'un compresseur et d'une tente pour l'archéologie | 48-00008 | BU24_PIMF25-27 | 2014-2033 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 246000 | 180000 | 480000 |  | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
INC | Culture (OC) | Acquisition d'œuvres d'art / d'une camionnette, d'un compresseur et d'une tente pour l'archéologie | 48-00008 | BU23_PIMF24-26 | 2014-2030 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 2100000 | 0 | 480000 | 480000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
INC | Culture (OC) | Acquisition d'œuvres d'art / d'une camionnette, d'un compresseur et d'une tente pour l'archéologie | 48-00008 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1854000 | 180000 | 0 | -480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0
INC | Culture (OC) | Musée d'Histoire de Berne; rénovation du bâtiment principal | 48-00011 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire | Les coûts totaux sont actuellement estimés à CHF 120 mio. Le canton assume 1/3 des coûts (CHF 40 mio), les CHF 15 mio non financés peuvent être couverts en partie par le Fonds de loterie. |  | 25353000 | 350000 | 0 |  | 400000 | 600000 | 353000 | 7750000 | 7750000 | 8150000 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Culture (OC) | Musée d'Histoire de Berne; rénovation du bâtiment principal | 48-00011 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 23100000 | 350000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 5000000 | 8000000 | 9000000
INC | Culture (OC) | Musée d'Histoire de Berne; rénovation du bâtiment principal | 48-00011 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2253000 | 0 | -750000 | -750000 | 400000 | 600000 | 353000 | 2750000 | -250000 | -850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Culture (OC) | Musée en plein air Ballenberg | 48-00020 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2027 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  | Jusqu'ici, ce projet était (tout en moins en partie) budgété dans le compte de résultats. Des fonds sont transférés à cet effet. | 12920000 | 600000 | 320000 |  | 3000000 | 3000000 | 3500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Culture (OC) | Musée en plein air Ballenberg | 48-00020 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Culture (OC) | Musée en plein air Ballenberg | 48-00020 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 12920000 | 600000 | 320000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Culture (OC) | Réfection d'institutions culturelles et de musées de châteaux (y c. dépôts de musées et de collections) | 48-00013 | BU24_PIMF25-27 | 2019-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification | Sont concernés les projets suivants: - construction de remplacement du Musée des Beaux-Arts de Berne - restauration du Stettlerbau | Jusqu'ici, la construction de remplacement du Musée des Beaux-Arts de Berne était budgétée (tout au moins en partie) dans le compte de résultats. Dans le cadre de l'introduction du MCH2, les avis concernant l'inscription de subventions à l'actif ont divergé. À partir de 2028, le montant annuel pouvant être transféré du compte de résultats au compte des investissements ne devrait plus être supérieur à CHF 3 mio. | 57600000 | 500000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 18000000 | 11000000 | 8000000 | 3500000 | 500000
INC | Culture (OC) | Réfection d'institutions culturelles et de musées de châteaux (y c. dépôts de musées et de collections) | 48-00013 | BU23_PIMF24-26 | 2019-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 13000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2650000 | 1350000 | 1350000 | 700000 | 1200000 | 1750000
INC | Culture (OC) | Réfection d'institutions culturelles et de musées de châteaux (y c. dépôts de musées et de collections) | 48-00013 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 44600000 | -1500000 | -1900000 | -2000000 | -2650000 | -1350000 | -1350000 | -700000 | 14800000 | 16250000 | 11000000 | 8000000 | 3500000 | 500000 | 0
INC | Culture (OC) | Zentrum Paul Klee | 48-00019 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 7000000 | 1000000 | 1800000 |  | 1800000 | 1600000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Culture (OC) | Zentrum Paul Klee | 48-00019 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Culture (OC) | Zentrum Paul Klee | 48-00019 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7000000 | 1000000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1600000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecole obligatoire et offres périscolaires | Maintien de la substance/remplacement | 48-00002 | BU24_PIMF25-27 | 2016-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 2650000 |  | 530000 |  | 230000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000
INC | Ecole obligatoire et offres périscolaires | Maintien de la substance/remplacement | 48-00002 | BU23_PIMF24-26 | 2016-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 2561000 | 130000 | 533000 | 533000 | 234000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000
INC | Ecole obligatoire et offres périscolaires | Maintien de la substance/remplacement | 48-00002 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 89000 | -130000 | -3000 | -533000 | -4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 210000 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Campus de Berthoud / déménagement de la TF Bern: stratégie d'utilisation | 48-00016 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 33500000 |  | 750000 |  | 450000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Campus de Berthoud / déménagement de la TF Bern: stratégie d'utilisation | 48-00016 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Campus de Berthoud / déménagement de la TF Bern: stratégie d'utilisation | 48-00016 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 33500000 | 0 | 750000 | 0 | 450000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Déménagement et équipement du CEFF Artisanat à Bienne | 48-00018 | BU24_PIMF25-27 | 45869 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 1084391 |  |  |  |  | 1084391
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Déménagement et équipement du CEFF Artisanat à Bienne | 48-00018 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Déménagement et équipement du CEFF Artisanat à Bienne | 48-00018 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1084391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | École d'Arts Visuels Berne et Bienne: déménagement et installation au Bernapark | 48-00017 | BU24_PIMF25-27 | 45504 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 1400000 |  | 0 |  | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | École d'Arts Visuels Berne et Bienne: déménagement et installation au Bernapark | 48-00017 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | École d'Arts Visuels Berne et Bienne: déménagement et installation au Bernapark | 48-00017 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Gymnase d'Interlaken: construction d'une salle de gymnastique et des installations connexes | 48-00006 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 200000 |  | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Gymnase d'Interlaken: construction d'une salle de gymnastique et des installations connexes | 48-00006 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Gymnase d'Interlaken: construction d'une salle de gymnastique et des installations connexes | 48-00006 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Installations liées à la rénovation intégrale de bâtiments scolaires du degré secondaire II | 48-00007 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 4100000 |  | 200000 |  | 300000 | 300000 | 400000 | 400000 | 300000 | 200000 | 200000 | 400000 | 700000 | 700000
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Installations liées à la rénovation intégrale de bâtiments scolaires du degré secondaire II | 48-00007 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 3400000 | 100000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 400000 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 400000 | 700000
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Installations liées à la rénovation intégrale de bâtiments scolaires du degré secondaire II | 48-00007 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 700000 | -100000 | 0 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Remplacement de matériel informatique (GYM/valeur de remplacement) | 48-00004 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 17200000 |  | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 | 1600000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Remplacement de matériel informatique (GYM/valeur de remplacement) | 48-00004 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 16500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Remplacement de matériel informatique (GYM/valeur de remplacement) | 48-00004 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 700000 | -1500000 | 200000 | -1500000 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Remplacement de mobilier (GYM/valeur de remplacement) | 48-00003 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 28680000 |  | 2500000 |  | 3250000 | 2500000 | 2930000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Remplacement de mobilier (GYM/valeur de remplacement) | 48-00003 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 27500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
INC | Ecoles moyennes et formation professionnelle (OMP) | Remplacement de mobilier (GYM/valeur de remplacement) | 48-00003 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1180000 | -2500000 | 0 | -2500000 | 750000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
INC | Services centralisés (OSC) | Maintien de la substance/remplacement | 48-00001 | BU24_PIMF25-27 | 2016-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 2068000 |  | 240000 |  | 365500 | 185000 | 282500 | 136500 | 206500 | 103500 | 156500 | 89500 | 152500 | 150000
INC | Services centralisés (OSC) | Maintien de la substance/remplacement | 48-00001 | BU23_PIMF24-26 | 2016-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1963000 | 45000 | 240000 | 240000 | 365500 | 185000 | 282500 | 136500 | 206500 | 103500 | 156500 | 89500 | 152500
INC | Services centralisés (OSC) | Maintien de la substance/remplacement | 48-00001 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 105000 | -45000 | 0 | -240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
INC | Services centralisés (OSC) | Maintien de la substance/remplacement | Total INC | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 194001391 | 2630000 | 8720000 | 0 | 13175500 | 11659391 | 10255500 | 15176500 | 28646500 | 30843500 | 15746500 | 28879500 | 24742500 | 5740000 | 0
INC | Services centralisés (OSC) | Maintien de la substance/remplacement | Total INC | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 90324000 | 6625000 | 8303000 | 8303000 | 7829500 | 6223000 | 6420500 | 10524500 | 14094500 | 15441500 | 4744500 | 4877500 | 5240500 | 0 | 0
INC | Services centralisés (OSC) | Maintien de la substance/remplacement | Total INC | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 103677391 | -3995000 | 417000 | -8303000 | 5346000 | 5436391 | 3835000 | 4652000 | 14552000 | 15402000 | 11002000 | 24002000 | 19502000 | 5740000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Contributions d'investissement du Fonds pour l'alimentation en eau et du Fonds pour l'assainissement | 146 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres | FS | estimation sommaire | Déterminé par des tiers, par les communes et les opérateurs d'installation | Adaptation du plan d'investissement intégré à la situation actuelle en termes de contributions. Les contributions exactes aux investissements ne peuvent pas être planifiées à l'avance sur une longue période. | 138030000 | 30920162 | 15790000 |  | 20000000 | 20900000 | 15700000 | 12390000 | 11270000 | 11800000 | 10490000 | 5920000 | 6460000 | 7310000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Contributions d'investissement du Fonds pour l'alimentation en eau et du Fonds pour l'assainissement | 146 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres | FS | estimation sommaire |  |  | 144933000 | 30920162 | 15030000 | 15030000 | 19720000 | 19660000 | 14790000 | 10333000 | 12920000 | 10920000 | 8890000 | 9410000 | 6450000 |  | 0
DTT | Eaux et déchets | Contributions d'investissement du Fonds pour l'alimentation en eau et du Fonds pour l'assainissement | 146 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -6903000 | 0 | 760000 | -15030000 | 280000 | 1240000 | 910000 | 2057000 | -1650000 | 880000 | 1600000 | -3490000 | 10000 | 7310000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Installations de régulation + contrôles | 144 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 13530000 | 1615125 | 1230000 |  | 1570000 | 930000 | 1270000 | 820000 | 1430000 | 1480000 | 1480000 | 1170000 | 1080000 | 1070000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Installations de régulation + contrôles | 144 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 12205000 | 1615125 | 1290000 | 1290000 | 1440000 | 720000 | 990000 | 620000 | 1690000 | 965000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0
DTT | Eaux et déchets | Installations de régulation + contrôles | 144 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1325000 | 0 | -60000 | -1290000 | 130000 | 210000 | 280000 | 200000 | -260000 | 515000 | 480000 | 170000 | 80000 | 1070000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Réfection des canaux construits lors de la correction des eaux du Jura, ponts incl. | 141 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 3850000 | 107200 | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 250000 | 400000 | 400000 | 600000 | 800000 | 800000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Réfection des canaux construits lors de la correction des eaux du Jura, ponts incl. | 141 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 4050000 | 107200 | 150000 | 150000 | 100000 | 400000 | 700000 | 600000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0
DTT | Eaux et déchets | Réfection des canaux construits lors de la correction des eaux du Jura, ponts incl. | 141 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -200000 | 0 | 0 | -150000 | -100000 | -400000 | -550000 | -300000 | 250000 | -100000 | -100000 | 100000 | 300000 | 800000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Remplacement d'appareils, d'instruments de mesure, de machines/véhicules | 145 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 7920000 | 1926775 | 920000 |  | 730000 | 1370000 | 880000 | 1180000 | 620000 | 420000 | 420000 | 530000 | 420000 | 430000 | 0
DTT | Eaux et déchets | Remplacement d'appareils, d'instruments de mesure, de machines/véhicules | 145 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 9545000 | 1926775 | 960000 | 960000 | 760000 | 1180000 | 610000 | 1080000 | 610000 | 835000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 0
DTT | Eaux et déchets | Remplacement d'appareils, d'instruments de mesure, de machines/véhicules | 145 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1625000 | 0 | -40000 | -960000 | -30000 | 190000 | 270000 | 100000 | 10000 | -415000 | -380000 | -270000 | -380000 | 430000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Bienne, déménagement du ceff ARTISANAT, Salzhausstr.18 | P22.0419 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2026 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 10000000 | 0 | 475000 |  | 475000 | 5000000 | 4050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Bienne, déménagement du ceff ARTISANAT, Salzhausstr.18 | P22.0419 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Bienne, déménagement du ceff ARTISANAT, Salzhausstr.18 | P22.0419 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 10000000 | 0 | 475000 | 0 | 475000 | 5000000 | 4050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, rachat et rénovation d’une ancienne usine à Tavannes pour un nouveau centre administratif | P21.0446 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  | Nouveau projet | 72150000 | 0 | 7218000 |  | 15232000 | 19700000 | 17500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, rachat et rénovation d’une ancienne usine à Tavannes pour un nouveau centre administratif | P21.0446 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, rachat et rénovation d’une ancienne usine à Tavannes pour un nouveau centre administratif | P21.0446 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 72150000 | 0 | 7218000 | 0 | 15232000 | 19700000 | 17500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Reconvilier, construction du nouveau Centre Justice et Police (CJP) | P22.0411 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2032 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 60000000 | 0 | 300000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1900000 | 1800000 | 11000000 | 21000000 | 17000000 | 1000000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Reconvilier, construction du nouveau Centre Justice et Police (CJP) | P22.0411 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Reconvilier, construction du nouveau Centre Justice et Police (CJP) | P22.0411 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 60000000 | 0 | 300000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1900000 | 1800000 | 11000000 | 21000000 | 17000000 | 1000000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Witzwil, OEJ, détention administrative et remplacement de prison regional de Moutier | 18.0269 | BU24_PIMF25-27 | 2037-2039 | Nouveau projet |  | estimation sommaire | 1ère étape : projet 18.0269 2e étape : projet P23.0280 Le projet 18.0269 fait désormais partie de la position collective des affaires < 5 millions de CHF (numéro 134) | Le projet 18.0269 est désormais < 5 millions de CHF. Il est donc supprimé du plan d'investissement intégré en tant que projet individuel. Les coûts sont inclus dans le numéro 134. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Witzwil, OEJ, détention administrative et remplacement de prison regional de Moutier | 18.0269 | BU23_PIMF24-26 | 2037-2039 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 74000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 24400000
DTT | Gestion des biens immobiliers | ABR, Witzwil, OEJ, détention administrative et remplacement de prison regional de Moutier | 18.0269 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -74000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 0 | -24400000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Aktivierung Baurechte | 136 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres | DS | estimation sommaire |  |  | 40280000 | 0 | 40280000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Aktivierung Baurechte | 136 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres | DS | estimation sommaire |  |  | 40280000 | 0 | 40280000 | 40280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Aktivierung Baurechte | 136 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -40280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern, Université, jardin botanique de berne, sience de plantes | 14.0289 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 10300000 | 150000 | 150000 |  | 500000 | 500000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern, Université, jardin botanique de berne, sience de plantes | 14.0289 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 10300000 | 307162.95 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern, Université, jardin botanique de berne, sience de plantes | 14.0289 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -157162.95 | -350000 | -500000 | 0 | -1500000 | -1000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern,Umzug kant.Labor,Mieterausbau | P21.0398 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2027 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  | Au moment de l'inscription du projet dans le plan d'investissement intégré, toutes les informations nécessaires à une estimation définitive des coûts n'étaient pas encore disponibles. Il manquait notamment les exigences qualitatives relatives aux surfaces demandées. Une fois que les exigences en matière d'espace auront été précisées par les utilisateurs, les coûts totaux pourront être déterminés dans le cadre d'une étude de faisabilité, avec une imprécision des coûts adaptée à la phase du projet. | 26600000 | 0 | 0 |  | 500000 | 5000000 | 12640000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern,Umzug kant.Labor,Mieterausbau | P21.0398 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2026 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern,Umzug kant.Labor,Mieterausbau | P21.0398 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 20100000 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 500000 | 11640000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern,Uni,Freiestr.3, Département de chimie, biochimie et pharmacie, entretien | P22.0401 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 40000000 | 0 | 0 |  | 430000 | 1000000 | 600000 | 520000 | 1250000 | 5750000 | 5750000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern,Uni,Freiestr.3, Département de chimie, biochimie et pharmacie, entretien | P22.0401 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bern,Uni,Freiestr.3, Département de chimie, biochimie et pharmacie, entretien | P22.0401 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 1000000 | 600000 | 520000 | 1250000 | 5750000 | 5750000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, caserne, l'approvisionnement | 16.0237 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 19400000 | 907800 | 1230200 |  | 12712000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, caserne, l'approvisionnement | 16.0237 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 19400000 | 1420200 | 650000 | 650000 | 12712000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, caserne, l'approvisionnement | 16.0237 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -512400 | 580200 | -650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Ecole d'Arts Visuels, Schänzlihalde - rénovation totale | 13.0435 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  | L'ancienne estimation des coûts globaux, basée sur des valeurs caractéristiques généralement valables, était trop optimiste. En tenant compte des normes de construction cantonales, notamment en ce qui concerne les installations techniques et l'aménagement, et de la valeur de l'objet en tant que monument historique, les coûts sont plus élevés. L'étude d'élaboration montre également que l'assainissement des substances nocives ainsi que les travaux de déconstruction et des alentours sont plus coûteux que prévu. Plus d'un tiers des coûts supplémentaires sont en outre dus au renchérissement et à la future augmentation de la TVA. | 71000000 | 2725000 | 2000000 |  | 8000000 | 18000000 | 18000000 | 14075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Ecole d'Arts Visuels, Schänzlihalde - rénovation totale | 13.0435 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 48000000 | 1600000 | 1200000 | 1200000 | 9000000 | 19500000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Ecole d'Arts Visuels, Schänzlihalde - rénovation totale | 13.0435 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 23000000 | 1125000 | 800000 | -1200000 | -1000000 | -1500000 | 6800000 | 14075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, GIBB, Campus Lorraine, remise en état | 14.0472 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 31000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1200000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, GIBB, Campus Lorraine, remise en état | 14.0472 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 11000000 | 11300000 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, GIBB, Campus Lorraine, remise en état | 14.0472 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -1000000 | -1000000 | -11000000 | -11300000 | 750000 | 1200000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Guisankaserne, remise en état | 14.0309 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 5500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Guisankaserne, remise en état | 14.0309 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 2400000 | 2300000 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Guisankaserne, remise en état | 14.0309 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | -500000 | -2400000 | -2300000 | 300000 | 500000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Gymnase de Neufeld, réfection | 16.025 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2030 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification | ACE 561/2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Gymnase de Neufeld, réfection | 16.025 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2030 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 74850000 | 350000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1100000 | 1500000 | 14000000 | 15000000 | 16000000 | 16300000 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Gymnase de Neufeld, réfection | 16.025 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -74850000 | -350000 | -1400000 | -1400000 | -1400000 | -1100000 | -1500000 | -14000000 | -15000000 | -16000000 | -16300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Haute école pédagogique, Fabrikstr.2, remise en état | P22.0373 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 12000000 | 0 | 0 |  | 200000 | 500000 | 4000000 | 4000000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Haute école pédagogique, Fabrikstr.2, remise en état | P22.0373 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Haute école pédagogique, Fabrikstr.2, remise en état | P22.0373 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 4000000 | 4000000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, HESB, affectations ultérieures | 16.0229 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 3500000 | 6500000 | 4500000 | 2000000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, HESB, affectations ultérieures | 16.0229 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 3500000 | 8500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, HESB, affectations ultérieures | 16.0229 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -500000 | -2500000 | -8000000 | -1000000 | 6500000 | 4500000 | 2000000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, HESB, HEAB, Fellerstrasse 11, extension | 13.0512 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, HESB, HEAB, Fellerstrasse 11, extension | 13.0512 | BU23_PIMF24-26 | 2028-2030 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, HESB, HEAB, Fellerstrasse 11, extension | 13.0512 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Murtenstrasse 46 (Lobhaus), remise en état | 19.0549 | BU24_PIMF25-27 | 2030-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 400000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Murtenstrasse 46 (Lobhaus), remise en état | 19.0549 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 400000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Murtenstrasse 46 (Lobhaus), remise en état | 19.0549 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, nouveau site principal pour la direction de l’instruction publique et de la culture | P22.0413 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 11500000 | 0 | 0 |  | 1000000 | 2000000 | 7500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, nouveau site principal pour la direction de l’instruction publique et de la culture | P22.0413 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, nouveau site principal pour la direction de l’instruction publique et de la culture | P22.0413 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 7500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, site de l’Hôpital de l’île, coûts d'infrastructure | 14.045 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2035 | Nouveau projet |  | estimation sommaire | Renoncement dans le cadre de la priorisation des bâtiments ACE 561/2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, site de l’Hôpital de l’île, coûts d'infrastructure | 14.045 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2035 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, site de l’Hôpital de l’île, coûts d'infrastructure | 14.045 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Uni Muesmatt, Bâtiment Salvisberg, remise en état | 20.0175 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 43200000 | 420000 | 900000 |  | 1780000 | 4200000 | 5600000 | 4200000 | 3400000 | 6600000 | 8800000 | 800000 | 0 | 0 | 1500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Uni Muesmatt, Bâtiment Salvisberg, remise en état | 20.0175 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 43200000 | 500000 | 1170000 | 1170000 | 1330000 | 4300000 | 5600000 | 4200000 | 3400000 | 6600000 | 8800000 | 800000 | 0 |  | 1500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Uni Muesmatt, Bâtiment Salvisberg, remise en état | 20.0175 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -80000 | -270000 | -1170000 | 450000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université anatomie, Baltzerstrasse 2 + Bühlstrasse 26, remise en état et restructuration | 18.0259 | BU24_PIMF25-27 | 2032-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 1000000 | 1900800 | 2323200 | 6160000 | 6160000 | 6250000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université anatomie, Baltzerstrasse 2 + Bühlstrasse 26, remise en état et restructuration | 18.0259 | BU23_PIMF24-26 | 2029-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1150000 | 2286000 | 2834000 | 6870000 | 6870000 | 6930000 |  | 6250000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université anatomie, Baltzerstrasse 2 + Bühlstrasse 26, remise en état et restructuration | 18.0259 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160000 | -1150000 | -2046000 | -1834000 | -4969200 | -4546800 | -770000 | 6160000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université île, nouveau bâtiment de remplacement, cliniques de médicine dentaire | 18.0258 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université île, nouveau bâtiment de remplacement, cliniques de médicine dentaire | 18.0258 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2030 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université île, nouveau bâtiment de remplacement, cliniques de médicine dentaire | 18.0258 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Altenbergrain 21b, remplacement de laboratoire | 20.0123 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 6840000 | 0 | 180000 |  | 450000 | 540000 | 2970000 | 2250000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Altenbergrain 21b, remplacement de laboratoire | 20.0123 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 5500000 | 200000 | 1400000 | 1400000 | 2200000 | 1000000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Altenbergrain 21b, remplacement de laboratoire | 20.0123 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1340000 | -200000 | -1220000 | -1400000 | -1750000 | -460000 | 2270000 | 2250000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, clinique vétérinaire | 19.0555 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2028 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 32000000 | 0 | 300000 |  | 1000000 | 12000000 | 12000000 | 6050000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, clinique vétérinaire | 19.0555 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2027 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 32000000 | 350000 | 600000 | 600000 | 1000000 | 12000000 | 12000000 | 6050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, clinique vétérinaire | 19.0555 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -350000 | -300000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Clinique vétérinaire, L122, remise en état et élargissement | 14.0287 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 95000000 | 0 | 0 |  | 200000 | 600000 | 2000000 | 3200000 | 2000000 | 8800000 | 20000000 | 20000000 | 7000000 | 5000000 | 15000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Clinique vétérinaire, L122, remise en état et élargissement | 14.0287 | BU23_PIMF24-26 | 2029-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000 | 2000000 | 3200000 | 2000000 | 8800000 | 20000000 | 20000000 | 7000000 |  | 15000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Clinique vétérinaire, L122, remise en état et élargissement | 14.0287 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Erlachstrasse 9a, nouveau bâtiment de remplacement | 20.0124 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification | Renoncement dans le cadre de la priorisation des bâtiments ACE 561/2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Erlachstrasse 9a, nouveau bâtiment de remplacement | 20.0124 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 38400000 | 400000 | 800000 | 800000 | 2400000 | 7200000 | 12800000 | 8000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9300000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Erlachstrasse 9a, nouveau bâtiment de remplacement | 20.0124 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -38400000 | -400000 | -800000 | -800000 | -2400000 | -7200000 | -12800000 | -8000000 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9300000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Hochschulstrasse 4. rénovation, à l'intérieur | 19.0558 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 10100000 | 580000 | 2560000 |  | 4100000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Hochschulstrasse 4. rénovation, à l'intérieur | 19.0558 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 10100000 | 580000 | 2560000 | 2560000 | 4100000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Hochschulstrasse 4. rénovation, à l'intérieur | 19.0558 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -2560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Hôpital de l'Ile Nord, recherche clinique | 10.0666 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Hôpital de l'Ile Nord, recherche clinique | 10.0666 | BU23_PIMF24-26 | 2016-2022 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université, Hôpital de l'Ile Nord, recherche clinique | 10.0666 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université/HEP, site von Roll, 2ème étape | 13.0447 | BU24_PIMF25-27 | 2037-2039 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 70000000 | 13860024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 800000 | 17500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université/HEP, site von Roll, 2ème étape | 13.0447 | BU23_PIMF24-26 | 2037-2039 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |  | 17500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne, Université/HEP, site von Roll, 2ème étape | 13.0447 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 13860024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Achat d'une propriété, potentiel de développement pour l'Université de Berne/HESB | 20.0236 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 17850000 | 14500000 | 1720000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Achat d'une propriété, potentiel de développement pour l'Université de Berne/HESB | 20.0236 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2023 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 17850000 | 14700000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Achat d'une propriété, potentiel de développement pour l'Université de Berne/HESB | 20.0236 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -200000 | -1180000 | -2900000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Kirchenfeld,halle de gymnastique Schönau | 18.0471 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5400000 | 381961 | 3290000 |  | 1144039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Kirchenfeld,halle de gymnastique Schönau | 18.0471 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 5400000 | 695000 | 3000000 | 3000000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Kirchenfeld,halle de gymnastique Schönau | 18.0471 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -313039 | 290000 | -3000000 | -555961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Kirchenfeld,remise en état | 14.0478 | BU24_PIMF25-27 | 2031-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 46000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1500000 | 1700000 | 13000000 | 13000000 | 10000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Kirchenfeld,remise en état | 14.0478 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1500000 | 1700000 | 13000000 | 13000000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Kirchenfeld,remise en état | 14.0478 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Neufeld, nouveau bâtiment de remplacement | 18.0321 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2030 | Nouveau projet |  | en cours de planification | Fusion des deux projets 18.0321 + 16.0250 - pas de coûts supplémentaires |  | 148000000 | 1200000 | 3000000 |  | 2600000 | 2300000 | 2800000 | 29000000 | 31000000 | 33000000 | 31100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Neufeld, nouveau bâtiment de remplacement | 18.0321 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2030 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 73150000 | 850000 | 1600000 | 1600000 | 1200000 | 1200000 | 1300000 | 15000000 | 16000000 | 17000000 | 14800000 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,gymnase Neufeld, nouveau bâtiment de remplacement | 18.0321 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 74850000 | 350000 | 1400000 | -1600000 | 1400000 | 1100000 | 1500000 | 14000000 | 15000000 | 16000000 | 16300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,HEAB,Fellerstr.11,Mesures de transition | 18.0345 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 7350000 | 511000 | 408000 |  | 5586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,HEAB,Fellerstr.11,Mesures de transition | 18.0345 | BU23_PIMF24-26 | 2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 7350000 | 453000 | 6054000 | 6054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,HEAB,Fellerstr.11,Mesures de transition | 18.0345 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 58000 | -5646000 | -6054000 | 5586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,HESB,WGS/HEAB,Concentration d'emplacement | 14.046 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 326260000 | 27610000 | 7500000 |  | 21500000 | 77200000 | 73400000 | 69500000 | 17040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58340000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,HESB,WGS/HEAB,Concentration d'emplacement | 14.046 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 326260000 | 27610000 | 7500000 | 7500000 | 21500000 | 77200000 | 73400000 | 69500000 | 17040000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58340000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,HESB,WGS/HEAB,Concentration d'emplacement | 14.046 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Nordring,réaffectation | 18.0279 | BU24_PIMF25-27 | 2033-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  | L'examen de l'état du bâtiment a révélé que les 30 millions de CHF inscrits jusqu'à présent dans le plan d'investissement intégré étaient sous-estimés. En l'état actuel des connaissances, il faut partir du principe que le bâtiment devra être entièrement remis en état pour son utilisation ultérieure après le départ de la police cantonale. Outre le renchérissement accumulé depuis l'estimation initiale des coûts, les exigences généralement croissantes en matière de remise en état sont également à l'origine des coûts. | 42000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 14000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Nordring,réaffectation | 18.0279 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1300000 | 8000000 | 13000000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Nordring,réaffectation | 18.0279 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700000 | -1300000 | -6700000 | -11700000 | 14000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,POCA,Hodlerstr.6+6a,Aménagement des locataires | P21.0438 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2030 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,POCA,Hodlerstr.6+6a,Aménagement des locataires | P21.0438 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2031 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4500000 | 5000000 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,POCA,Hodlerstr.6+6a,Aménagement des locataires | P21.0438 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4000000 | 500000 | -5000000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Préfecture,Hodlerstrasse 7 | 14.0307 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 28035000 | 10300000 | 15035000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Préfecture,Hodlerstrasse 7 | 14.0307 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 27295000 | 10650000 | 13995000 | 13995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Préfecture,Hodlerstrasse 7 | 14.0307 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 740000 | -350000 | 1040000 | -13995000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni Engehalde,développement+entretien | 18.0266 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni Engehalde,développement+entretien | 18.0266 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni Engehalde,développement+entretien | 18.0266 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Baltzerstr.8,Nouveau bâtiment temporaire | 20.0147 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5940000 | 315000 | 0 |  | 500000 | 3500000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Baltzerstr.8,Nouveau bâtiment temporaire | 20.0147 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5940000 | 350000 | 3600000 | 3600000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Baltzerstr.8,Nouveau bâtiment temporaire | 20.0147 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -35000 | -3600000 | -3600000 | -900000 | 3500000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Friedbühlstr.51,espace libre | P21.0453 | BU24_PIMF25-27 | 2032-2035 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 12000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Friedbühlstr.51,espace libre | P21.0453 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2034 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Friedbühlstr.51,espace libre | P21.0453 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | -300000 | -500000 | -2000000 | 0 | 3000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Hochschulstr.4, remise en état | 14.0457 | BU24_PIMF25-27 | 2020-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5502688 | 3686482 | 1172206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Hochschulstr.4, remise en état | 14.0457 | BU23_PIMF24-26 | 2020-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5600000 | 3760000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Hochschulstr.4, remise en état | 14.0457 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -97312 | -73518 | 72206 | -1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Hôpital de l'Ile,Propriété foncière cantonale | P21.0459 | BU24_PIMF25-27 | 2023 | Autres |  | en cours de planification |  |  | 17450000 | 0 | 17450000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Hôpital de l'Ile,Propriété foncière cantonale | P21.0459 | BU23_PIMF24-26 | 2023 | Autres |  | en cours de planification |  |  | 17450000 | 0 | 17450000 | 17450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Hôpital de l'Ile,Propriété foncière cantonale | P21.0459 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -17450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Laboratoire cantonal, utilisation ultérieure | 14.0456 | BU24_PIMF25-27 | 2033-2034 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 330000 | 80000 | 240000 | 4620000 | 2500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Laboratoire cantonal, utilisation ultérieure | 14.0456 | BU23_PIMF24-26 | 2033-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 330000 | 80000 | 240000 |  | 2500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Uni,Laboratoire cantonal, utilisation ultérieure | 14.0456 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université Biologie,Baltzerstr. 4,remise en état | 18.026 | BU24_PIMF25-27 | 2035-2038 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 740000 | 640000 | 280000 | 6250000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université Biologie,Baltzerstr. 4,remise en état | 18.026 | BU23_PIMF24-26 | 2033-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 740000 | 640000 | 280000 | 380000 |  | 6250000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université Biologie,Baltzerstr. 4,remise en état | 18.026 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160000 | -740000 | -480000 | 460000 | 260000 | 280000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne, Freiburgstr.7, sciences exactes, remise en état | P22.0405 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2034 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 16000000 | 0 | 0 |  | 170000 | 290000 | 400000 | 330000 | 500000 | 2800000 | 2700000 | 2700000 | 2650000 | 2650000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne, Freiburgstr.7, sciences exactes, remise en état | P22.0405 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne, Freiburgstr.7, sciences exactes, remise en état | P22.0405 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 290000 | 400000 | 330000 | 500000 | 2800000 | 2700000 | 2700000 | 2650000 | 2650000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Bühlpl.5, remise en état + adaption | 20.0207 | BU24_PIMF25-27 | 2031-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 7500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 170000 | 120000 | 110000 | 90000 | 3450000 | 3420000 | 50000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Bühlpl.5, remise en état + adaption | 20.0207 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 170000 | 120000 | 110000 | 90000 | 3450000 | 3420000 | 50000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Bühlpl.5, remise en état + adaption | 20.0207 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90000 | -80000 | 50000 | 10000 | 20000 | -3360000 | 30000 | 3370000 | 50000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Hôpital pour animaux, Unités de quarantaine | P21.0313 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 11500000 | 200000 | 625000 |  | 2005000 | 3900000 | 3690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Hôpital pour animaux, Unités de quarantaine | P21.0313 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2027 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 8600000 | 120000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3280000 | 2800000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2150000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Hôpital pour animaux, Unités de quarantaine | P21.0313 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2900000 | 80000 | 225000 | -400000 | 1605000 | 620000 | 890000 | -1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Sidlerstr.5, remise en état | P22.0402 | BU24_PIMF25-27 | 2032-2038 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 47200000 | 6730000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 850000 | 1200000 | 720000 | 1500000 | 3600000 | 5350000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Sidlerstr.5, remise en état | P22.0402 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Sidlerstr.5, remise en état | P22.0402 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 47200000 | 6730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 850000 | 1200000 | 720000 | 1500000 | 3600000 | 5350000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Wohlenstr.50, remise en état + adaption | 20.0206 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Wohlenstr.50, remise en état + adaption | 20.0206 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne,Wohlenstr.50, remise en état + adaption | 20.0206 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne/HESB,Aebimatte,Développement du site | P21.0298 | BU24_PIMF25-27 | 2033-2041 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  | Jusqu'à présent, seuls les coûts liés au développement du site et à l'étude d'un nouveau bâtiment sur l'Aebimatte étaient inclus dans le plan d'investissement intégré. Il est maintenant proposé d'inclure également dans le plan d'investissement intégré les moyens pour les phases ultérieures, concrètement la réalisation d'un grand nouveau bâtiment pour l'université. L'université a un besoin avéré de surfaces supplémentaires, notamment dans le domaine de la recherche. L'Aebimatte offre une opportunité de les mettre à disposition. Sur la base des valeurs de référence connues à ce jour pour le nouveau bâtiment, les coûts totaux du projet sont estimés à 236 millions de CHF. Il s'agit là d'une estimation sommaire qui devra être vérifiée et, le cas échéant, adaptée lors de la poursuite du projet. | 236000000 | 13800000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 950000 | 3000000 | 6400000 | 9000000 | 45000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne/HESB,Aebimatte,Développement du site | P21.0298 | BU23_PIMF24-26 | 2028-2031 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 965000 | 3030000 | 5500000 | 6500000 | 9750000 | 0 |  | 5000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université de Berne/HESB,Aebimatte,Développement du site | P21.0298 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 210000000 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | -965000 | -3030000 | -5250000 | -5550000 | -6750000 | 6400000 | 9000000 | 40000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, 1ère étape,Uni Muesmatt | 16.0225 | BU24_PIMF25-27 | 2032-2036 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 214000000 | 1360000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1930000 | 3400000 | 7500000 | 4700000 | 3200000 | 39400000 | 48700000 | 41000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, 1ère étape,Uni Muesmatt | 16.0225 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2035 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 214000000 | 1859559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 3400000 | 7500000 | 4700000 | 3200000 | 39400000 | 48700000 |  | 41000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, 1ère étape,Uni Muesmatt | 16.0225 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -499559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600000 | -1470000 | -4100000 | 2800000 | 1500000 | -36200000 | -9300000 | 48700000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, 2e étape,Uni Muesmatt | 16.0226 | BU24_PIMF25-27 | 2047-2051 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 85200000 | 28900000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, 2e étape,Uni Muesmatt | 16.0226 | BU23_PIMF24-26 | 2036-2040 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 85200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 700000 | 1500000 | 1500000 |  | 21100000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, 2e étape,Uni Muesmatt | 16.0226 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 28900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | -700000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,BB03,centre de formation | 18.0254 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2033 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 245000000 | 0 | 200000 |  | 800000 | 3200000 | 8000000 | 8000000 | 32000000 | 40000000 | 44000000 | 44000000 | 36000000 | 8000000 | 62000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,BB03,centre de formation | 18.0254 | BU23_PIMF24-26 | 2028-2033 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 245000000 | 0 | 200000 | 200000 | 800000 | 3200000 | 8000000 | 8000000 | 32000000 | 40000000 | 44000000 | 44000000 | 36000000 |  | 62000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,BB03,centre de formation | 18.0254 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,centre de recherche | 18.0255 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,centre de recherche | 18.0255 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2034 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,centre de recherche | 18.0255 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,recherche (pathologie) | 18.0256 | BU24_PIMF25-27 | 2035-2040 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 200000000 | 18000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 3100000 | 5000000 | 50000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,recherche (pathologie) | 18.0256 | BU23_PIMF24-26 | 2034-2039 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 3100000 | 5000000 |  | 50000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université, Hôpital de l'Ile,recherche (pathologie) | 18.0256 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900000 | -2200000 | -1900000 | 5000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université,bât. des Sciences exactes,remise en état de grande envergure | 13.0443 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université,bât. des Sciences exactes,remise en état de grande envergure | 13.0443 | BU23_PIMF24-26 | 2016-2021 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université,bât. des Sciences exactes,remise en état de grande envergure | 13.0443 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université,BB07,Hôpital de l'Ile, Centre de recherche | 16.0227 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2030 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  | L'augmentation des coûts de 95 millions de CHF est due pour une bonne moitié aux conclusions de la planification approfondie. Les installations de recherche et les laboratoires spéciaux, notamment, pèsent lourd dans la balance. Près de la moitié des coûts supplémentaires sont à la charge du développement du marché. l'évolution du marché. Il s'agit par exemple du renchérissement et des modifications de prix extraordinaires dues à l'évolution des conditions-cadres. | 381800000 | 17779450 | 6502500 |  | 51150000 | 59650000 | 59650000 | 59650000 | 56250000 | 15235050 | 733000 | 0 | 0 | 0 | 51000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université,BB07,Hôpital de l'Ile, Centre de recherche | 16.0227 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2029 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 289000000 | 18410000 | 14705000 | 14705000 | 36890000 | 43010000 | 52615000 | 47940000 | 46920000 | 7295550 | 0 | 0 | 0 |  | 51000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Université,BB07,Hôpital de l'Ile, Centre de recherche | 16.0227 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 92800000 | -630550 | -8202500 | -14705000 | 14260000 | 16640000 | 7035000 | 11710000 | 9330000 | 7939500 | 733000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Waldau,maison de convalescence,remise en état | 14.0298 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Waldau,maison de convalescence,remise en état | 14.0298 | BU23_PIMF24-26 | 2030 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 800000 | 6700000 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berne,Waldau,maison de convalescence,remise en état | 14.0298 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -800000 | -6700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud, Campus, extension du gymnase | P21.0292 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2027 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration | Faisait encore partie du projet 17.0553 dans le plan d'investissement intégré 2022 | Le coût total des deux projets partiels "Extension du gymnase" et "Lycée technique" augmente d'environ 15,5 millions de CHF au total par rapport au projet global initial "Campus de formation de Berthoud". L'estimation initiale des coûts globaux se basait sur une analyse de potentiel datant de 2017, qui n'incluait ni la précision habituelle de la planification ni les suppléments de risque nécessaires. Ce n'est que sur la base des projets concrets issus des procédures de concours menées et de projet d'élaboration qui s'en est suivie que l'ampleur concrète des mesures nécessaires a été déterminée. Cela concerne surtout le lycée, pour lequel une nouvelle construction de remplacement est prévue au lieu de l'extension prévue du bâtiment existant. En raison des décalages de délais dus à la dépendance vis-à-vis du CBB et à la dissociation des délais des projets, des synergies dans la planification et la réalisation disparaissent en partie et des locaux scolaires provisoires sont nécessaires pendant la durée des travaux. Les augmentations de prix depuis la base de coûts 2017 ont un impact sur les coûts des deux projets. | 34000000 | 1420000 | 950000 |  | 3830000 | 9700000 | 9500000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud, Campus, extension du gymnase | P21.0292 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud, Campus, extension du gymnase | P21.0292 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 34000000 | 1420000 | 950000 | 0 | 3830000 | 9700000 | 9500000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud, gymnase, achat et rénovation | P22.0341 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 38500000 | 0 | 0 |  | 20000000 | 0 | 450000 | 1250000 | 6600000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud, gymnase, achat et rénovation | P22.0341 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud, gymnase, achat et rénovation | P22.0341 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 38500000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 450000 | 1250000 | 6600000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud,Campus,lycée technique/gymnase | 17.0553 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2031 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration | Le projet "Campus de formation Berthoud" est désormais représenté dans deux projets distincts. Partie "Lycée technique" dans le projet 17.0553, partie "Extension du gymnase" dans le projet P21.0292 | Le coût total des deux projets partiels "Extension du gymnase" et "Lycée technique" augmente d'environ 15,5 millions de CHF au total par rapport au projet global initial "Campus de formation de Berthoud". L'estimation initiale des coûts globaux se basait sur une analyse de potentiel datant de 2017, qui n'incluait ni la précision habituelle de la planification ni les suppléments de risque nécessaires. Ce n'est que sur la base des projets concrets issus des procédures de concours menées et de projet d'élaboration qui s'en est suivie que l'ampleur concrète des mesures nécessaires a été déterminée. Cela concerne surtout le lycée, pour lequel une nouvelle construction de remplacement est prévue au lieu de l'extension prévue du bâtiment existant. En raison des décalages de délais dus à la dépendance vis-à-vis du CBB et à la dissociation des délais des projets, des synergies dans la planification et la réalisation disparaissent en partie et des locaux scolaires provisoires sont nécessaires pendant la durée des travaux. Les augmentations de prix depuis la base de coûts 2017 ont un impact sur les coûts des deux projets. | 179460000 | 6960000 | 2300000 |  | 2250000 | 3600000 | 2900000 | 5350000 | 21100000 | 47000000 | 47000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud,Campus,lycée technique/gymnase | 17.0553 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2031 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 198000000 | 9075000 | 2600000 | 2600000 | 4500000 | 10600000 | 8200000 | 8700000 | 21600000 | 49800000 | 40800000 | 16700000 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud,Campus,lycée technique/gymnase | 17.0553 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -18540000 | -2115000 | -300000 | -2600000 | -2250000 | -7000000 | -5300000 | -3350000 | -500000 | -2800000 | 6200000 | 2300000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud,HESB,laboratoire technique,Jlcoweg 1 | 17.0552 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2031 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 24900000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 5000000 | 10000000 | 4900000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud,HESB,laboratoire technique,Jlcoweg 1 | 17.0552 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2029 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 24900000 | 0 | 200000 | 200000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 5000000 | 11000000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Berthoud,HESB,laboratoire technique,Jlcoweg 1 | 17.0552 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | -200000 | -200000 | -1000000 | -500000 | 0 | -3500000 | -6000000 | 5300000 | 4900000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, CFP rénovation totale | 13.0452 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2030 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration | Par rapport au plan d'investissement intégré de l'année dernière, les coûts du projet se rapportent exclusivement à la remise en état du CFP de Bienne. La 2e étape (nouvelle construction), précédemment également planifiée dans le projet 13.0452, est désormais saisie dans le projet P22.0412. L'intégration du projet dans le plan d'investissement intégré est prévue pour le procès de planification en cours. |  | 84000000 | 140000 | 990000 |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 12500000 | 23300000 | 23300000 | 11500000 | 350000 | 20000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, CFP rénovation totale | 13.0452 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2030 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 108700000 | 540000 | 900000 | 900000 | 1500000 | 1500000 | 2120000 | 11900000 | 23250000 | 23250000 | 11250000 | 1500000 | 1500000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, CFP rénovation totale | 13.0452 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -24700000 | -400000 | 90000 | -900000 | -200000 | -200000 | -820000 | 600000 | 50000 | 50000 | 250000 | -1150000 | -1480000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, gymnase du Tilleul, remise en état | 13.0448 | BU24_PIMF25-27 | 2031-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 81000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 200000 | 2300000 | 4000000 | 12000000 | 22000000 | 22000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, gymnase du Tilleul, remise en état | 13.0448 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2034 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 81000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 200000 | 2300000 | 4000000 | 13000000 | 23000000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, gymnase du Tilleul, remise en état | 13.0448 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | 22000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Haute école spécialisée bernoise - construction d'un nouveau campus | 13.0455 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2028 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  | Les coûts globaux inscrits jusqu'à présent dans le plan d'investissement intégré correspondaient à ceux qui avaient été établis à l'issue du processus de relance, auxquels s'ajoutaient les coûts de sécurisation des terrains. Les offres finales des l'entreprises totales, disponibles depuis décembre 2022, permettent de garantir la sécurité des coûts. Les coûts totaux se composent comme suit : - Coûts de réalisation (offre de l'entrepreneur total + coûts de la fouille + travaux de construction déjà réalisés + financement de tiers). - Sécurisation du terrain (achat de l'immeuble + démolition de l'immeuble + rachat de l'hypothèque + inconvénients + indemnisation) - Honoraires, prestations de maître d'ouvrage et frais annexes (y compris frais de concours et de relance) - Réserves (8% de l'offre de l'entrepreneur total) | 327555000 | 33000000 | 9300000 |  | 56100000 | 56100000 | 56100000 | 56100000 | 34655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Haute école spécialisée bernoise - construction d'un nouveau campus | 13.0455 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2028 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 278400000 | 38700000 | 3800000 | 3800000 | 40800000 | 48300000 | 48300000 | 48300000 | 18200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Haute école spécialisée bernoise - construction d'un nouveau campus | 13.0455 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 49155000 | -5700000 | 5500000 | -3800000 | 15300000 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 16455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Spitalstrasse 20., remise en état totale et élargissement | 18.0467 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 41000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Spitalstrasse 20., remise en état totale et élargissement | 18.0467 | BU23_PIMF24-26 | 2029-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 15000000 | 15000000 | 8500000 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Spitalstrasse 20., remise en état totale et élargissement | 18.0467 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -1000000 | -1000000 | -15000000 | -14500000 | -7500000 | 1000000 | 1000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Stratégie globale, provisoire 3 salles de sport. | 18.0476 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Stratégie globale, provisoire 3 salles de sport. | 18.0476 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2027 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 12375000 | 200000 | 1300000 | 1300000 | 300000 | 1000000 | 6000000 | 3575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Stratégie globale, provisoire 3 salles de sport. | 18.0476 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -12375000 | -200000 | -1300000 | -1300000 | -300000 | -1000000 | -6000000 | -3575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Wasenstr., nouveau bâtiment de remplacement | P22.0412 | BU24_PIMF25-27 | 2035-2037 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 39000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Wasenstr., nouveau bâtiment de remplacement | P22.0412 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne, Wasenstr., nouveau bâtiment de remplacement | P22.0412 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,Espaces d'enseignement,Bâtiment temporaire, Remise en état | 20.0216 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 39900000 | 0 | 1000000 |  | 1500000 | 2000000 | 19200000 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,Espaces d'enseignement,Bâtiment temporaire, Remise en état | 20.0216 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 39900000 | 200000 | 3400000 | 3400000 | 800000 | 3000000 | 20000000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,Espaces d'enseignement,Bâtiment temporaire, Remise en état | 20.0216 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -200000 | -2400000 | -3400000 | 700000 | -1000000 | -800000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,HESB,Campus Biel/Bienne,extension | 18.0244 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,HESB,Campus Biel/Bienne,extension | 18.0244 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,HESB,Campus Biel/Bienne,extension | 18.0244 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,rénovation totale,Faubourg du Lac 49/49A, remise en état | 14.048 | BU24_PIMF25-27 | 2036-2038 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 10400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,rénovation totale,Faubourg du Lac 49/49A, remise en état | 14.048 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 700000 | 2000000 | 7200000 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,rénovation totale,Faubourg du Lac 49/49A, remise en état | 14.048 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -700000 | -2000000 | -7200000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Quellgasse 10/12,MBA,réfection | 18.0474 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 33000000 | 0 | 0 |  | 200000 | 1000000 | 700000 | 300000 | 2200000 | 12000000 | 12000000 | 800000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Quellgasse 10/12,MBA,réfection | 18.0474 | BU23_PIMF24-26 | 2028-2030 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 33000000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 8000000 | 13000000 | 5700000 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Quellgasse 10/12,MBA,réfection | 18.0474 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | -500000 | -500000 | -300000 | 500000 | 200000 | -200000 | -5800000 | -1000000 | 6300000 | 800000 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Solothurnstr.102-108,agrandissement | 18.0475 | BU24_PIMF25-27 | 2037-2038 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 26500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Solothurnstr.102-108,agrandissement | 18.0475 | BU23_PIMF24-26 | 2033-2036 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 26500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 200000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Solothurnstr.102-108,agrandissement | 18.0475 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -200000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Solothurnstrasse, remise en état | 18.047 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2037 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 36000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Solothurnstrasse, remise en état | 18.047 | BU23_PIMF24-26 | 2033-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bienne,stratégie globale,Solothurnstrasse, remise en état | 18.047 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -500000 | 2000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bolligen, BEO, l'espace de remplacement | 14.0299 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 19000000 | 0 | 0 |  | 500000 | 1700000 | 0 | 9000000 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bolligen, BEO, l'espace de remplacement | 14.0299 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 14250000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1350000 | 0 | 6500000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bolligen, BEO, l'espace de remplacement | 14.0299 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 0 | 2500000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Burgdorf,BZE,Zähringerstr.15, Aménagement des locataires | P23.0207 | BU24_PIMF25-27 | 2026 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  | Nouveau projet | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Burgdorf,BZE,Zähringerstr.15, Aménagement des locataires | P23.0207 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Burgdorf,BZE,Zähringerstr.15, Aménagement des locataires | P23.0207 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bützberg, Hardstrasse 4, centre d'inspection du trafic, remise en état | 20.0108 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  | Le centre d'expertises et d'examens de Haute-Argovie / Emmental de l'OCRN à Bützberg est à la limite de sa capacité et doit être agrandi. Les études ont montré qu'une extension sur le site actuel de Bützberg n'est pas possible. Il faut donc construire un nouveau bâtiment de remplacement sur un nouveau site, ce qui entraîne des coûts plus élevés que ceux prévus jusqu'à présent. | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 200000 | 600000 | 700000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bützberg, Hardstrasse 4, centre d'inspection du trafic, remise en état | 20.0108 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 9100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 4000000 | 4100000 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Bützberg, Hardstrasse 4, centre d'inspection du trafic, remise en état | 20.0108 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 10900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | -600000 | 0 | -3900000 | 600000 | 700000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Établissements de Witzwil, Centre d'entretien Eschenhof, remise en état | 14.0313 | BU24_PIMF25-27 | 2037-2038 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 8000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Établissements de Witzwil, Centre d'entretien Eschenhof, remise en état | 14.0313 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 500000 | 3000000 | 3900000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Établissements de Witzwil, Centre d'entretien Eschenhof, remise en état | 14.0313 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | -300000 | -500000 | -3000000 | -3900000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Grünenmatt, centre d’entretien, Pfaffenboden 1281h et suiv., remise en état | P22.0399 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 7800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 600000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Grünenmatt, centre d’entretien, Pfaffenboden 1281h et suiv., remise en état | P22.0399 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Grünenmatt, centre d’entretien, Pfaffenboden 1281h et suiv., remise en état | P22.0399 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 600000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Gymnase d'Interlaken, triple-gymnase | 13.0454 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 13710000 | 1120000 | 5900000 |  | 5652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Gymnase d'Interlaken, triple-gymnase | 13.0454 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 14180000 | 1130000 | 8000000 | 8000000 | 4010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Gymnase d'Interlaken, triple-gymnase | 13.0454 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -470000 | -10000 | -2100000 | -8000000 | 1642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Hindelbank, Centre pénitentiaire pour femmes | 13.0437 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2037 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 94500000 | 0 | 0 |  | 1000000 | 700000 | 1700000 | 300000 | 8100000 | 15600000 | 12800000 | 10000000 | 6600000 | 3400000 | 22740000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Hindelbank, Centre pénitentiaire pour femmes | 13.0437 | BU23_PIMF24-26 | 2028-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 94500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 1700000 | 300000 | 8100000 | 15600000 | 12800000 | 10000000 | 6600000 | 3400000 |  | 22740000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Hindelbank, Centre pénitentiaire pour femmes | 13.0437 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | 300000 | -1000000 | 1400000 | -7800000 | -7500000 | 2800000 | 2800000 | 3400000 | 3200000 | 3400000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Ins,Inforama,Herrenhalde 80a,Remise en état | 20.0155 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 10800000 | 0 | 0 |  | 400000 | 500000 | 3600000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Ins,Inforama,Herrenhalde 80a,Remise en état | 20.0155 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 10800000 | 0 | 500000 | 500000 | 600000 | 3000000 | 4000000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Ins,Inforama,Herrenhalde 80a,Remise en état | 20.0155 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | -500000 | -500000 | -200000 | -2500000 | -400000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Investitionsvorhaben/Instandsetzungen zwischen 0-5 Mio. Gesamtkosten pro Projekt | 134 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  | Les coûts supplémentaires sont principalement dus à la planification de nouvelles affaires pour la police cantonale (besoin de surfaces supplémentaires suite à l'augmentation du corps de police) et les centres d'entretien (principalement des remises en état). Dans le cadre de la priorisation des investissements nets, le Conseil d'Etat décidera de l'inscription des différentes affaires. | 67774500 | 0 | 15542500 |  | 17362000 | 11945000 | 8230000 | 475000 | 9100000 | 2800000 | 1200000 | 4250000 | 2600000 | 100000 | 3815000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Investitionsvorhaben/Instandsetzungen zwischen 0-5 Mio. Gesamtkosten pro Projekt | 134 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 52931000 | 12878734 | 8565000 | 8565000 | 8697000 | 10490000 | 1600000 | 1000000 | 3500000 | 5000000 | 1000000 | 100000 | 100000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Investitionsvorhaben/Instandsetzungen zwischen 0-5 Mio. Gesamtkosten pro Projekt | 134 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 14843500 | -12878734 | 6977500 | -8565000 | 8665000 | 1455000 | 6630000 | -525000 | 5600000 | -2200000 | 200000 | 4150000 | 2500000 | 100000 | 3815000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Ittigen, l’école de police, réfection | 16.0636 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 17000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Ittigen, l’école de police, réfection | 16.0636 | BU23_PIMF24-26 | 2031-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 6500000 | 7000000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Ittigen, l’école de police, réfection | 16.0636 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -6000000 | -6500000 | 500000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JUP (als Pauschale berücksichtigt) | 135 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 528000000 | 0 | 48000000 |  | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JUP (als Pauschale berücksichtigt) | 135 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 528000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JUP (als Pauschale berücksichtigt) | 135 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -48000000 | 0 | -48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JVS: Bern,RG,Sanierung | 13.044 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 13000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JVS: Bern,RG,Sanierung | 13.044 | BU23_PIMF24-26 | 2034-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JVS: Bern,RG,Sanierung | 13.044 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450000 | -450000 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JVS:Witzwil,exécution de la détention administrative, mise en œuvre de la deuxième étape | P23.0280 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2036 | Nouveau projet |  | estimation sommaire | 1ère étape : projet 18.0269 2e étape : projet P23.0280 Le projet 18.0269 fait désormais partie de la position collective des affaires < 5 millions de CHF (numéro 134) | Au moment de l'inscription du projet au plan d'investissement intégré, il était prévu de réaliser au total 80 places pour la détention administrative. Depuis, ce nombre a été réduit à 50 par l'Office de l'exécution judiciaire. L'Office fédéral de la justice a en outre laissé entrevoir des subventions de construction de 75%. Les 50 places de détention doivent être réalisées en deux étapes. En raison du changement de canton de Moutier, 20 places de détention seront réaffectées à l'établissement pénitentiaire existant de Witzwil. 30 autres places de détention seront aménagées dans un nouveau bâtiment sur le site de Witzwil. | 8100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 250000 | 125000 | 24300000
DTT | Gestion des biens immobiliers | JVS:Witzwil,exécution de la détention administrative, mise en œuvre de la deuxième étape | P23.0280 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | JVS:Witzwil,exécution de la détention administrative, mise en œuvre de la deuxième étape | P23.0280 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 250000 | 125000 | 24300000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Köniz, Centre de pédagogie spécialisée, Landorfstrasse 94 | 16.0628 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Köniz, Centre de pédagogie spécialisée, Landorfstrasse 94 | 16.0628 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Köniz, Centre de pédagogie spécialisée, Landorfstrasse 94 | 16.0628 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Köniz,gymnase Lerbermatt,remise en état | 14.0479 | BU24_PIMF25-27 | 2036-2038 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 30000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Köniz,gymnase Lerbermatt,remise en état | 14.0479 | BU23_PIMF24-26 | 2034-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1500000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Köniz,gymnase Lerbermatt,remise en état | 14.0479 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800000 | -1500000 | 800000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Koppigen,GSO Oeschberg, remise en état | 14.0274 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 17500000 | 850000 | 2400000 |  | 9250000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Koppigen,GSO Oeschberg, remise en état | 14.0274 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 15500000 | 750000 | 3750000 | 3750000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Koppigen,GSO Oeschberg, remise en état | 14.0274 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2000000 | 100000 | -1350000 | -3750000 | 1250000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Krauchtal,Établissement pénitentiaire de Thorberg,Mesures immédiates | 20.0238 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 7145000 | 351000 | 2040000 |  | 2316000 | 1292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Krauchtal,Établissement pénitentiaire de Thorberg,Mesures immédiates | 20.0238 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 7145000 | 351000 | 2040000 | 2040000 | 2316000 | 1292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2805000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Krauchtal,Établissement pénitentiaire de Thorberg,Mesures immédiates | 20.0238 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | La Neuveville,ESC,R.d.Neuchatel 7, remise en état générale | P22.0416 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | La Neuveville,ESC,R.d.Neuchatel 7, remise en état générale | P22.0416 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | La Neuveville,ESC,R.d.Neuchatel 7, remise en état générale | P22.0416 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Langenthal, BZL, réfection et concentration de locaux | 16.0249 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 85000000 | 178806 | 1510000 |  | 2003000 | 2003000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17305194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Langenthal, BZL, réfection et concentration de locaux | 16.0249 | BU23_PIMF24-26 | 2026-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 85000000 | 1200000 | 300000 | 300000 | 4000000 | 4000000 | 18000000 | 22000000 | 22000000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Langenthal, BZL, réfection et concentration de locaux | 16.0249 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -1021194 | 1210000 | -300000 | -1997000 | -1997000 | -1000000 | -5000000 | -5000000 | 3805194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Langenthal, Gymnase, remise en état | 13.0457 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 30000000 | 128260 | 597469 |  | 631972 | 3175768 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5266531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Langenthal, Gymnase, remise en état | 13.0457 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 30000000 | 0 | 200000 | 200000 | 1000000 | 10400000 | 10400000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Langenthal, Gymnase, remise en état | 13.0457 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 128260 | 397469 | -200000 | -368028 | -7224232 | -5000000 | -2600000 | 5400000 | 5266531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Liebefeld, Waldeggst.51, Businesspark | P22.0339 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2026 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 27250000 | 185000 | 3910000 |  | 10730000 | 2255000 | 6871500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Liebefeld, Waldeggst.51, Businesspark | P22.0339 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Liebefeld, Waldeggst.51, Businesspark | P22.0339 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 27250000 | 185000 | 3910000 | 0 | 10730000 | 2255000 | 6871500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Lieu inconnu,établissement pénitentiaire+prison régionale Jura bernois+Seeland | 19.0299 | BU24_PIMF25-27 | 2028-2034 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 281000000 | 0 | 0 |  | 1000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 20000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 38500000 | 52000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Lieu inconnu,établissement pénitentiaire+prison régionale Jura bernois+Seeland | 19.0299 | BU23_PIMF24-26 | 2028-2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 281000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 20000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  | 52000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Lieu inconnu,établissement pénitentiaire+prison régionale Jura bernois+Seeland | 19.0299 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | -10000000 | -10000000 | 38500000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Lyss/Kappelen, centre d’entretien, Grenzstr.1 et suiv., remise en état | P22.0398 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 10300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 800000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Lyss/Kappelen, centre d’entretien, Grenzstr.1 et suiv., remise en état | P22.0398 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Lyss/Kappelen, centre d’entretien, Grenzstr.1 et suiv., remise en état | P22.0398 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 10300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 800000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee, CPLEAM, Nouvelles constructions/transformations | 14.0542 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee, CPLEAM, Nouvelles constructions/transformations | 14.0542 | BU23_PIMF24-26 | 2018-2022 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee, CPLEAM, Nouvelles constructions/transformations | 14.0542 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee, gymnase d'Hofwil, extension | 13.0511 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2027 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  | Les coûts supplémentaires de 5,5 millions de CHF s'expliquent par la forte augmentation du nombre d'élèves depuis la décision relative au projet d'élaboration d'une part, et par le nombre d'inscriptions toujours élevé prévu ainsi que par le manque important de salles de sport d'autre part. Actuellement, il existe un déficit de 7,5 salles de sport pour les gymnases de la région de Berne. Cela a conduit à la décision de réaliser une salle de sport triple sur le site de Hofwil au lieu d'une salle de sport double. | 65180000 | 2910000 | 2130000 |  | 3900000 | 33500000 | 11000000 | 6214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee, gymnase d'Hofwil, extension | 13.0511 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 59500000 | 3730000 | 2000000 | 2000000 | 12800000 | 28200000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee, gymnase d'Hofwil, extension | 13.0511 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 5680000 | -820000 | 130000 | -2000000 | -8900000 | 5300000 | 3000000 | 6214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee,Buechlimatt,construction d'un nouveau bâtiment, office de la circulation routière et de la navigation | P22.0281 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2029 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 104000000 | 480000 | 3020000 |  | 3500000 | 3500000 | 25000000 | 25000000 | 20000000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee,Buechlimatt,construction d'un nouveau bâtiment, office de la circulation routière et de la navigation | P22.0281 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 104000000 | 3810000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Münchenbuchsee,Buechlimatt,construction d'un nouveau bâtiment, office de la circulation routière et de la navigation | P22.0281 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -3330000 | -80000 | -3100000 | 400000 | -21500000 | 0 | 0 | 10000000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Niederwangen, Centre de police de Berne,nouvelle construction | 14.0544 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 318760000 | 20000000 | 21000000 |  | 70400000 | 85000000 | 67000000 | 30000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Niederwangen, Centre de police de Berne,nouvelle construction | 14.0544 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 315000000 | 19185637.18 | 35000000 | 35000000 | 67000000 | 67000000 | 67000000 | 35000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Niederwangen, Centre de police de Berne,nouvelle construction | 14.0544 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 3760000 | 814362.82 | -14000000 | -35000000 | 3400000 | 18000000 | 0 | -5000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Spiez, OFROU, Industriestr.9, centre d’entretien | P22.0361 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2030 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Spiez, OFROU, Industriestr.9, centre d’entretien | P22.0361 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Spiez, OFROU, Industriestr.9, centre d’entretien | P22.0361 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Stettlen,Bernapark, Aménagement des locataires | P22.0418 | BU24_PIMF25-27 | 2024 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 13075000 | 0 | 950000 |  | 12125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Stettlen,Bernapark, Aménagement des locataires | P22.0418 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Stettlen,Bernapark, Aménagement des locataires | P22.0418 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 13075000 | 0 | 950000 | 0 | 12125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | St-Jean, Établissements, plan de mesures | 13.0498 | BU24_PIMF25-27 | 2033-2036 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 74000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 8250000 | 17200000
DTT | Gestion des biens immobiliers | St-Jean, Établissements, plan de mesures | 13.0498 | BU23_PIMF24-26 | 2032-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 74000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 7250000 |  | 17200000
DTT | Gestion des biens immobiliers | St-Jean, Établissements, plan de mesures | 13.0498 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -2000000 | -1500000 | -1000000 | -5250000 | 8250000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thorberg,établissement pénitentiaire,rénovation totale | 19.0298 | BU24_PIMF25-27 | 2035-2037 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 117000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 29000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thorberg,établissement pénitentiaire,rénovation totale | 19.0298 | BU23_PIMF24-26 | 2033-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 |  | 29000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thorberg,établissement pénitentiaire,rénovation totale | 19.0298 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1700000 | -1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune, Gymnase, remise en état de l'ancien bâtiment et êxtension du nouveau bâtiment | 18.0163 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 76780000 | 8500000 | 13300000 |  | 15950000 | 15730000 | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune, Gymnase, remise en état de l'ancien bâtiment et êxtension du nouveau bâtiment | 18.0163 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 76780000 | 8500000 | 13300000 | 13300000 | 15950000 | 15730000 | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune, Gymnase, remise en état de l'ancien bâtiment et êxtension du nouveau bâtiment | 18.0163 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -13300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune,Gymnase,construction d'une nouvelle halle de gymnastique | 18.0164 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 20600000 | 2670000 | 6840000 |  | 8200000 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune,Gymnase,construction d'une nouvelle halle de gymnastique | 18.0164 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2024 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 20600000 | 2690000 | 6840000 | 6840000 | 8200000 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune,Gymnase,construction d'une nouvelle halle de gymnastique | 18.0164 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -20000 | 0 | -6840000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune,prison régionale,réfection | 17.0504 | BU24_PIMF25-27 | 2034-2035 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 26700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 100000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune,prison régionale,réfection | 17.0504 | BU23_PIMF24-26 | 2033-2034 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 26700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 100000 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Thoune,prison régionale,réfection | 17.0504 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 400000 | 100000 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Tramelan,CIP.Chemin d. Lovières 13, remise en état | P22.0348 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 7500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Tramelan,CIP.Chemin d. Lovières 13, remise en état | P22.0348 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Tramelan,CIP.Chemin d. Lovières 13, remise en état | P22.0348 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Transfert du patrimoine financier dans le patrimoine administratif | 137 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres | PF/PA | estimation sommaire |  | Transfert de la Gerechtigkeitsgasse 81 du patrimoine financier au patrimoine administratif | 5100000 | 0 | 0 |  | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Transfert du patrimoine financier dans le patrimoine administratif | 137 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Transfert du patrimoine financier dans le patrimoine administratif | 137 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Uetendorf,centre d’entretien OPC,nouveau bâtiment de remplacement | 20.0157 | BU24_PIMF25-27 | 2026-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 12100000 | 0 | 0 |  | 500000 | 500000 | 650000 | 5500000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Uetendorf,centre d’entretien OPC,nouveau bâtiment de remplacement | 20.0157 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 12100000 | 500000 | 600000 | 600000 | 2000000 | 4250000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Uetendorf,centre d’entretien OPC,nouveau bâtiment de remplacement | 20.0157 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -500000 | -600000 | -600000 | -1500000 | -3750000 | -3350000 | 5500000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Vauffelin,Haute école spécialisée bernoise,DTC,remise en état | 18.0472 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 10090000 | 405170 | 3870180 |  | 4612150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Vauffelin,Haute école spécialisée bernoise,DTC,remise en état | 18.0472 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 10090000 | 885000 | 3630000 | 3630000 | 4370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Vauffelin,Haute école spécialisée bernoise,DTC,remise en état | 18.0472 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -479830 | 240180 | -3630000 | 242150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil, établissement pénitentiaire, Lindenhof 43 | 18.0271 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil, établissement pénitentiaire, Lindenhof 43 | 18.0271 | BU23_PIMF24-26 | 2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2900000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil, établissement pénitentiaire, Lindenhof 43 | 18.0271 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -12000000 | 0 | 0 | 0 | -400000 | -400000 | -9700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2900000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,établissements pénitentiaires,atelier pour les tracteurs,Lindenhof 38 | 18.0273 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire | Les projets 18.0271-18.0273 ont été réorganisés par rapport au dernier plan d'investissement intégré. Il n'y a pas de coûts supplémentaires. |  | 24000000 | 0 | 0 |  | 0 | 750000 | 750000 | 10000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,établissements pénitentiaires,atelier pour les tracteurs,Lindenhof 38 | 18.0273 | BU23_PIMF24-26 | 2026-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 2000000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,établissements pénitentiaires,atelier pour les tracteurs,Lindenhof 38 | 18.0273 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 18000000 | 0 | 0 | 0 | -200000 | 550000 | -1250000 | 7100000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,établissements pénitentiaires,entrepôt,Lindenhof 46 | 18.0272 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,établissements pénitentiaires,entrepôt,Lindenhof 46 | 18.0272 | BU23_PIMF24-26 | 2026-2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 4000000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,établissements pénitentiaires,entrepôt,Lindenhof 46 | 18.0272 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -12000000 | 0 | 0 | 0 | -400000 | -400000 | -4000000 | -5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,institutions,Lindenhof,remis en état | 15.0503 | BU24_PIMF25-27 | 2019-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 39400000 | 22108300 | 14900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,institutions,Lindenhof,remis en état | 15.0503 | BU23_PIMF24-26 | 2019-2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 36200000 | 24312200 | 10781700 | 10781700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17810000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Witzwil,institutions,Lindenhof,remis en état | 15.0503 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 3200000 | -2203900 | 4118300 | -10781700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Worblaufen, centre d’entretien, Alte Tiefenaustr.11/13, remise en état | P22.0386 | BU24_PIMF25-27 | 2037-2038 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  | Nouveau projet | 6100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Worblaufen, centre d’entretien, Alte Tiefenaustr.11/13, remise en état | P22.0386 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Worblaufen, centre d’entretien, Alte Tiefenaustr.11/13, remise en état | P22.0386 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Zollikofen,HESB,extension HAFL | 18.0243 | BU24_PIMF25-27 | 2029-2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire | Renoncement dans le cadre de la priorisation des bâtiments ACE 561/2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Zollikofen,HESB,extension HAFL | 18.0243 | BU23_PIMF24-26 | 2029-2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 50600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 300000 | 1800000 | 1800000 | 3000000 | 3500000 | 6500000 | 16000000 |  | 11400000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Zollikofen,HESB,extension HAFL | 18.0243 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -50600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -300000 | -1800000 | -1800000 | -3000000 | -3500000 | -6500000 | -16000000 | 0 | -11400000
DTT | Gestion des biens immobiliers | Zollikofen,HESB,Länggasse,Installation de laboratoires | 20.0215 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2026 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 15000000 | 0 | 300000 |  | 2000000 | 6700000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Zollikofen,HESB,Länggasse,Installation de laboratoires | 20.0215 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2025 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 12000000 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 4500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Gestion des biens immobiliers | Zollikofen,HESB,Länggasse,Installation de laboratoires | 20.0215 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 3000000 | -200000 | -1500000 | -1800000 | -2500000 | 1200000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Aarwangen, réaménagement du réseau routier Aarwangen | 240.0101 | BU24_PIMF25-27 | 2025 - 2032 | Nouveau projet | FCPI | en cours d'élaboration |  | Les risques n'étaient pas inclus dans le plan d'investissement intégré précédent (modification années 2029, 2030 et 2031) | 104675000 | 7965075 | 950000 |  | 2460000 | 6770000 | 8375000 | 13435000 | 19255000 | 19175000 | 12630000 | 12790000 | 869925 | 0 | 45000000
DTT | Infrastructures | Aarwangen, réaménagement du réseau routier Aarwangen | 240.0101 | BU23_PIMF24-26 | 2025 - 2033 | Nouveau projet | FCPI | en cours d'élaboration |  |  | 97250000 | 8320000 | 950000 | 950000 | 2460000 | 6770000 | 8375000 | 13435000 | 19255000 | 16675000 | 10130000 | 10465000 | 415000 |  | 45000000
DTT | Infrastructures | Aarwangen, réaménagement du réseau routier Aarwangen | 240.0101 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7425000 | -354925 | 0 | -950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2325000 | 454925 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Achat de remplacement pour l'entretien des routes | 125 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 74600000 | 7840000 | 6500000 |  | 6700000 | 6800000 | 6900000 | 6800000 | 6900000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 0
DTT | Infrastructures | Achat de remplacement pour l'entretien des routes | 125 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 75640000 | 7840000 | 6500000 | 6500000 | 6700000 | 6800000 | 6900000 | 6800000 | 6900000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Achat de remplacement pour l'entretien des routes | 125 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1040000 | 0 | 0 | -6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 0
DTT | Infrastructures | Aménagement de la traversée EWL– Hotel Staubbach | 210.104 | BU24_PIMF25-27 | 2032 - 2032 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 6876141 | 224141 | 17000 |  | 20000 | 20000 | 15000 | 30000 | 50000 | 2080000 | 2570000 | 1550000 | 300000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Aménagement de la traversée EWL– Hotel Staubbach | 210.104 | BU23_PIMF24-26 | 2032 - 2035 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 6800000 | 148000 | 17000 | 17000 | 20000 | 20000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Aménagement de la traversée EWL– Hotel Staubbach | 210.104 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 76141 | 76141 | 0 | -17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2080000 | 2570000 | 1550000 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Beatenberg, remise en état pont Sundgraben | 210.2014 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  | Coûts supplémentaires élevés suite à l'échec de l'adjudication (crédit supplémentaire de 5 millions de CHF fin 2022) | 15818883 | 2103883 | 6200000 |  | 5110000 | 2105000 | 250000 | 50000 | [6 empty] | 70000
DTT | Infrastructures | Beatenberg, remise en état pont Sundgraben | 210.2014 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 9935000 | 2710000 | 4200000 | 4200000 | 2110000 | 615000 | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70000
DTT | Infrastructures | Beatenberg, remise en état pont Sundgraben | 210.2014 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 5883883 | -606117 | 2000000 | -4200000 | 3000000 | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Bellmund Hemrigen, Liaison cyclable | 230.1064 | BU24_PIMF25-27 | 2020 - 2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 8295857 | 235857 | 100000 |  | 500000 | 2000000 | 2500000 | 2000000 | 960000 |  |  |  |  | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Bellmund Hemrigen, Liaison cyclable | 230.1064 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6110000 | 410000 | 700000 | 700000 | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Bellmund Hemrigen, Liaison cyclable | 230.1064 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2185857 | -174143 | -600000 | -700000 | -1000000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berne, correction de la Bolligenstrasse Nord | 220.1027 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berne, correction de la Bolligenstrasse Nord | 220.1027 | BU23_PIMF24-26 | 2018 - 2022 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Berne, correction de la Bolligenstrasse Nord | 220.1027 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berne, gestion de la circulation Berne Nord | 250.1013 | BU24_PIMF25-27 | 2018 - 2023 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 7247332 | 7047332 | 200000 | [11 empty] | 4500000
DTT | Infrastructures | Berne, gestion de la circulation Berne Nord | 250.1013 | BU23_PIMF24-26 | 2018 - 2022 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 7810000 | 6960000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4500000
DTT | Infrastructures | Berne, gestion de la circulation Berne Nord | 250.1013 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -562668 | 87332 | -650000 | -850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berne, nouvelles bandes cyclables Seftigenstrasse | 220.20090 | BU24_PIMF25-27 | 2025 - 2030 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  | Estimation des coûts adaptée | 14511780 | 563780 | 270000 |  | 330000 | 330000 | 500000 | 295000 | 5000000 | 4650000 | 2573000 |  |  |  | 3000000
DTT | Infrastructures | Berne, nouvelles bandes cyclables Seftigenstrasse | 220.2009 | BU23_PIMF24-26 | 2025 - 2030 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 7252000 | 703000 | 370000 | 370000 | 343000 | 520000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6265000
DTT | Infrastructures | Berne, nouvelles bandes cyclables Seftigenstrasse | 220.2009 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7259780 | -139220 | -100000 | -370000 | -13000 | -190000 | 0 | -205000 | 5000000 | 4650000 | 2573000 | 0 | 0 | 0 | -3265000
DTT | Infrastructures | Berthoud, Hasle b. B., Oberburg, Construction de la voie cyclable Oberburg–Hasle | 240.2009 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berthoud, Hasle b. B., Oberburg, Construction de la voie cyclable Oberburg–Hasle | 240.2009 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2026 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6890000 | 390000 | 1000000 | 1000000 | 2500000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Berthoud, Hasle b. B., Oberburg, Construction de la voie cyclable Oberburg–Hasle | 240.2009 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -6890000 | -390000 | -1000000 | -1000000 | -2500000 | -2000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berthoud, Hasle b. B., Oberburg, Construction de la voie cyclable Oberburg–Hasle | 240.20094 | BU24_PIMF25-27 | 2026 - 2029 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 6852755 | 292755 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 1000000 | 2500000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berthoud, Hasle b. B., Oberburg, Construction de la voie cyclable Oberburg–Hasle | 240.2009 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berthoud, Hasle b. B., Oberburg, Construction de la voie cyclable Oberburg–Hasle | 240.2009 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6852755 | 292755 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 1000000 | 2500000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Berthoud, réaménagement du réseau routier Berthoud-Oberburg-Hasle | 240.1027 | BU24_PIMF25-27 | 2025 - 2036 | Nouveau projet | FCPI | en cours d'élaboration |  | Adaptation des coûts globaux, car tous les coûts n'étaient pas inclus jusqu'en 2033 (planification jusqu'en 2036) | 330272000 | 14082422 | 350000 |  | 1350000 | 2250000 | 4052000 | 11870000 | 41560000 | 56967800 | 63630000 | 56470000 | 39420000 | 20700000 | 92200000
DTT | Infrastructures | Berthoud, réaménagement du réseau routier Berthoud-Oberburg-Hasle | 240.1027 | BU23_PIMF24-26 | 2025 - 2033 | Nouveau projet | FCPI | en cours d'élaboration |  |  | 293140000 | 14490000 | 350000 | 350000 | 1350000 | 2250000 | 4052000 | 11870000 | 41560000 | 56967800 | 63630000 | 56470000 | 39420000 |  | 93200000
DTT | Infrastructures | Berthoud, réaménagement du réseau routier Berthoud-Oberburg-Hasle | 240.1027 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 37132000 | -407578 | 0 | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700000 | -1000000
DTT | Infrastructures | Bienne, nouveau trottoir Rte de Reuchenette | 230.03035 | BU24_PIMF25-27 | 2023 - 2033 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 7128746 | 361746 | 37000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 650000 | 54000
DTT | Infrastructures | Bienne, nouveau trottoir Rte de Reuchenette | 230.0303 | BU23_PIMF24-26 | 2023 - 2032 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 7115000 | 375000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 700000 |  | 54000
DTT | Infrastructures | Bienne, nouveau trottoir Rte de Reuchenette | 230.0303 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 13746 | -13254 | 27000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 650000 | 0
DTT | Infrastructures | Bienne–Lyss, Voie prioritaire pour cyclistes | 230.204 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Bienne–Lyss, Voie prioritaire pour cyclistes | 230.204 | BU23_PIMF24-26 | 2023 - 2036 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 15000000 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Bienne–Lyss, Voie prioritaire pour cyclistes | 230.204 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -15000000 | 0 | -100000 | -100000 | -200000 | -1000000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Bienne–Lyss, Voie prioritaire pour cyclistes | 230.20403 | BU24_PIMF25-27 | 2023 - 2036 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 15000000 | 50000 | 100000 |  | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 1000000 | 2000000 | 5200000 | 6000000 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Bienne–Lyss, Voie prioritaire pour cyclistes | 230.204 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Bienne–Lyss, Voie prioritaire pour cyclistes | 230.204 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 15000000 | 50000 | 100000 | 0 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 1000000 | 2000000 | 5200000 | 6000000 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Brienz, réaménagement et réfection de traversée de l'agglomération | 210.10412 | BU24_PIMF25-27 | 2025 - 2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 9080899 | 785899 | 20000 |  | 80000 | 3250000 | 2770000 | 2002000 | 173000 | [5 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Brienz, réaménagement et réfection de traversée de l'agglomération | 210.1041 | BU23_PIMF24-26 | 2023 - 2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 9050000 | 814000 | 50000 | 50000 | 2500000 | 2560000 | 2953000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Brienz, réaménagement et réfection de traversée de l'agglomération | 210.1041 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 30899 | -28101 | -30000 | -50000 | -2420000 | 690000 | -183000 | 1829000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Construction de la voie cyclable et du trottoir Pont T6 Brügg | 230.20773 | BU24_PIMF25-27 | 2027 -2029 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 9240000 | 0 | 50000 |  | 81000 | 112000 | 28000 | 840000 | 4684000 | 3429000 | 16000 |  |  |  | 0
DTT | Infrastructures | Construction de la voie cyclable et du trottoir Pont T6 Brügg | 230.2077 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Construction de la voie cyclable et du trottoir Pont T6 Brügg | 230.2077 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 9240000 | 0 | 50000 | 0 | 81000 | 112000 | 28000 | 840000 | 4684000 | 3429000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Construction de la voie cyclable Leissigen–Därligen | 210.2034 | BU24_PIMF25-27 | 2029 - 2036 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 9800000 | 0 | [6 empty] | 0 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 2800000 | 0
DTT | Infrastructures | Construction de la voie cyclable Leissigen–Därligen | 210.2034 | BU23_PIMF24-26 | 2029 - 2036 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 9800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Construction de la voie cyclable Leissigen–Därligen | 210.2034 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0
DTT | Infrastructures | Därligen, nouvelle construction de la piste cyclable Därligen - Interlaken | 210.20337 | BU24_PIMF25-27 | 2026 - 2032 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 14700000 | 0 |  |  |  | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 4200000 | 4200000 | 3500000 |  | 6300000
DTT | Infrastructures | Därligen, nouvelle construction de la piste cyclable Därligen - Interlaken | 210.2034 | BU23_PIMF24-26 | 2029 - 2032 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6300000
DTT | Infrastructures | Därligen, nouvelle construction de la piste cyclable Därligen - Interlaken | 210.2034 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 4200000 | 4200000 | 3500000 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Déplacement de la Thunstrasse Est, Seftigen | 220.2027 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2035 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 10000000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 170000 | 120000 | 130000 | 240000 | 250000 | 900000 | 4500000 | 0
DTT | Infrastructures | Déplacement de la Thunstrasse Est, Seftigen | 220.2027 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2035 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 10000000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 180000 | 1928000 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Déplacement de la Thunstrasse Est, Seftigen | 220.2027 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 20000 | 30000 | 60000 | -1678000 | 900000 | 4500000 | 0
DTT | Infrastructures | Élargissement Hermiswil-Bettenhausen | 240.1043 | BU24_PIMF25-27 | 2020 - 2034 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  | Retiré de la planification actuelle
DTT | Infrastructures | Élargissement Hermiswil-Bettenhausen | 240.1043 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2034 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 5300000 | 2925000 | 350000 | 350000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Élargissement Hermiswil-Bettenhausen | 240.1043 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5300000 | -2925000 | -350000 | -350000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Erlenbach i.S.,remise en état et stabilisation du tronçon « Eselacher » | 210.1049 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Erlenbach i.S.,remise en état et stabilisation du tronçon « Eselacher » | 210.1049 | BU23_PIMF24-26 | 2017 - 2022 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Erlenbach i.S.,remise en état et stabilisation du tronçon « Eselacher » | 210.1049 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Fonds des rives des lacs et des rivières | 128 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres | FS | en cours de réalisation |  |  | 16500000 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0
DTT | Infrastructures | Fonds des rives des lacs et des rivières | 128 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres | FS | en cours de réalisation |  |  | 16500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Fonds des rives des lacs et des rivières | 128 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, réfection de la traversée de l'agglomération | 210.02077 | BU24_PIMF25-27 | 2018 - 2026 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 10605039 | 1228039 | 4800000 |  | 3870000 | 433820 | 273180 | [7 empty] | 2435000
DTT | Infrastructures | Frutigen, réfection de la traversée de l'agglomération | 210.0208 | BU23_PIMF24-26 | 2018 - 2026 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 10927000 | 1070000 | 4500000 | 4500000 | 4896560 | 48055 | 412500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2528000
DTT | Infrastructures | Frutigen, réfection de la traversée de l'agglomération | 210.0208 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -321961 | 158039 | 300000 | -4500000 | -1026560 | 385765 | -139320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93000
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation du pont Rote Bleike-Sackgraben | 210.2039 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation du pont Rote Bleike-Sackgraben | 210.2039 | BU23_PIMF24-26 | 2026 - 2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 13115000 | 170000 | 280000 | 280000 | 255000 | 250000 | 1750000 | 1710000 | 1700000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation du pont Rote Bleike-Sackgraben | 210.2039 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -13115000 | -170000 | -280000 | -280000 | -255000 | -250000 | -1750000 | -1710000 | -1700000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -2500000 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation du pont Rote Bleike-Sackgraben | 210.20387 | BU24_PIMF25-27 | 2026 - 2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 13202919 | 357919 | 280000 |  | 255000 | 250000 | 1650000 | 1710000 | 1700000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation du pont Rote Bleike-Sackgraben | 210.2039 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation du pont Rote Bleike-Sackgraben | 210.2039 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 13202919 | 357919 | 280000 | 0 | 255000 | 250000 | 1650000 | 1710000 | 1700000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation Linterfluh - Bettbach | 210.20000 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation Linterfluh - Bettbach | 210.2 | BU23_PIMF24-26 | 2023 - 2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Frutigen, rénovation Linterfluh - Bettbach | 210.2 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Gadmen, Tunnel Susten, remise en état, priorité 2 | 210.2014 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Gadmen, Tunnel Susten, remise en état, priorité 2 | 210.2014 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Gadmen, Tunnel Susten, remise en état, priorité 2 | 210.2014 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Groupé : projets de protection contre les crues le long de l'Aar | 117 | BU24_PIMF25-27 | 2021 - 2035 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 15588200 | 1291600 | 1500600 |  | 1314550 | 1565200 | 2659950 | 1268300 | 1939400 | 941500 | 1058000 | 1071500 | 1170500 | 1098700 | 0
DTT | Infrastructures | Groupé : projets de protection contre les crues le long de l'Aar | 117 | BU23_PIMF24-26 | 2021 - 2031 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 21482240 | 1291600 | 1152550 | 1152550 | 1602880 | 1765650 | 1426050 | 709000 | 1987760 | 2768000 | 2568200 | 2649300 | 3561250 |  | 0
DTT | Infrastructures | Groupé : projets de protection contre les crues le long de l'Aar | 117 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5894040 | 0 | 348050 | -1152550 | -288330 | -200450 | 1233900 | 559300 | -48360 | -1826500 | -1510200 | -1577800 | -2390750 | 1098700 | 0
DTT | Infrastructures | Groupé: maintien de la valeur route cantonale | 123 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2033 | Maintien de la substance |  | en cours de réalisation |  | En raison de la nécessité d'assainir les ouvrages (ponts et murs de soutènement), le besoin de financement augmentera au cours des prochaines années. | 767697298.17 | 0 | 62680940.8 |  | 64524394.1 | 63102564.37 | 66288274 | 74388424.6 | 73886625.1 | 68570765.45 | 70685411.5 | 72333000.25 | 79066898 | 72170000 | 0
DTT | Infrastructures | Groupé: maintien de la valeur route cantonale | 123 | BU23_PIMF24-26 | 2021 - 2031 | Maintien de la substance |  | en cours de réalisation |  |  | 757699227.92 | 48936706.85 | 59575380.65 | 59575380.65 | 64591937.37 | 63793644.2 | 60999399.6 | 69817126 | 76740255.7 | 75379873.7 | 74461263.9 | 79270000 | 84133639.95 |  | 0
DTT | Infrastructures | Groupé: maintien de la valeur route cantonale | 123 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 9998070.25 | -48936706.85 | 3105560.15 | -59575380.65 | -67543.27 | -691079.83 | 5288874.4 | 4571298.6 | -2853630.6 | -6809108.25 | -3775852.4 | -6936999.75 | -5066741.95 | 72170000 | 0
DTT | Infrastructures | Groupé: nouveaux projets en construction, routes cantonales | 118 | BU24_PIMF25-27 | 2021 - 2031 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  | Le plan d'investissement intégré de l'année dernière comportait encore des lacunes dans le domaine de l'aménagement et du réaménagement des routes cantonales. En particulier pour les années à partir de 2030, les moyens prévus étaient clairement trop bas (les montants de base ont été augmentés). | 395672720.1 | 21067729.25 | 31726001.55 |  | 40138507.7 | 39679877.5 | 38823906.6 | 36223824.5 | 30448464.43 | 31119781.75 | 39245248 | 33293152.07 | 34967506 | 40006450 | 0
DTT | Infrastructures | Groupé: nouveaux projets en construction, routes cantonales | 118 | BU23_PIMF24-26 | 2021 - 2031 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 372149629.71 | 26004164.11 | 36488589.6 | 36488589.6 | 43302944.4 | 41745863.5 | 43419007.05 | 32489981 | 26247080.05 | 29685000 | 26803000 | 32982000 | 32982000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Groupé: nouveaux projets en construction, routes cantonales | 118 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 23523090.39 | -4936434.86 | -4762588.05 | -36488589.6 | -3164436.7 | -2065986 | -4595100.45 | 3733843.5 | 4201384.38 | 1434781.75 | 12442248 | 311152.07 | 1985506 | 40006450 | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, remplacement du mur de soutènement Schlupf | 210.2017 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, remplacement du mur de soutènement Schlupf | 210.2017 | BU23_PIMF24-26 | 2021 - 2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 5485000 | 4709000 | 426000 | 426000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, remplacement du mur de soutènement Schlupf | 210.2017 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5485000 | -4709000 | -426000 | -426000 | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, remplacement du mur de soutènement Schlupf | 210.20155 | BU24_PIMF25-27 | 2023 - 2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 6706967 | 510967 | 0 |  | 1500000 | 3000000 | 1610000 | 86000 | [6 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, remplacement du mur de soutènement Schlupf | 210.2015 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, remplacement du mur de soutènement Schlupf | 210.2015 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6706967 | 510967 | 0 | 0 | 1500000 | 3000000 | 1610000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, Remplacement du pont d'Alpbach | 210.203 | BU24_PIMF25-27 | 2024 - 2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 8045000 | 535000 | 300000 |  | 2200000 | 3500000 | 960000 | 50000 | 500000 | [5 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, Remplacement du pont d'Alpbach | 210.203 | BU23_PIMF24-26 | 2024 - 2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 8225000 | 715000 | 300000 | 300000 | 2200000 | 3500000 | 960000 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Hasliberg, Remplacement du pont d'Alpbach | 210.203 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -180000 | -180000 | 0 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Indemnité globale de la Confédération aux routes principales CH/convention-programme Bruit | 124 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | -22500000 | -2000000 | -2000000 |  | -2500000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | 0
DTT | Infrastructures | Indemnité globale de la Confédération aux routes principales CH/convention-programme Bruit | 124 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | -22500000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2500000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Indemnité globale de la Confédération aux routes principales CH/convention-programme Bruit | 124 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | 0
DTT | Infrastructures | Kehrsatz, délocalisation Zimmerwaldstrasse | 220.2023 | BU24_PIMF25-27 | 2024 - 2027 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  | Retiré de la planification actuelle
DTT | Infrastructures | Kehrsatz, délocalisation Zimmerwaldstrasse | 220.2023 | BU23_PIMF24-26 | 2024 - 2027 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 5880000 | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 1500000 | 2900000 | 850000 | 150000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Kehrsatz, délocalisation Zimmerwaldstrasse | 220.2023 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5880000 | -200000 | -200000 | -200000 | -60000 | -1500000 | -2900000 | -850000 | -150000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Kirchenthurnen, amélioration de la sécurité du trafic cycliste Rümligen - Riggisberg | 220.1023 | BU24_PIMF25-27 | 2028 - 2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  | Retiré de la planification actuelle
DTT | Infrastructures | Kirchenthurnen, amélioration de la sécurité du trafic cycliste Rümligen - Riggisberg | 220.1023 | BU23_PIMF24-26 | 2028 - 2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 1000000 | 2000000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Kirchenthurnen, amélioration de la sécurité du trafic cycliste Rümligen - Riggisberg | 220.1023 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000 | -100000 | -1000000 | -2000000 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Laupen, réaménagement du réseau routier | 220.1026 | BU24_PIMF25-27 | 2020 - 2028 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 25546540 | 4146540 | 3000000 |  | 4000000 | 5000000 | 4000000 | 2400000 | 3000000 | [5 empty] | 405000
DTT | Infrastructures | Laupen, réaménagement du réseau routier | 220.1026 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2028 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 25510000 | 4110000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 4000000 | 2400000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 397000
DTT | Infrastructures | Laupen, réaménagement du réseau routier | 220.1026 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 36540 | 36540 | 0 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
DTT | Infrastructures | Meiringen, Ersatz Balmbrücke | 210.2026 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 6297320 | 3197320 | 2500000 |  | 600000 | [9 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Meiringen, Ersatz Balmbrücke | 210.2026 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 5450000 | 2350000 | 2500000 | 2500000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Meiringen, Ersatz Balmbrücke | 210.2026 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 847320 | 847320 | 0 | -2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Mesure de sécurité routière des deux roues Pont Halen–Thalmatt | 220.1028 | BU24_PIMF25-27 | 2027 - 2034 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  | Ancien numéro de projet 220.20343
DTT | Infrastructures | Mesure de sécurité routière des deux roues Pont Halen–Thalmatt | 220.1028 | BU23_PIMF24-26 | 2027 - 2034 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1400000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Mesure de sécurité routière des deux roues Pont Halen–Thalmatt | 220.1028 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | -1400000 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Mesure de sécurité routière des deux roues Pont Halen–Thalmatt | 220.2034 | BU24_PIMF25-27 | 2027 - 2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  | avant Projet 220.20278 | 8450000 | 0 |  |  | 0 | 220000 | 157000 | 169000 | 312000 | 260000 | 970000 | 2252500 | 2252500 | 1857000 | 4550000
DTT | Infrastructures | Mesure de sécurité routière des deux roues Pont Halen–Thalmatt | 220.2034 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Mesure de sécurité routière des deux roues Pont Halen–Thalmatt | 220.2034 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 8450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 157000 | 169000 | 312000 | 260000 | 970000 | 2252500 | 2252500 | 1857000 | 4550000
DTT | Infrastructures | Mise en état Fryberggraben (instabilités) | 210.20459 | BU24_PIMF25-27 | 2026 - 2027 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 6018806 | 23806 | 75000 |  | 75000 | 75000 | 4250000 | 1520000 | [6 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Mise en état Fryberggraben (instabilités) | 210.2046 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Mise en état Fryberggraben (instabilités) | 210.2046 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6018806 | 23806 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 4250000 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Münsingen, réaménagement de la traversée de l'agglomération | 220.0707 | BU24_PIMF25-27 | 2020 - 2026 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 15602168 | 8417168 | 1136000 |  | 2239000 | 2512000 | 1298000 | [7 empty] | 3784000
DTT | Infrastructures | Münsingen, réaménagement de la traversée de l'agglomération | 220.0707 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2026 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 16160000 | 8975000 | 1136000 | 1136000 | 2239000 | 2512000 | 1298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3784000
DTT | Infrastructures | Münsingen, réaménagement de la traversée de l'agglomération | 220.0707 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -557832 | -557832 | 0 | -1136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Muri, Correction de la Thunstrasse à Muri | 220.0709 | BU24_PIMF25-27 | 2023 - 2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 9970627 | 1735627 | 7058000 |  | 1177000 | [9 empty] | 390000
DTT | Infrastructures | Muri, Correction de la Thunstrasse à Muri | 220.0709 | BU23_PIMF24-26 | 2023 - 2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 10690000 | 1753000 | 7500000 | 7500000 | 1437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390000
DTT | Infrastructures | Muri, Correction de la Thunstrasse à Muri | 220.0709 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -719373 | -17373 | -442000 | -7500000 | -260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Nidau, Réfection de la traversée de la vieille ville | 230.1024 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2030 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  | Retiré de la planification actuelle
DTT | Infrastructures | Nidau, Réfection de la traversée de la vieille ville | 230.1024 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2030 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5700000 | 123000 | 1500000 | 1500000 | 150000 | 100000 | 377000 | 0 | 0 | 1000000 | 1436000 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Nidau, Réfection de la traversée de la vieille ville | 230.1024 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5700000 | -123000 | -1500000 | -1500000 | -150000 | -100000 | -377000 | 0 | 0 | -1000000 | -1436000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Niederbipp, piste cyclable Niederbipp - Schürhof | 240.20052 | BU24_PIMF25-27 | 2029 - 2031 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 6163782 | 148782 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 2000000 | 2000000 | 1800000 | 100000 | 5000 | 0
DTT | Infrastructures | Niederbipp, piste cyclable Niederbipp - Schürhof | 240.2005 | BU23_PIMF24-26 | 2028 - 2034 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6200000 | 160000 | 0 | 0 | 12000 | 25000 | 25000 | 25000 | 350000 | 800000 | 1300000 | 90000 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Niederbipp, piste cyclable Niederbipp - Schürhof | 240.2005 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -36218 | -11218 | 30000 | 0 | 18000 | -25000 | -25000 | -5000 | -320000 | 1200000 | 700000 | 1710000 | 100000 | 5000 | 0
DTT | Infrastructures | Nouvelles mesures pour le trafic cycliste Ringgenberg-Oberried | 210.20514 | BU24_PIMF25-27 | 2027 - 2029 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 5520000 | 0 |  |  | 50000 | 50000 | 170000 | 150000 | 2500000 | 2500000 | 100000 |  |  |  | 0
DTT | Infrastructures | Nouvelles mesures pour le trafic cycliste Ringgenberg-Oberried | 210.2051 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Nouvelles mesures pour le trafic cycliste Ringgenberg-Oberried | 210.2051 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 5520000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 170000 | 150000 | 2500000 | 2500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Port, remise en état pont de barrage | 230.2024 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Port, remise en état pont de barrage | 230.2024 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2021 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Port, remise en état pont de barrage | 230.2024 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Réfection de la Freiburgstrasse Oberwangen | 220.201 | BU24_PIMF25-27 | 2024 - 2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6503661 | 333661 | 100000 |  | 350000 | 2600000 | 2300000 | 600000 | 220000 | [5 empty] | 4100000
DTT | Infrastructures | Réfection de la Freiburgstrasse Oberwangen | 220.201 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Réfection de la Freiburgstrasse Oberwangen | 220.201 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 6503661 | 333661 | 100000 | 0 | 350000 | 2600000 | 2300000 | 600000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000
DTT | Infrastructures | Renouvellement Lässli - Niwfuren | 210.2017 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 6788870 | 1883870 | 4200000 |  | 705000 | [9 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Renouvellement Lässli - Niwfuren | 210.2017 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 5435000 | 530000 | 4200000 | 4200000 | 705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Renouvellement Lässli - Niwfuren | 210.2017 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1353870 | 1353870 | 0 | -4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Rubigen, correction de la Belpstrasse | 220.1046 | BU24_PIMF25-27 | 2025 - 2030 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6499837 | 193837 | 0 |  | 0 | 150000 | 100000 | 200000 | 750000 | 4800000 | 306000 |  |  |  | 0
DTT | Infrastructures | Rubigen, correction de la Belpstrasse | 220.1046 | BU23_PIMF24-26 | 2025 - 2029 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6500000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 200000 | 750000 | 580000 | 306000 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Rubigen, correction de la Belpstrasse | 220.1046 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -163 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Saanen, Réfection de la traversée de Schönried | 210.20061 | BU24_PIMF25-27 | 2024 -2028 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5439746 | 349746 | 150000 |  | 200000 | 2500000 | 1500000 | 250000 | 490000 | [5 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Saanen, Réfection de la traversée de Schönried | 210.2006 | BU23_PIMF24-26 | 2024 -2027 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5350000 | 410000 | 200000 | 200000 | 2500000 | 1500000 | 250000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Saanen, Réfection de la traversée de Schönried | 210.2006 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 89746 | -60254 | -50000 | -200000 | -2300000 | 1000000 | 1250000 | -240000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Schattenhalb, Construction bandes cyclables Chirchet | 210.10507 | BU24_PIMF25-27 | 2020 - 2027 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6847612 | 492612 | 250000 |  | 1875000 | 1900000 | 1800000 | 350000 | 150000 | 30000 |  |  |  |  | 0
DTT | Infrastructures | Schattenhalb, Construction bandes cyclables Chirchet | 210.1051 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2027 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 6160000 | 365000 | 1040000 | 1040000 | 1875000 | 1900000 | 800000 | 150000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Schattenhalb, Construction bandes cyclables Chirchet | 210.1051 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 687612 | 127612 | -790000 | -1040000 | 0 | 0 | 1000000 | 200000 | 120000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Schattenhalb, protection contre les crues Hasliaare | 220.2011 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2037 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 17500000 | 1160000 | 150000 |  | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 109000 | 300000 | 900000 | 1000000 | 1000000 | 0
DTT | Infrastructures | Schattenhalb, protection contre les crues Hasliaare | 220.2011 | BU23_PIMF24-26 | 2032-2037 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 17500000 | 1160000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 200000 | 300000 | 100000 | 1750000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Schattenhalb, protection contre les crues Hasliaare | 220.2011 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 100000 | -50000 | 50000 | -150000 | -100000 | -100000 | 0 | -91000 | 0 | 800000 | -750000 | 1000000 | 0
DTT | Infrastructures | Steffisburg, remplacement du pont Zulg | 210.203 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 5178332 | 332332 | 100000 |  | 100000 | 3000000 | 1500000 | 146000 | [6 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Steffisburg, remplacement du pont Zulg | 210.203 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2026 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 5130000 | 335000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3000000 | 1500000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Steffisburg, remplacement du pont Zulg | 210.203 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 48332 | -2668 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Subventions aux projets d'agglomération des communes, subventions aux chemins de randonnée pédestre, itinéraires cyclables et installations bike-and-ride | 133 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Subventions aux projets d'agglomération des communes, subventions aux chemins de randonnée pédestre, itinéraires cyclables et installations bike-and-ride | 133 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Subventions aux projets d'agglomération des communes, subventions aux chemins de randonnée pédestre, itinéraires cyclables et installations bike-and-ride | 133 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Subventions de construction aux projets communaux de protection contre les crues, déduction faite des subventions fédérales (montant net canton), en phase de construction | 129 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres |  | en cours de réalisation |  |  | 23500000 | 5000000 | 5500000 |  | 4500000 | 3500000 | 3500000 | 3000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0
DTT | Infrastructures | Subventions de construction aux projets communaux de protection contre les crues, déduction faite des subventions fédérales (montant net canton), en phase de construction | 129 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres |  | en cours de réalisation |  |  | 23500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3500000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Subventions de construction aux projets communaux de protection contre les crues, déduction faite des subventions fédérales (montant net canton), en phase de construction | 129 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 500000 | -5000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
DTT | Infrastructures | Subventions de planification aux projets communaux de protection contre les crues, déduction faite des subventions fédérales (montant net canton), en cours de planification | 130 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres |  | en cours de réalisation |  |  | 86500000 | 4500000 | 4500000 |  | 5500000 | 6500000 | 6500000 | 7000000 | 9000000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 0
DTT | Infrastructures | Subventions de planification aux projets communaux de protection contre les crues, déduction faite des subventions fédérales (montant net canton), en cours de planification | 130 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres |  | en cours de planification |  |  | 84500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 6500000 | 7500000 | 7500000 | 8000000 | 9000000 | 9500000 | 9500000 | 9000000 | 9000000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Subventions de planification aux projets communaux de protection contre les crues, déduction faite des subventions fédérales (montant net canton), en cours de planification | 130 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 2000000 | 0 | 0 | -4500000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 9500000 | 0
DTT | Infrastructures | Thörigen, élargissement Thörigen-Bleienbach | 240.2004 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Thörigen, élargissement Thörigen-Bleienbach | 240.2004 | BU23_PIMF24-26 | 2024 - 2033 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5300000 | 175000 | 25000 | 25000 | 580000 | 600000 | 600000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223000
DTT | Infrastructures | Thörigen, élargissement Thörigen-Bleienbach | 240.2004 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -5300000 | -175000 | -25000 | -25000 | -580000 | -600000 | -600000 | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223000
DTT | Infrastructures | Thörigen, élargissement Thörigen-Bleienbach | 240.20039 | BU24_PIMF25-27 | 2027 - 2029 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 5826338 | 174338 | 0 |  | 70000 | 70000 | 100000 | 2000000 | 2000000 | 1392000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Thörigen, élargissement Thörigen-Bleienbach | 240.2004 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Thörigen, élargissement Thörigen-Bleienbach | 240.2004 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 5826338 | 174338 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 100000 | 2000000 | 2000000 | 1392000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Thoune, rénovation Gwattstrasse | 210.2018 | BU24_PIMF25-27 | 2029 - 2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 15700000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 150000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Thoune, rénovation Gwattstrasse | 210.2018 | BU23_PIMF24-26 | 2029 - 2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 15700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 150000 |  | 0
DTT | Infrastructures | Thoune, rénovation Gwattstrasse | 210.2018 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Tramelan, correction front. JU - Les Reussilles | 230.0262 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2032 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 10758947 | 328947 | 1500000 |  | 1400000 | 800000 | 1100000 | 1100000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 900000 | 30000 |  | 10000
DTT | Infrastructures | Tramelan, correction front. JU - Les Reussilles | 230.0262 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2032 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 10640000 | 1110000 | 1000000 | 1000000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 800000 | 230000 | 0 |  | 10000
DTT | Infrastructures | Tramelan, correction front. JU - Les Reussilles | 230.0262 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 118947 | -781053 | 500000 | -1000000 | 150000 | -450000 | -150000 | -150000 | -50000 | -50000 | 400000 | 670000 | 30000 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Trubschachen, réfection de la traversée de l'agglomération | 240.10252 | BU24_PIMF25-27 | 2022 - 2025 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 6543849 | 2433849 | 1800000 |  | 1800000 | 400000 | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Trubschachen, réfection de la traversée de l'agglomération | 240.1025 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5500000 | 1530000 | 700000 | 700000 | 600000 | 100000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Trubschachen, réfection de la traversée de l'agglomération | 240.1025 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1043849 | 903849 | 1100000 | -700000 | 1200000 | 300000 | 99950 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Unterseen, remplacement du pont de Lombach | 210.2038 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Unterseen, remplacement du pont de Lombach | 210.2038 | BU23_PIMF24-26 | 2026 - 2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 8500000 | 215000 | 125000 | 125000 | 100000 | 100000 | 3000000 | 3000000 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Unterseen, remplacement du pont de Lombach | 210.2038 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -8500000 | -215000 | -125000 | -125000 | -100000 | -100000 | -3000000 | -3000000 | -1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Unterseen, remplacement du pont de Lombach | 210.20379 | BU24_PIMF25-27 | 2026 - 2031 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours d'élaboration |  |  | 8836880 | 546880 | 50000 |  | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3000000 | 3000000 | 1790000 |  |  | 0
DTT | Infrastructures | Unterseen, remplacement du pont de Lombach | 210.2038 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Unterseen, remplacement du pont de Lombach | 210.2038 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 8836880 | 546880 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3000000 | 3000000 | 1790000 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Utzenstorf, nouvelle construction de la piste cyclable Utzenstorf - Koppigen | 240.10434 | BU24_PIMF25-27 | 2023 - 2025 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5410641 | 291641 | 2000000 |  | 1999000 | 1000000 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Utzenstorf, nouvelle construction de la piste cyclable Utzenstorf - Koppigen | 240.1043 | BU23_PIMF24-26 | 2022 - 2033 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 5500000 | 295000 | 850000 | 850000 | 680000 | 500000 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Utzenstorf, nouvelle construction de la piste cyclable Utzenstorf - Koppigen | 240.1043 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -89359 | -3359 | 1150000 | -850000 | 1319000 | 500000 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Wabern,Seftigenstrasse,réfection | 220.2002 | BU24_PIMF25-27 | 2025 - 2028 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 12832609 | 533609 | 286000 |  | 478000 | 1139000 | 2452000 | 6719000 | 1225000 | 0 |  |  |  |  | 0
DTT | Infrastructures | Wabern,Seftigenstrasse,réfection | 220.2002 | BU23_PIMF24-26 | 2025 - 2028 | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 11872000 | 674000 | 312000 | 312000 | 454000 | 778000 | 4404000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Wabern,Seftigenstrasse,réfection | 220.2002 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 960609 | -140391 | -26000 | -312000 | 24000 | 361000 | -1952000 | 6719000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Wilderswil, contournement (plan de route) | 210.0101 | BU24_PIMF25-27 | 2019 - 2025 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation | Les risques de 1,3 million n'étaient pas pris en compte |  | 67211690 | 53341690 | 10080000 |  | 3040000 | 500000 | 250000 | [7 empty] | 10700
DTT | Infrastructures | Wilderswil, contournement (plan de route) | 210.0101 | BU23_PIMF24-26 | 2019 - 2025 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 70662000 | 58807000 | 9400000 | 9400000 | 2150000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10700
DTT | Infrastructures | Wilderswil, contournement (plan de route) | 210.0101 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -3450310 | -5465310 | 680000 | -9400000 | 890000 | 195000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Infrastructures | Wilderswil, Correction de la rue Chrummeney-Zweilütschinen | 210.1015 | BU24_PIMF25-27 | 2028 - 2033 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 8049624 | 121624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100000 | 140000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 678000 | 0
DTT | Infrastructures | Wilderswil, Correction de la rue Chrummeney-Zweilütschinen | 210.1015 | BU23_PIMF24-26 | 2028 - 2031 | Nouveau projet |  | en cours d'élaboration |  |  | 8050000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Wilderswil, Correction de la rue Chrummeney-Zweilütschinen | 210.1015 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -376 | -376 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -100000 | -130000 | 100000 | 140000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 678000 | 0
DTT | Infrastructures | Zweisimmen, rénovation de la Saanenmöserstrasse, priorité 2 | 210.1049 | BU24_PIMF25-27 | 2020 - 2023 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 8746724 | 8146724 | 550000 |  | 50000 | 0 | [8 empty] | 0
DTT | Infrastructures | Zweisimmen, rénovation de la Saanenmöserstrasse, priorité 2 | 210.1049 | BU23_PIMF24-26 | 2020 - 2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 7960000 | 7930000 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Infrastructures | Zweisimmen, rénovation de la Saanenmöserstrasse, priorité 2 | 210.1049 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 786724 | 216724 | 530000 | -20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Soutien à la direction | Projets informatiques de la Direction | 139 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 13020000 | 1380756 | 1140000 |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 0
DTT | Soutien à la direction | Projets informatiques de la Direction | 139 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres |  | estimation sommaire |  |  | 13280000 | 1400000 | 1140000 | 1140000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 |  | 0
DTT | Soutien à la direction | Projets informatiques de la Direction | 139 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -260000 | -19244 | 0 | -1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140000 | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB), gare souterraine RBS | 3 | BU24_PIMF25-27 | 2017-2029 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  | Les coûts supplémentaires (crédit supplémentaire 1111/2022) ont été intégrés dans le plan d'investissement intégré. 1111/2022 du 02.11.2022 Transports régionaux Berne-Soleure (RBS), contribution cantonale au projet "la nouvelle gare RBS" dans le cadre des aménagements de la gare de Berne du futur / projet RK 2017_02 Complément à l'arrêté d'exécution du 10 mai 2017 relatif au crédit-cadre pour les transports publics 2014-2017 (ACE 430 2017). Les coûts supplémentaires sont dus à la durée plus longue des travaux, à des connaissances approfondies dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement et de la technique ferroviaire ainsi qu'à une augmentation du montant pour les risques liés au projet (sur la base des expériences faites). | 136334500 | 48166400 | 10363550 |  | 10635250 | 11886210 | 13732630 | 11287140 | 9558203.3333 | 11025336.6667 | 5911150 | 3768629.6667 | 0 | 0 | 68167250
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB), gare souterraine RBS | 3 | BU23_PIMF24-26 | 2017-2031 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 109371600 | 49410833.3333 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9133333.3333 | 3333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1494233.3333 | 0 |  | 54685800
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB), gare souterraine RBS | 3 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 26962900 | -1244433.3333 | -2969783.3333 | -13333333.3333 | 635250 | 1886210 | 3732630 | 2153806.6667 | 6224870 | 9692003.3333 | 4577816.6667 | 2274396.3333 | 0 | 0 | 13481450
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB), installations publiques CFF | 15 | BU24_PIMF25-27 | 2017-2029 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  | La mise à jour de la planification continue a révélé un décalage des coûts. Pour certains projets, les prévisions de coûts sont plus précises, pour d'autres, il y a eu un décalage dans le temps. | 115919561.18 | 46865469.5 | 5370869.48 |  | 11252075.08 | 14607399.34 | 11506834.66 | 10855702.1933 | 6503924.0467 | 5149585.5267 | 3807701.36 | 0 | 0 | 0 | 57959780.59
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB), installations publiques CFF | 15 | BU23_PIMF24-26 | 2017-2032 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 107660000 | 42565436.6667 | 9000000 | 9000000 | 13333333.3333 | 16200000 | 6824000 | 5266666.6667 | 5133333.3333 | 4200000 | 3266666.6667 | 1400000 | 470666.6667 |  | 53830000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB), installations publiques CFF | 15 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 8259561.18 | 4300032.8333 | -3629130.52 | -9000000 | -2081258.2533 | -1592600.66 | 4682834.66 | 5589035.5267 | 1370590.7133 | 949585.5267 | 541034.6933 | -1400000 | -470666.6667 | 0 | 4129780.59
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, accès Bubenberg gare de Berne | 4 | BU24_PIMF25-27 | 2020-2029 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  | Déplacement du prêt remboursable vers le prêt à fonds perdu | 24432871 | 7735423.3733 | 4912555.8667 |  | 4549558.78 | 3380000 | 3259333.3333 | 456000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12216407.0933
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, accès Bubenberg gare de Berne | 4 | BU23_PIMF24-26 | 2020-2028 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 33466666.6667 | 12519333.3333 | 7133333.3333 | 7133333.3333 | 5666666.6667 | 4466666.6667 | 3133333.3333 | 400000 | 147333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16733333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, accès Bubenberg gare de Berne | 4 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -9033795.6667 | -4783909.96 | -2220777.4667 | -7133333.3333 | -1117107.8867 | -1086666.6667 | 126000 | 56000 | -7333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4516926.24
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, agrandissement du dépôt à la Bolligenstrasse | 7 | BU24_PIMF25-27 | 2022-2023 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 18389333.3333 | 9250000 | 9139333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9194666.6667
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, agrandissement du dépôt à la Bolligenstrasse | 7 | BU23_PIMF24-26 | 2022-2023 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 19900666.6667 | 13430821.3333 | 6469845.3333 | 6469845.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9950333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, agrandissement du dépôt à la Bolligenstrasse | 7 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -1511333.3333 | -4180821.3333 | 2669488 | -6469845.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755666.6667
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, désenchevêtrement du Wylerfeld | 1 | BU24_PIMF25-27 | 2016-2023 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 42115693.78 | 40965693.78 | 1000000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, désenchevêtrement du Wylerfeld | 1 | BU23_PIMF24-26 | 2016-2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 44400000 | 42429027.1133 | 1000000 | 1000000 | 690666.6667 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22200000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, désenchevêtrement du Wylerfeld | 1 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -2284306.22 | -1463333.3333 | 0 | -1000000 | -540666.6667 | -280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, deuxième axe de tram en ville Berne | 13 | BU24_PIMF25-27 | 2030-2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire | La facture finale n'est prévue qu'en 2034. Or, la mise en service est déjà prévue en 2033. Par conséquent, les coûts globaux ne concordent pas avec les tranches de paiement jusqu'en 2033. |  | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666666.6667 | 5000000 | 5000000 | 10000000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, deuxième axe de tram en ville Berne | 13 | BU23_PIMF24-26 | 2030-2033 | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666666.6667 | 5000000 |  | 10000000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, deuxième axe de tram en ville Berne | 13 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, réfection des voies à Breitenrain, y compris Viktoriaplatz | 9 | BU24_PIMF25-27 | 2021-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 13372000 | 11290666.6667 | 2081333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685961.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, réfection des voies à Breitenrain, y compris Viktoriaplatz | 9 | BU23_PIMF24-26 | 2021-2022 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 11810000 | 11274666.6667 | 535333.3333 | 535333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5905000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, réfection des voies à Breitenrain, y compris Viktoriaplatz | 9 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1562000 | 16000 | 1545999.6667 | -535333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780961.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, réfection des voies à Fischermätteli | 10 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2025 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 4620000 | 0 | 0 |  | 3126666.6667 | 1493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, réfection des voies à Fischermätteli | 10 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 5086666.6667 | 0 | 0 | 0 | 4240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2543333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, réfection des voies à Fischermätteli | 10 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -466666.6667 | 0 | 0 | 0 | -1113333.3333 | 1493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, remplacement de la piste Seftigenstrasse (tronçon Monbijoustrasse- Sandrain) | 17 | BU24_PIMF25-27 | 2027-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 8586666.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8586666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, remplacement de la piste Seftigenstrasse (tronçon Monbijoustrasse- Sandrain) | 17 | BU23_PIMF24-26 | 2027-2029 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533333.3333 | 4066666.6667 | 1400000 | 0 | 0 | 0 |  | 3500000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Berne, remplacement de la piste Seftigenstrasse (tronçon Monbijoustrasse- Sandrain) | 17 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 1586666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1533333.3333 | 4520000 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Köniz, prolongement du tram en direction de Kleinwabern | 2 | BU24_PIMF25-27 | 2025-2027 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 7960276.2 | 0 | 514000 |  | 786666.6667 | 1960000 | 4699609.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9992333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Köniz, prolongement du tram en direction de Kleinwabern | 2 | BU23_PIMF24-26 | 2025-2029 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 7839573.3333 | 0 | 393333.3333 | 393333.3333 | 786666.6667 | 1960000 | 3133333.3333 | 1566240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3919786.6667
DTT | Transports publics et coordination des transports | Köniz, prolongement du tram en direction de Kleinwabern | 2 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 120702.8667 | 0 | 120666.6667 | -393333.3333 | 0 | 0 | 1566276 | -1566240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072546.6667
DTT | Transports publics et coordination des transports | Mürren, nouvelle installation du téléphérique Stechelberg - Mürren | 20 | BU24_PIMF25-27 | 2023-2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 12000000 | 0 | 8000000 |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Mürren, nouvelle installation du téléphérique Stechelberg - Mürren | 20 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2026 | Nouveau projet |  | en cours de planification |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 5000000 | 1866666.6667 | 1333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Mürren, nouvelle installation du téléphérique Stechelberg - Mürren | 20 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 200000 | -5000000 | -1866666.6667 | -1333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Mürren, renuvellement le train de montagne Grütschalp - Mürren | 14 | BU24_PIMF25-27 | 2018-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  | En raison d'une erreur, le prêt remboursable ne figurait pas jusqu'à présent dans le plan d'investissement intégré. | 23566000 | 18724000 | 4634000 |  | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11783000
DTT | Transports publics et coordination des transports | Mürren, renuvellement le train de montagne Grütschalp - Mürren | 14 | BU23_PIMF24-26 | 2018-2024 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 15710666.6667 | 17470000 | 414666.6667 | 414666.6667 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7855333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Mürren, renuvellement le train de montagne Grütschalp - Mürren | 14 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7855333.3333 | 1254000 | 4219333.3333 | -414666.6667 | -216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927666.6667
DTT | Transports publics et coordination des transports | Ostermundigen, nœud routier des transports publics, gare d'Ostermundigen | 6 | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Ostermundigen, nœud routier des transports publics, gare d'Ostermundigen | 6 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2028 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Ostermundigen, nœud routier des transports publics, gare d'Ostermundigen | 6 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Ostermundigen, tram Berne - Ostermundigen | 5 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2029 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 30558666.6667 | 0 | 0 |  | 1133333.3333 | 3200000 | 5000000 | 5666666.6667 | 5666666.6667 | 5333333.3333 | 4558666.6667 | 0 | 0 | 0 | 15279333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Ostermundigen, tram Berne - Ostermundigen | 5 | BU23_PIMF24-26 | 2024-2028 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 30558666.6667 | 0 | 0 | 0 | 1133333.3333 | 3200000 | 5000000 | 5666666.6667 | 5666666.6667 | 5333333.3333 | 4558666.6667 | 0 | 0 |  | 15279333.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Ostermundigen, tram Berne - Ostermundigen | 5 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Remboursement du prêt | 12 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Autres |  | en cours de réalisation |  | Les prêts remboursables accordés auparavant pour le matériel roulant arrivent à échéance. Actuellement, seuls quelques prêts remboursables sont encore accordés. C'est pourquoi le volume des remboursements diminue. | -33659071.0333 | -6341011.3333 | -5584812.7 |  | -4852686.0333 | -3376846.3667 | -2988351.3667 | -1937560.3667 | -1839304.3667 | -1726546.3667 | -1280441.3667 | -1280441.3667 | -1225534.7 | -1225534.7 | -10093084.5167
DTT | Transports publics et coordination des transports | Remboursement du prêt | 12 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Autres |  | en cours de réalisation |  |  | -41595000 | -6341011.3333 | -5492974.6667 | -5492974.6667 | -4760848 | -3285008.3333 | -2896513.3333 | -1845722.3333 | -1747466.3333 | -1634708.3333 | -1188603.3333 | -1188603.3333 | -1133696.6667 |  | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Remboursement du prêt | 12 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 7935928.9667 | 0 | -91838.0333 | 5492974.6667 | -91838.0333 | -91838.0333 | -91838.0333 | -91838.0333 | -91838.0333 | -91838.0333 | -91838.0333 | -91838.0333 | -91838.0333 | -1225534.7 | -10093084.5167
DTT | Transports publics et coordination des transports | Trafic local et autres projets sans participation fédérale (env. 30 affaires) | 11 | BU24_PIMF25-27 | laufend | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  | Die Aktualisierung der rollenden Planung hat eine Kostenverschiebung ergeben. Bei manchen Projekten ist die Kostenprognose genauer, bei andern P. gab es eine zeitliche Verschiebung. | 140386700 | 8486700 | 10318666.6667 |  | 9041333.3333 | 10866666.6667 | 5686666.6667 | 9653333.3333 | 5466666.6667 | 7866666.6667 | 14666666.6667 | 15000000 | 21666666.6667 | 21666666.6667 | 46795566.6667
DTT | Transports publics et coordination des transports | Trafic local et autres projets sans participation fédérale (env. 30 affaires) | 11 | BU23_PIMF24-26 | en cours | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 147982100 | 8898933.3333 | 6379889.3333 | 6379889.3333 | 4974666.6667 | 3000000 | 10866666.6667 | 5666666.6667 | 5466666.6667 | 5666666.6667 | 12000000 | 12333333.3333 | 15000000 |  | 0
DTT | Transports publics et coordination des transports | Trafic local et autres projets sans participation fédérale (env. 30 affaires) | 11 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -7595400 | -412233.3333 | 3938777.3333 | -6379889.3333 | 4066666.6667 | 7866666.6667 | -5180000 | 3986666.6667 | 0 | 2200000 | 2666666.6667 | 2666666.6667 | 6666666.6667 | 21666666.6667 | 46795566.6667
DTT | Transports publics et coordination des transports | Trafic local et autres projets sans participation fédérale (env. 30 affaires) | Total DTT | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 9111132525.0633 | 650305360.2367 | 503852092.9967 | 0 | 669977810.6267 | 762401992.8433 | 797015533.2267 | 732157830.9267 | 660451312.5433 | 645819998.0267 | 626361202.8267 | 525973207.2867 | 491498460.9667 | 459191281.9667 | 1079413247.8333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Trafic local et autres projets sans participation fédérale (env. 30 affaires) | Total DTT | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 8285904704.2967 | 719144267.2367 | 503944980.25 | 503944980.25 | 575847807.1033 | 712671871.0333 | 730808493.3167 | 663487624.6667 | 600802629.4167 | 580163848.7 | 600344527.2333 | 599679930 | 518088859.95 | 0 | 987038953.3333
DTT | Transports publics et coordination des transports | Trafic local et autres projets sans participation fédérale (env. 30 affaires) | Total DTT | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 825227820.7667 | -68838907 | -92887.2533 | -503944980.25 | 94130003.5233 | 49730121.81 | 66207039.91 | 68670206.26 | 59648683.1267 | 65656149.3267 | 26016675.5933 | -73706722.7133 | -26590398.9833 | 459191281.9667 | 92374294.5
CF | Surveillance des finances | Remplacement des mobiliers de bureau / des lampes | 50-00002 | BU24_PIMF25-27 | 2024-2033 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 193400 | 2514 | 13692 |  | 17800 | 17800 | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
CF | Surveillance des finances | Remplacement des mobiliers de bureau / des lampes | 50-00002 | BU23_PIMF24-26 | 2023-2032 | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de réalisation |  |  | 174768 | 14459 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
CF | Surveillance des finances | Remplacement des mobiliers de bureau / des lampes | 50-00002 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 18632 | -11945 | -4108 | -17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
CF | Surveillance des finances | Remplacement des mobiliers de bureau / des lampes | Total CF | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 193400 | 2514 | 13692 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
CF | Surveillance des finances | Remplacement des mobiliers de bureau / des lampes | Total CF | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 174768 | 14459 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
CF | Surveillance des finances | Remplacement des mobiliers de bureau / des lampes | Total CF | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 18632 | -11945 | -4108 | -17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
JUS | Juridictions civile et pénale | Mesures de sécurité, gestion numérique des affaires et archivage, divers | 52-00011 | BU24_PIMF25-27 | Annuel | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 3179000 |  | 297000 |  | 101000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000
JUS | Juridictions civile et pénale | Mesures de sécurité, gestion numérique des affaires et archivage, divers | 52-00011 | BU23_PIMF24-26 | Annuel | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 3179000 | 279000 | 110000 | 110000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000
JUS | Juridictions civile et pénale | Mesures de sécurité, gestion numérique des affaires et archivage, divers | 52-00011 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -279000 | 187000 | -110000 | -209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0
JUS | Juridictions civile et pénale | Solutions de vidéoconférence pour l’ensemble des juridictions civile et pénale pour auditions par vidéo (et enregistrements) | 52-00002 | BU24_PIMF25-27 | 2019-2024 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 520000 | 298000 | 13000 |  | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Juridictions civile et pénale | Solutions de vidéoconférence pour l’ensemble des juridictions civile et pénale pour auditions par vidéo (et enregistrements) | 52-00002 | BU23_PIMF24-26 | 2019-2023 | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 520000 | 320000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Juridictions civile et pénale | Solutions de vidéoconférence pour l’ensemble des juridictions civile et pénale pour auditions par vidéo (et enregistrements) | 52-00002 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -22000 | -187000 | -200000 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | Assainissement Amthaus | 52-00012 | BU24_PIMF25-27 | Unique | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 514000 | 0 | 267000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | Assainissement Amthaus | 52-00012 | BU23_PIMF24-26 | Unique | Maintien de la substance/remplacement |  | en cours de planification |  |  | 514000 | 267000 | 247000 | 247000
JUS | Soutien à la direction | Assainissement Amthaus | 52-00012 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 0 | -267000 | 20000 | -247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | NeVo Migration S/4 Hana | 52-00013 | BU24_PIMF25-27 | Unique | Nouveau projet |  | estimation sommaire |  |  | 3737000 | 0 | 0 |  | 2587000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | NeVo Migration S/4 Hana | 52-00013 | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | NeVo Migration S/4 Hana | 52-00013 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 3737000 | 0 | 0 | 0 | 2587000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | Projet NeVo (lead POM) GRB0980/2016 | 52-00006 | BU24_PIMF25-27 | Unique | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 6918000 | 4098000 | 1279000 |  | 1541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | Projet NeVo (lead POM) GRB0980/2016 | 52-00006 | BU23_PIMF24-26 | Unique | Nouveau projet |  | en cours de réalisation |  |  | 6164161 | 4684872 | 1479289 | 1479289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | Projet NeVo (lead POM) GRB0980/2016 | 52-00006 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 753839 | -586872 | -200289 | -1479289 | 1541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUS | Soutien à la direction | Ressources engagées pour la suite du développement des applications spécialisées JUS | 52-00010 | BU24_PIMF25-27 | Annuel | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
JUS | Soutien à la direction | Ressources engagées pour la suite du développement des applications spécialisées JUS | 52-00010 | BU23_PIMF24-26 | Annuel | Maintien de la substance/remplacement |  | estimation sommaire |  |  | 1997000 | 0 | 197000 | 197000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
JUS | Soutien à la direction | Ressources engagées pour la suite du développement des applications spécialisées JUS | 52-00010 | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | -397000 | 0 | -197000 | -197000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
JUS |  |  | Total JUS | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 16468000 | 4396000 | 1856000 | 0 | 4438000 | 1460000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 0
JUS |  |  | Total JUS | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 12374161 | 5550872 | 2233289 | 2233289 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 0 | 0
JUS |  |  | Total JUS | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 4093839 | -1154872 | -377289 | -2233289 | 3928000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0
|  |  | Total canton | BU24_PIMF25-27 | [6 empty] | 10094070122.048 | 683685482.0267 | 589513236.439 | 0 | 708328850.2421 | 901186073.4203 | 929209722.8036 | 856863026.5036 | 753291406.0049 | 728898476.1036 | 693632680.9036 | 607577685.3636 | 567630939.0436 | 516376260.0436 | 1163451829.8333
|  |  | Total canton | BU23_PIMF24-26 | [6 empty] | 9147377267.0967 | 808606809.2367 | 593970463.25 | 593970463.25 | 696292066.1033 | 830442658.0333 | 804733800.3167 | 740110672.6667 | 672896677.4167 | 649758896.7 | 658478575.2333 | 658200978 | 576218907.95 | 0 | 1020563207.7778
|  |  | Total canton | Différence nouvelle/ancienne planification | [6 empty] | 946692854.9513 | -124921327.21 | -4457226.811 | -593970463.25 | 12036784.1387 | 70743415.3869 | 124475922.4869 | 116752353.8369 | 80394728.5882 | 79139579.4036 | 35154105.6703 | -50623292.6364 | -8587968.9064 | 516376260.0436 | 142888622.0556
| Soutien à la direction | Ressources engagées pour la suite du développement des applications spécialisées JUS | Total canton